Во исполнение п.1 ч.4 ст.26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года 3 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов и в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», принято постановление администрации Парабельского района  № 1023а от 30.12.2015 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Парабельского района (2015-2020 гг.)». Постановлением Администрации Парабельского района  № 183а от 05.04.2016 «Об определении ответственных за координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Парабельского района» утверждено положение о комиссии по  обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам к объектам и услугам, определен ее состав. Изменения состава комиссии были закреплены постановлением  Администрации Парабельского района  № 459а от 04.08.2016 «О внесении изменений в постановление Администрации Парабельского района  № 183а от 05.04.2016 «Об определении ответственных за координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Парабельского района».

Основными целями «дорожной карты» Парабельского района являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

В «дорожной карте» рассматривается повышение значения  показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах культуры, общего образования и транспорта. Реализуемые для достижения повышения показателей мероприятия планируется осуществлять в рамках муниципальных программ «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе на 2017-2020 годы», «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района на 2016 – 2020 годы», «Развитие системы образования Парабельского района на 2017 – 2020 годы», «Развитие культуры и туризма Парабельского района на 2016 – 2020».

Расположенные на территории района учреждения социальной поддержки населения, занятости населения и  здравоохранения, являются областными государственными. Взаимодействие с ними в части исполнения 419-ФЗ осуществляется по согласованию, в рамках работы комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, мероприятия осуществляются посредством  муниципальной программы «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе на 2017-2020 годы».

В целях уточнения мероприятий «дорожной карты» вносятся изменения в постановление администрации Парабельского района  № 1023а от 30.12.2015 следующего характера:

- Уточнение ответственных исполнителей мероприятий (в связи с принятием Постановлением Администрации Парабельского района  № 183а от 05.04.2016).

- Обозначается  период выполнения мероприятий по отраслям.

- Уточняется формулировка показателя 5.4.

На реализацию мероприятий «дорожной карты» из средств местного бюджета в 2016 году направлено:

В отчетном периоде 2016 года направлено 586,4 тыс.руб. ;

Предусмотренные в проекте муниципального бюджета на 2017 год на реализацию мероприятий МП «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе на 2017-2020 годы»– 1 310,0 тыс.руб.

Объем средств, предусмотренных на реализацию «дорожной карты» на 2017 год в соответствии с муниципальными программами в сферах (по итогам рассмотрения бюджета МО «Парабельский район» на 2017 год в первом чтении):

- образование – нет финансирования

- физическая культура и спорт – 10 тыс. руб.

- культура – 3 тыс.руб.

- муниципальные средства информации, связи – отсутствуют

- общественного транспорта – нет финансирования

- объекты услуг негосударственных организаций – 400 тыс.руб.

Достигнутые значения показателей доступности объектов и услуг, предусмотренные «дорожной картой» в 2016 году:

В сфере культуры – 1.2. «Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, %  - значение показателя достигнуто;

- 1.3 «Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта» - учитывая, что, согласно СНИП 35-01-2001, мобильность инвалидов подразделяется на 4 группы, показатель достигнут;

- 1.4. «Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) – показатель достигнут;

- 1.5. «Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг), с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)» - показатель не достигнут ввиду принятия бюджета на 2016 год до даты утверждения «дорожной карты» и отсутствия дополнительного финансирования на проведение тематических мероприятий;

- 1.6. – «Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)» - показатель не достигнут ввиду принятия бюджета на 2016 год до даты утверждения «дорожной карты» и отсутствия дополнительного финансирования на проведение тематических мероприятий;

- 1.8. «Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению)» и 1.10. «Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (в общем количестве утвержденных паспортов доступности объектов и предоставляемых на них услуг)» - обозначенное значение показателей не достигнуто.

В сфере образования достигнуты плановые значения показателей.

В сфере транспорта в 2016 году плановые показатели не обозначались.

В сфере информации и доступа к ней – на официальном сайте МО «Парабельский район» работает версия интернет-портала для слабовидящих (показатель 4.1).

В сфере физической культуры и спорта – показатель 5.3.  «Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается для инвалидов:

- доступ к месту предоставления услуги;

- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;

- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)» - значение показателя достигнуто;

- 5.4. «Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:

- поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)» - для однозначного определения достижения или недостижения показателя, необходимо внести изменение в формулировку самого показателя;

- 5.6. «Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг), с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)», 5.9. «Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению)», 5.10. «Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов)» - плановые значения показателей достигнуты.

Инфраструктурные объекты, получение услуг в которых доступно для инвалидов:

- Пенсионный фонд РФ УПФР В Парабельском районе (обозначенная парковка, кнопка вызова);

- Отделение связи Почты России (кнопка вызова сотрудника, возможность оказание услуг дистанционно);

- ОГКУ «ЦЗН Парабельского района»  (кнопка вызова)

- ОГКУ «ЦСПН Парабельского района» (кнопка вызова, возможность оказание услуг дистанционно);

- ОГБУЗ «Парабельская РБ» (пандус, входная группа, лифт, здание поликлиники);

- МКУ «Центральная аптека № 26» (кнопка вызова);

- «Районный Дом культуры» (пандус);

- в общеобразовательных организациях обеспечивается получение образования по различным формам обучения,  МБУ ДО «Дом детского творчества»,  МБДОУ «Детский сад Березка», «Детский сад Подсолнухи»(созданы условия для инклюзивного образования);

- МКУ «Администрация Парабельского района» (возможность получения услуг дистанционно определено административными регламентами).

Оценка доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по  обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам к объектам и услугам, утвержденного Постановлением Администрации Парабельского района  № 183а от 05.04.2016 «Об определении ответственных за координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Парабельского района». Формируется рабочая группа, которая, на основании плана-графика, осуществляет выезд в учреждение, на место предоставления услуги. Проводится визуальный осмотр, составляется акт осмотра. Далее руководителю учреждения направляется информационное письмо с рекомендациями по созданию условий доступности для инвалидов.

На территории Парабельского района в 2016 году введено в эксплуатацию два объекта в доступном для инвалидов формате -  построен «Детский сад Подсолнухи», капитально отремонтировано здание дошкольной группы Новосельцевской СОШ; также в  «Детском саду Березка» в рамках мероприятий программы «Доступная среда» созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Освещение выполнения мероприятий муниципальной «дорожной карты» на отдельно созданной странице планируется начать в 2017 году на официальном сайте МО «Парабельский район». Там же будет предусмотрена возможность «обратной связи». В настоящее время отзывы по созданию условий доступности можно оставить на официальном сайте МО «Парабельский район».

Информация по ходу выполнения «дорожных карт» рассматривается на заседаниях комиссии по  обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам к объектам и услугам,  подведение итогов реализации «дорожной карты» в текущем году, корректировка мероприятий планируется рассмотреть 16 декабря 2016 года.