АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в ред. Постановления Администрации Парабельского района от 21.03.2012 г. № 212а, от 20.08.2013 г. № 640а)

с. Парабель

от  16.06.2011г.							                                                  №  366а

Об утверждении долгосрочной целевой районной

программы «Дошкольник»  на 2011-2013 годы

В целях решения проблемы обеспечения населения МО «Парабельский район» местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить долгосрочную целевую районную программу «Дошкольник» на 2011-2013 годы (приложение № 1).

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Бондаренко Д.Г.

Глава района								                    А.Л. Карлов

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

Парабельского района

от     16.06.2011г.   №    366а

Долгосрочная целевая

районная программа

«Дошкольник»

на 2011-2013 годы

с. Парабель, 2011

Паспорт долгосрочной целевой районной программы «Дошкольник на 2011 – 2013 годы».

| Наименование программы/статус | Долгосрочная целевая районная программа «Дошкольник на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия правового акта о разработке программы, дата её утверждения | Постановлением Администрации Парабельского района от 16.06.2011г. № 366а |
| Основные разработчики программы | Отдел образования Администрации Парабельского района |
| Цели и задачи Программы | Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Подготовка кадров для вновь созданных групп. |
| Сроки выполнения Программы | 2011 – 2013 годы. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Открытие дополнительных мест в действующих детских садах. 2. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, материально – техническое. 3. Разработка ПСД на строительство детского сада на 145 мест. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 2011 – 2013год – 32646 тыс. руб. из них Муниципальный бюджет – 6212,2 тыс. руб. Областной бюджет 26433,8 В т.ч. 2011год – 10000 тыс. руб. из них: Муниципальный бюджет – 2000 тыс. руб. Областной бюджет – 8000 тыс. руб. 2012 год – 12800 тыс. руб. из них: Муниципальный бюджет – 3200 тыс. руб. Областной бюджет – 9600 тыс. руб. 2013 год –9846 тыс. руб. из них: Муниципальный бюджет –1012,2 тыс. руб. Областной бюджет – 8833,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Обеспечение доступности дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет |
| Система организации контроля за исполнением Программы. | Отдел образования Администрации Парабельского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными      методами.

За период с 1992 по 2000 годы в Парабельском районе в связи с сильным сокращением рождаемости и ухудшением социального положения населения была закрыта большая часть ведомственных дошкольных образовательных учреждений.

В течение последних пяти лет значительно возросла потребность населения в услугах дошкольного образования. В связи с данной проблемой в районе была разработана программа «Дошкольник» на 2006 – 2010годы. В результате её исполнения были открыты дошкольные группы в следующих образовательных учреждениях: МОУ Парабельская гимназия, МОУ Новосельцевская СОШ, МОУ Заводская СОШ, МОУ Старицинская СОШ, Нарымская СОШ, Нельмачевская ООШ, МОУ ПСОШ им. Н.А. Образцова.

В 2008 году Администрацией Парабельского района было выкуплено здание конторы Нарымского сплавучастка, на базе которого было открыто дошкольное отделение МОУ Шпалозаводской СОШ.

01.09.2010года была открыта пристройка на 199 ученических мест к 1 корпусу МОУ Парабельской гимназии, вследствие этого 2 корпус гимназии (типовое здание детского сада) был полностью перепрофилирован под дошкольное учреждение, дополнительно введено 3 группы на 75 мест.

Таким образом, проблема нехватки детских дошкольных учреждений полностью решена на периферии, но очень острой остается в райцентре.

Проблема усугубляется увеличением рождаемости в районе: 2005г. – 136 детей, 2006 год – 166 детей, 2007 год – 163, 2008 год – 207, 2009 год – 182, 2010 год – 171 ребенок. Другим фактором, оказывающим влияние на увеличение очереди, является желание устройства ребенка в дошкольное учреждение с более раннего возраста.

Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях райцентра составляет 365 детей. Количество детей, зарегистрированных в очереди на получение места в МДОУ – 430, из них детей двух и более лет – 225, из них только 130 получат путевки в детские сады и дошкольные группы.

Самый крупный детский сад райцентр МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка», находится в аварийном состоянии по системам жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация). Необходим срочный капитальный ремонт этих систем.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на психоэмоциональном, физическом, интеллектуальном развитии детей, а также вызывает социальную напряженность среди населения с. Парабели, имеющего детей дошкольного возраста.

Таким образом, разработка долгосрочной целевой районной программы «Дошкольник на 2011 – 2013 годы» (далее по тексту Программа) обусловлена необходимостью решения проблемы удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.

2. Основные цели и задачи реализации Программы.

Основными целями Программы являются:

Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.

Основными задачами являются:

1. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения.

2. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, материально-техническое.

3. Сроки реализации программы 2011 – 2013 годы.

4.  Характеристика основных мероприятий Программы.

1 этап - 2011 год:

Планируется проведение капитального ремонта систем водоснабжения, канализации и водоснабжения здания детского сада «Березка», которые находятся в аварийном состоянии. Кроме того, планируется обеспечение горячей водой через систему бойлеров. Таким образом, будет ликвидировано предписание Роспотребнадзора.

Дополнительно будет произведена пристройка к зданию, в которой будут размещены помещения дополнительной группы. Внутри здания планируется перепланировка, позволяющая организовать группу кратковременного пребывания детей.

2этап – 2012 год:

Планируется произвести обследование здания МДОУ детский сад №4 (здание кирпичное, одноэтажное, 1983 года постройки). На основании этого обследования разработать проектно-сметную документацию для экспертизы.

Планируется строительство пристройки к МКДОУ детский сад №4 в виде второго этажа. Это позволит получить дополнительные площади в размере 300 кв.м. на этих площадях будут размещены 2 группы для 40 детей и физкультурный (музыкальный) зал.

3 этап – 2013 год:

Планируется строительство пристройки к МКДОУ детский сад детский сад общеразвивающего вида №1 площадью 36 кв.м., в которой разместятся раздевалка и санузел для дополнительной группы.

Оформление проектно-сметной документации на строительство детского сада на 145 мест.

Подготовка педагогических кадров (обучение в ТГПК, переобучение в ТГПУ).

5. Ресурсное обеспечение Программы

| Год реализации программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 2011-2013 годы | 32646 | 26433,8 | 6212,2 |
| 2011 год | 10000 | 8000 | 2000 |
| 2012 год | 12800 | 9600 | 3200 |
| 2013 год | 9846 | 8833,8 | 1012,2 |

6. Управление Программой и контроль за исполнением Программы

Текущее управление Программой и контроль за её реализацией осуществляет МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района.

7. Ожидаемые социально – экономические результаты от реализации Программы

1. Удовлетворение потребности населения в доступном дошкольном образовании.

2. Снижение социальной напряженности среди населения, имеющего детей дошкольного возраста.

3. Повышение качества предоставления дошкольного образования.

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами								 А.А. Костарев

Приложение №1

к долгосрочной целевой районной  программы

«Дошкольник на 2011 – 2013 годы»

Перечень мероприятий программы «Дошкольник на 2011 – 2013 годы»

| Наименование | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) всего | В том числе за счет средств |  |  | Ответственные за выполнение | Показатели результата мероприятий (число вводимых мест/групп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета | Местного бюджета | иных источников |  |  |
| Открытие дополнительных мест в действующих - детских садах |  | 2011-2013 | 32646 | 26433,8 | 6212,2 | 0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт и перепланировка МДОУ детского сада общеразвивающего вида «Березка» | 2011 | 10000 | 8000 | 2000 | 0 | Отдел образования Администрации Парабельского района | 35/2 |
|  | Составление и экспертиза ПСД на МКДОУ детского сада №4. Строительство второго этажа | 2012 | 12800 | 9600 | 3200 | 0 | Отдел образования Администрации Парабельского района | 40/2 |
|  | Строительство пристройки к МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №1 | 2013 | 2935 | 1935 | 1000 | 0 | Отдел образования Администрации Парабельского района | 15/1 |
| 2. Разработка ПДС на строительство детского сада на 145 мест |  | 2013 | 6850,0 | 6850,0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации Парабельского района | ПСД на детский сад на 145 мест |
| 3. Подготовка педагогических кадров | Обучение в ТГПК | 2013 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 0 | Отдел образования Администрации Парабельского района | обучение – 1педагога |
|  | Переобучение в ТГПУ | 2013 | 36,0 | 28,8 | 7,2 | 0 | Отдел образования Администрации Парабельского района | переобучение – 1 педагога |

Приложение №2

к долгосрочной целевой районной программы

«Дошкольник на 2011 – 2013 годы»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Фактическое значение показателей на момент разработки программы (2010 год.) | Изменение значений показателей по годам реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Число введенных мест дошкольного образования | мест | 0 | 35 | 40 | 15 |
| Число введенных дополнительных групп дошкольного образования | групп | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет | % | 70 | 66,6 | 65 | 66,6 |
| Очередность детей на получение дошкольного образования от 3 до 7 лет | чел. | 80 | 56 | 52 | 61 |
| Число введенных мест дошкольного образования | мест | 0 | 35 | 40 | 15 |