АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Парабель

от 07.07.2011г.						    					    № 416а

- Об утверждении программы «Развитие муниципальной службы администрации Парабельского района на 2011-2013 годы

В целях развития и совершенствования муниципальной службы в администрации Парабельского района, повышения эффективности и престижности муниципальной службы в органе местного самоуправления. Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", п. 3 распоряжения Администрации Томской области от 30.03.2011 N 248-ра "Об утверждении программы "Развитие муниципальной службы Томской области",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить программу "Развитие муниципальной службы в администрации Парабельского района на 2011 - 2013 годы" согласно приложению

- 2. Органу управления финансами администрации Парабельского района (Т.М. Шибаевой) осуществлять финансирование мероприятий программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Парабельский район" на соответствующий финансовый год и плановый период .

- 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района- управляющего делами А.А. Костарева.

- Глава района 				                                                                        	          А.Л. Карлов

- Д.А. Барсагаев

- 2-17-36

- Рассылка:

- Администрация -2

- Костарев А.А.-1

- ОУФ-ФО-1

- Кадры -1

- Приложение

- к постановлению администрации

- от   07.07.2011г.  №  416

- ПРОГРАММА

- "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

- ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа "Развитие муниципальной службы в администрации Парабельского района на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание Разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", распоряжение Администрации Томской области от 30.03.2011 N 248-ра "Об утверждении программы "Развитие муниципальной службы Томской области" |
| Заказчик Программы | Администрация Парабельского района |
| Разработчик Программы | Организационно-правовой отдел администрации Парабельского района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - совершенствование правовых, организационных, информационных, финансовых основ муниципальной службы в администрации Парабельского района; - повышение эффективности и престижности муниципальной службы в администрации Парабельского района; Задачи Программы: - внедрение современных методов муниципального управления, оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих; - совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы; -оптимизация численности должностей муниципальной службы; -формирование системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих; -развитие системы профессионального роста муниципальных служащих; -повышение эффективности работы с резервом кадров на замещение вакантных руководящих должностей муниципальной службы; -обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; -повышение уровня открытости муниципальной службы. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - количество семинаров для муниципальных служащих; количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих; - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку: не менее 30% среднесписочной численности; - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям; - количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; - количество лиц, находящихся в кадровом резерве и прошедших повышение квалификации: не менее 3 человек |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Местный бюджет 500 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Томской области; - повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы; - оптимизация численности муниципальных служащих; - последовательная разработка и внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, а также практики нормативного регулирования профессиональной этики муниципальных служащих; - создание условий для гарантированного повышения профессионального уровня муниципальных служащих; - создание материально-технических условий для максимально эффективного использования профессионального потенциала муниципальных служащих. |

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Программа "Развитие муниципальной службы в администрации Парабельского района на 2011 - 2013 годы" разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств местного бюджета.

- 1.2. Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности.

- 1.3. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений и, как следствие, ведет к повышению авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. ГЛАВНЫЕ

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

- Цель Программы:

- - совершенствование  организационных, информационных, правовых, финансовых основ муниципальной службы в администрации Парабельского района;

- - повышение эффективности и престижности муниципальной службы в администрации.

- Задачи Программы:

- - внедрение современных методов муниципального управления, оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих;

- - совершенствование муниципальных правовых актов администрации Парабельского района по вопросам развития муниципальной службы;

- - оптимизация численности должностей муниципальной службы в администрации Парабельского района;

- - формирование системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих;

- - развитие системы профессионального роста муниципальных служащих;

- - повышение эффективности работы с резервом кадров на замещение вакантных руководящих должностей муниципальной службы;

- - обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- - повышение уровня открытости муниципальной службы.

- Главными направлениями развития муниципальной службы являются:

- 1) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы (в пределах полномочий);

- 2) разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере муниципальной службы в целях оптимизации кадрового состава муниципальных служащих;

- 3) рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий.

- Для достижения основной цели Программы в рамках ее направлений необходимо решение следующих задач:

- 1. Нормативно-правовое обеспечение порядка и условий прохождения муниципальной службы. Для решения данной задачи необходимо систематическое проведение анализа и мониторинга нормативно-правовой базы на предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства Томской области о муниципальной службе.

- 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы.

- Реализация указанной задачи направлена:

- - на формирование привлекательного образа муниципального служащего;

- - на организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ;

- - на внедрение программного продукта для кадрового обеспечения в администрации Парабельского района;

- - на обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности;

- - на разработку системы антикоррупционных мероприятий.

- 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.

- Реализация указанной задачи направлена:

- - на организацию повышения квалификации муниципальных служащих ;

- - на участие муниципальных служащих в обучающих семинарах;

- 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.

- Указанная задача направлена:

- - на формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы;

- - на систематическую работу по проведению аттестации муниципальных служащих;

- - на формирование и внедрение механизмов регулирования служебного поведения и конфликта интересов на муниципальной службе.

- 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 3.1. Сроки реализации Программы рассчитаны на 2011 - 2013 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности. На протяжении всего периода реализации Программы осуществляются текущий анализ и оценка хода реализации. С целью более эффективной реализации Программы возможна корректировка задач, направлений и мероприятий, а также сроков их исполнения.

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- 4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет  бюджетных средств Парабельского района. Объемы финансирования Программы на 2011 - 2013 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Парабельский район».

- 4.2. Объем финансирования программных мероприятий составляет :

2011г-  150 000 рублей

2012г.- 150 000 рублей

2013г.- 150 000 рублей

- 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| NN пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (в тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ сложившейся нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы | Постоянно. 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 1.2 | Подготовка правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством | Постоянно. 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 1.3 | Принятие правовых актов в соответствии с законодательством Томской области | Постоянно. 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 1.4 | Внесение изменений в правовые акты в связи с изменениями областного и федерального законодательства | Постоянно. 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 1.5 | Реализация действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы | Постоянно. 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 1.6 | Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности администрации | 2011 - 2013 гг. | Руководители отделов, руководители самостоятельных отделов | - | - | - |
| 2. Совершенствование системы управления муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга движения кадрового состава муниципальной службы, его количественных и качественных показателей | 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 2.2 | Формирование кадрового резерва муниципальных служащих, в т.ч. резерва управленческих кадров | 2011 г., 2013 г. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 2.3 | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих: - оказание консультационной помощи муниципальным служащим при подготовке к аттестации; - организация процедуры и проведения аттестации согласно составленному списку муниципальных служащих, подлежащих аттестации; - оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации | 2011 - 2013 годы (в соответствии с планами проведения аттестации) | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 2.4 | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе | 2011 - 2013 годы (в соответствии с планами проведения семинаров) | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 2.5 | Осуществление размещения информации по вопросам муниципальной службы на официальном сайте администрации | Постоянно | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 2.6 | Внедрение в муниципальную службу принципов управления, ориентированных на результат, в соответствии с Положением о порядке выплаты надбавок и премий муниципальным служащим администрации | 2011 - 2013 гг. | Заместители главы района, начальники отделов, начальники самостоятельных отделов | - | - | - |
| 2.7 | Проверка на коррупциогенность нормативных правовых актов и проведение правовой экспертизы готовящихся к принятию и действующих муниципальных правовых актов администрации | 2011 - 2013. Постоянно | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг состояния кадрового состава администрации | Ежегодно до 1 декабря | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 3.2 | Определение потребности в переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих | Ежегодно до 31 марта | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 3.3 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 2011 - 2013 годы. Постоянно | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 3.4 | Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления) | Ежегодно 30% муниципаль- ных служащих | Организационно-правовой отдел | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3.5 | Анализ работы по формированию и подготовке резерва в соответствии с Планом мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров администрации | IV квартал каждого года | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 4. Совершенствование результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение конкурса и испытания, по мере необходимости, на вакантную должность муниципальной службы | 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 4.2 | Реализация мероприятий по формированию кадрового резерва по должностям муниципальной службы главной и ведущей групп | 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 4.3 | Реализация мероприятий по подготовке и обучению кадрового резерва администрации | 2011 - 2013 гг. | Организационно-правовой отдел | - | - | - |
| 4.4 | Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими администрации | 2011 - 2013 гг., 1-й квартал | Организационно-правовой отдел | - | - | - |

- 6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

- ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА В 2011 - 2013 ГГ."

- В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

- - совершенствование нормативных правовых актов администрации Парабельского района по вопросам муниципальной службы и приведение их в соответствие с федеральным и региональным законодательством;

- - создание эффективной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих;

- - повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;

- - достижение необходимого уровня исполнения муниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей;

- - установление оптимальной численности муниципальных служащих в администрации Парабельского района;

- - внедрение механизмов контроля за соблюдением служебного поведения и предотвращением коррупции, а также повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и открытость муниципальной службы администрации Парабельского района.

- Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, должно составлять не менее 30% среднесписочной численности ежегодно;

- Количество лиц, находящихся в кадровом резерве и прошедших повышение квалификации, должно составлять не менее 3  человек ежегодно.

- Заместитель Главы района –

- Управляющий Делами							            А.А. Костарев