АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

(в ред. постановления администрации Парабельского района от 09.01.2013 № 02а, 15.04.2013 № 301а, 27.05.2015 № 407а, 18.11.2015 № 867а, 18.11.2015 № 870а, 18.12.2015 № 972а, 22.12.2015 № 991а)

с. Парабель

19.01.2012 г.								                                        № 18а

Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Сохранение и развитие культуры Парабельского района» на 2011-2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления Главы Парабельского района от 06.04.2009г. № 266 «О долгосрочных районных целевых программах» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры Парабельского района» на 2011 – 2015 годы в новой редакции.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Д.Г. Бондаренко.

Глава района										         А.Л. Карлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 19.01.2012 г. № 18а

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА»

(2011 – 2015 гг.)

Содержание

Паспорт Программы…………………………………………………………….………………...…3

- Анализ реализации программы первого этапа (2007-2010 годы) и характеристика современной проблемной ситуации……………………………………………………………...5

- Основные цели, задачи и сроки реализации Программы……………………………………..10

- Ресурсное обеспечение Программы…………………………………………………………….11

- Механизмы реализации Программы……………………………………………………………12

- Организация управления и контроль за ходом реализации Программы…………….............12

- Оценка эффективности реализации Программы………………………………………………12

- Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных  мероприятий…………………………………………………………………………………...…13

- Комплексный план программных мероприятий………………………………………………16

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры Парабельского района»

(2011 -2015 годы)

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Парабельского района» (2011 -2015 годы) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Парабельского района |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации Парабельского района, МБУК «Межпоселенческая библиотека», МБУК «Районный Дом культуры», Отдел сохранения селькупской культуры, МБУК «Муниципальный музей» |
| Цели Программы | Создание условий для обеспечения широкого участия жителей области в культурном процессе и доступа всех категорий населения к отечественному и зарубежному культурному наследию и культурным ценностям; сохранение и развитие культурного потенциала района, взаимодействие и творческое развитие культур всех народов Парабельского района; Повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной системы ценностей посредством эффективного использования потенциала отрасли. |
| Срок реализации Программы | 2011 – 2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Средства бюджета Парабельского района - 17 207,1 тыс. руб. В т.ч. по годам: 2011 г. – 1 764 тыс. руб. 2012 г. – 2 440 тыс. руб. 2013 г. – 4 170, 1 тыс. руб. 2014 г. – 3 837,8 тыс. руб. 2015 г. - 4 995,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Расширение предложения населению района культурных благ и информации в сфере культуры; восстановление и сохранение историко - культурного ландшафта с. Парабели и района; формирование культурно-туристской привлекательности и положительного имиджа района; сохранение кадрового потенциала отрасли; преодоление ведомственной разобщённости в организации культурной деятельности и формирование единого культурного пространства Парабельского района; наработка широких культурных связей района с учреждениями области Западно-Сибирского региона. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Финансовый и содержательный контроль за реализацией программы осуществляется в порядке, установленном Постановлением Администрации Томской области № 48 от 31.03.2005 г. |

Анализ реализации трех Ведомственных целевых программ отдела культуры первого этапа (2008 – 2010 годов) и характеристика  современной  проблемной  ситуации отрасли.

В настоящее время районная структура МУ Отдел культуры Парабельской районной администрации представлена:

- МУК «Межпоселенческая библиотека» с 15 филиалами по всему району;

- МУК «Районный Дом культуры» с филиалом в п. Кирзавод;

- МУК «Муниципальный музей» с 2 филиалами (районная картинная галерея, музей боевой и трудовой славы им. Деменина);

- МОУДОД Детская школа искусств  им. Г.Д. Заволокина.

В поселениях:

- МУК «Новосельцевский сельский Дом культуры» с филиалом в д. Чигара;

- МУК «Старицинский сельский Дом культуры» с филиалом в д. Усть-Чузик;

- МУК «Прокопский сельский клуб» с филиалом в п. Заводской;

- МУК «Нарымский сельский Дом культуры» с филиалами в п. Шпалозавод и п. Талиновка.

Реализуя в жизнь  три  Ведомственные целевые программы отдела культуры: «Сохранение и развитие местного традиционного народного творчества, районных традиций, возрождение и развитие народных художественных промыслов», Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие музейного дела на территории Парабельского района», «Программа развития культуры и традиционных ремёсел коренных малочисленных народов севера Парабельского района Томской области»  на 2008 – 2010 годы, возникает потребность в их объединении, дополнении программами других структур и преемственности  от предыдущего периода.

В связи с данным обстоятельством, представляется необходимым проанализировать результативность реализации всех программ отдела культуры. Предпосылками, определившими потребность в создании этого документа, на тот период явилась общая нестабильность социально-экономического положения в стране и районе в частности,  кризисная ситуация в отрасли культуры и необходимость новой стратегии её развития.

Несмотря на то, что в течение последних лет Парабельский район в полной мере испытал на себе негативные последствия экономического кризиса и социально-политической нестабильности, главный позитивный итог реализации программ 2008 – 2010 годов заключается в ослаблении кризисных явлений в сфере культуры, в сохранении и развитии ранее накопленного культурного потенциала. Несмотря на передачу полномочий по вопросам культуры, а соответственно и распределение учреждений  культурно-досугового типа по поселениям района, в районе сохранена и формируется единая культурная политика   в деле сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, повышении качественного  уровня, сохранении наработанных в районе традиционных мероприятий, возрождении и развитии народных художественных промыслов, сохраняется методическая и консультативная поддержка специалистов на поселениях. Продолжает сохранятся и развивается межрегиональный культурный обмен.

К безусловным достижениям развития культуры в районе в последние годы по программе «Сохранение и развитие музейного дела на 2008-2010 годы» могут быть отнесены следующие результаты:

- активный охват населения музейными формами работы (профессиональные показатели увеличены в  три с половиной раза);

- высокие результаты участия учреждений музейного типа в  областном форуме «Культурное наследие Томской области» и  двух областных музейных форумах.

Кроме этого  через реализацию ВЦП  значительно улучшена материально-техническая база  учреждений района музейного типа, а именно:

Оформлен земельный участок  под уличную экспозицию «Купеческая усадьба», приобретён экспозиционный материал.

- Открыла двери для посетителей пристройка  к музею  с залом для массовой работы;

- Издан альбом по истории с. Парабель «Под родным кровом».

- Введены в традицию ежегодные летние фольклорные русские праздники «Троицкая берёзка» и «Иван Купала».

- Организована поездка поискового отряда музея боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина в Смоленскую область .

- Состоялся переезд музея боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина в отремонтированное историческое здание с. Парабель, открыты новые экспозиции (2010 г.)

- Пополнен фонд картинной галереи за три года:

- приобретено38 живописных работ,  9 графических работ и 54 рамки

- издан альбом «Елена Пличко».

- организована передвижная выставка «Сокровища Эрмитажа в копиях студентов» Красноярского художественного института в с. Каргасок (2008 г.)

- Успешно прошла подготовка и участие в областном форуме «Художественное достояние Томской области» в г. Томске.

- Издан очередной том альманаха из серии «Тобольск и вся Сибирь», посвящённый Нарымскому краю  издательским отделом Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска»

- Реализован проект «Нарымский пленер - 2009» совместно со студентами Красноярского художественного института и детской художественной студией при картинной галереи.

- Издано шесть каталогов из цикла «Молодые художники Парабели» в рамках выставочного проекта, посвящённого Году молодёжи.

По программе «Развитие культуры и традиционных ремёсел коренных малочисленных народов Парабельского района Томской области» на протяжении шести лет выделяются средства на содержание отдела по сохранению селькупской культуры при МУК Районный Дом культуры.. В районе реализуется ежегодный  творческий проект «Областной фестиваль коренных малочисленных народов Томской области «Этюды Севера», поддержанный Министерством культуры Российской Федерации. В 2009 году впервые за последние 20 лет  проведена  первая областная этнографическая экспедиция по изучению культуры и быта современных селькупов,  в сентябре 2010 года –  также за счет средств Департамента по культуре состоялась вторая экспедиция. По итогам этих экспедиций Областным Домом народного творчества «Авангард» издаются информационные сборники.  Ансамбль «Варг-Кара» ежегодно принимает участие в областном конкурсе национальных культуры «Радуга» в рамках областного фестиваля «Томская мозаика», в областном первомайском празднике «Дружба народов », творческая национальная делегация селькупов  трижды выезжала на Международную Выставку «Северная цивилизация. Регион ЭКСПО» в г. Москва, малый состав ансамбля «Варг-Кара» единственный творческий коллектив, представляющий культуру селькупов на уровне  Российских конкурсов и фестивалей, стал лауреатом второй степени Российского конкурса национальных ансамблей.

По программе «Сохранение и развитие местного традиционного народного творчества, районных традиций, возрождение и развитие народных художественных промыслов», проведены значимые мероприятия:

- культурное обслуживание областной зимней спартакиады «Снежные узоры» 2008 г.;

- культурное обслуживание областного музейного форума на Парабельской земле «Культурное наследие Томской области» 2008 г;

Традиционными в районе стали:

- социальные мероприятия (День старшего поколения, Декада инвалидов, День матери, День семьи);

- массовые уличные гуляния в честь Дня российской молодёжи

- районный фестиваль самодеятельного творчества;

- районный фестиваль детского творчества «Парабельские звёздочки»;

- межрайонный рок-фестиваль;

- итоговое торжество «Парабель. Люди. События. Факты»;

- районные и областные  выставки мастеров прикладного творчества;

- уличные  майские гуляния в честь Дня Победы;

- большие юбилейные праздники села Парабель;

- районные жанровые конкурсы и многое другое.

Кроме работы ведомственных целевых программ, затрагивая информационную доступность населения библиотечным обслуживанием надо отметить, что в центральной библиотеке создана и проводится определённая работа предоставления современных услуг  в сфере информационных технологий. На сегодняшний день это такие технологические процессы:

- поиск  информации по   электронным каталогам  на фонд  МУК МБ «Книжный фонд МУК МБ» и «Краеведение». С 2000 года создается электронный каталог на всю поступающую литературу в библиотеки района.

- выполнение информационных  запросов пользователей через Интернет, электронную базу «Консультант +». В библиотеке «Консультант +» сетевой, стоит на  8  компьютерах, пополняется ежедневно;

- изготовление малой печатной продукции (буклеты, реклама, сборники краеведческого характера, издание  сборников стихов и песен  местных авторов-земляков и пр.);

- проведение массовых мероприятий, организация презентаций, фотоальбомов;

- предоставление информации на электронных носителях;

- предоставление  компьютера  пользователям библиотеки для решения личных задач;

- в связи с переходом на безлимитный тариф стало возможным предоставлять пользователям   свободный доступ в Интернет;

С 2009 года МУК «Межпоселенческая библиотека» заключила договор  с некоммерческой  корпорацией  «Прожект Хармони, Инк» и  стала центром – добровольным участником программы «Открытый мир информационных технологий (IDEA)».

Техническое оснащение библиотек.

Компьютерная техника: Серверы – 1; компьютеры- 10; принтеры 4; сканеры- 1; Многофункциональные устройства -3; Цифровая фото- и видеотехника- 6; проекционное оборудование -1.

Вместе с тем, сегодня выдвигается ряд новых задач, которые требуют корректировки сложившихся в предшествующий период приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития, а также более активного вовлечения сферы культуры в решение значимых для района проблем развития его экономического и социального потенциала.

Достижение этих задач осложняется рядом нерешённых проблем отрасли, часть из которых характерна для современного состояния российской культуры  в целом. Анализ состояния культуры и её инфраструктуры в районе позволяет кратко описать современную проблемную ситуацию следующим образом:

- По программе «Сохранение и развитие местного традиционного народного творчества, районных традиций, возрождение и развитие народных художественных промыслов» отсутствуют на протяжении двух последних лет  плановое финансирование на участие творческих коллективов района в жанровых конкурсах областного фестиваля «Томская мозаика». Отделу культуры удалось в 2009,2010 годах убедить оргкомитет фестиваля в просмотре  наших коллективов на Парабельской земле. В 2011 году на уровне Департамента по культуре было принято решение о том, что  творческие коллективы всех районов будут отсмотрены единым жюри на местах.  Но это было исключением и ежегодно такая практика не пройдет, т.к. Положением  фестиваля  предусмотрено выездное жюри 1 раз в три года.

- На реализацию программы «Развитие культуры и традиционных ремёсел коренных малочисленных народов Парабельского района Томской области» бюджетное плановое и фактическое финансирование выглядит следующим образом:

| Год | Программой предусмотрено | План | Фактическое исполнение | Статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | - | 300.000 | 299.500 | з/плата, фонды, связь |
| 2008 | 590.700 | 242.000 | 242.000 | з/плата, фонды, связь |
| 2009 | 649.770 | 240.000 | - | з/плата, фонды, связь |

Это направление работы является одним из самых приоритетных в деятельности отдела культуры, т.к. работает на создание положительного имиджа района и является на сегодня по признанию всех специалистов разного уровня «брендом Парабельского района». Серьёзным же результатом этих усилий  является  областной фестиваль КМНС «Легенды Севера», который проходит на протяжении шести лет и имеет постоянную поддержку Министерства культуры РФ и Департамента по культуре (единственный проект из районов области). В 2009 году фестиваль состоялся без финансовых вложений района. Проблема отдела по сохранению селькупской культуры состоит в отсутствии средств на основную деятельность: на проведение мероприятий, на издательскую деятельность, на участие ансамбля «Варг-Кара» в фестивалях и конкурсах региона и России. Средства на эти цели выделяются через дополнительные распоряжения, что не позволяет работать планово и спокойно на результат.

Финансирование  программы «Сохранение и развитие музейного дела на территории Парабельского района» в 2008-2010 годах  выглядит следующим образом:

| Год | Предусмотрено по программе | План | Факт | Статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 737.000 | 780.000 | 741.000 | 150.000 – оформление земельного участка и ограждение его под уличную экспозицию; 480.000 – строительство зала для массовой работы; 111.000 – экспозиционный материал |
| 2009 | 811.000 | - | 240.000 | 150.000 – подготовка и участие к областному форуму «Художественное достояние Томской области»; 50.000 – издание исторического альбома «Под родным кровом»; 40.000 – поездка поискового отряда в Смоленскую область. |

- МУК «Муниципальный музей» Парабельского района по-прежнему является по оценке специалистов – одним из лучших музеем области. Его главная особенность – способность к постоянному развитию, совершенствованию и внедрению новых форм работы, масштабность перспективы, умение быстро встраиваться в реализацию приоритетных направлений развития района. Проблема состоит в отсутствии плановых средств на пополнение музейных фондов и развитие уличных экспозиций.

- В сфере библиотечного дела важнейшим и главным  показателем эффективности работы  библиотек является  книжный фонд, используемый в обслуживании читателей. Сегодня библиотеки района испытывают значительные трудности в пополнении книжного фонда библиотек. Возникли пробелы в фондах в литературе по экономике, истории, психологии, философии и другим  отраслям знаний, справочной, энциклопедической и детской литературе. Из-за  активного устаревания  литературы и недостаточного финансирования  выбытие литературы превышает поступление.

- Идёт резкое увеличение разрыва между потребностями читателей и возможностями библиотек эти потребности удовлетворить, что порождает кризис в библиотечном деле и негативное отношение к библиотекам в обществе. Пробелы в комплектовании книжного фонда, образованные в результате недофинансирования ресурсов в последние годы, можно частично ликвидировать с помощью электронных информационных ресурсов, которые помогут снизить остроту проблемы, но это актуально только для центральной библиотеки, где есть компьютерных парк для работы с CD дисками. Техническая отсталость сельских библиотек лишает их этой возможности.

Для того чтобы повысить доступность для населения современными услугами в сфере информационных технологий необходимо:

1.Создать  централизованный электронный ресурс для более качественного информирования  и обслуживания пользователей Парабельского района.

2. Компьютеризировать сельские библиотеки, начать процесс подключения библиотек к Интернет.

- Ослаблен кадровый потенциал отрасли, связанный с отсутствием практики целевых льгот молодым специалистам и ведомственного жилья для них.

- Перестройка экономических отношений в районе требует выработки качественного нового подхода к формированию социально-культурной инфраструктуры села, формирует новые социальные заказы на объекты культурно-бытового назначения. Это вызывает необходимость в модернизации культурно - досуговой сферы. В настоящее время требуется проведение  ремонта первого этажа здания музея боевой славы , строительство здания районной картинной галереи, проведение капитального ремонта в зданиях Нарымского и  Кирзаводского сельских Домов культуры, библиотечно-досугового центра в с. Луговское, сельского клуба в п. Талиновка.

Таким образом, определённое выше современное проблемное поле культуры и проделанный анализ эффективности реализации отраслевых Программ 2008-2010 годов убеждают в необходимости продолжения практики программного регулирования культурно-образовательной деятельности на территории района. В условиях неудовлетворительного бюджетного финансирования основной деятельности учреждений культуры реализация программы позволит сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных направлениях развития культуры, в большей степени  обеспечит привлечение средств из различных источников.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Данная Программа ориентирована на достижение среднесрочных целей культурной политики Парабельского района. В связи с этим основными целями Программы являются:

- Создание в Парабельском районе условий для сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, повышение качественного его уровня, сохранение наработанных в районе традиционных мероприятий. Возрождение и развитие народных художественных промыслов, сохранение и улучшение творческого микроклимата района, и создание его положительного имиджа;

- Возрождение и развитие культуры коренных малочисленных народов севера – селькупов на территории Парабельского района;

- Сохранение и формирование культурного наследия района как института социальной памяти, привитие населению, особенно подрастающему поколению, интереса к истории родного края, расширение внемузейного пространства, участие в актуальных процессах социально-экономического развития района – в развитии его туристической привлекательности;

- Обеспечение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных технологий, формирование единого информационного пространства, оперативное и качественное выполнение духовных и информационных запросов пользователей.

Обеспечивая соответствие поставленным целям и сохраняя логику преемственности с областной отраслевой программой 2008 – 2010годов в рамках настоящей Программы предполагается достижение следующих задач:

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала, совершенствование деятельности учреждений культуры, обеспечение преемственности культурных традиций;

- обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в  художественной самодеятельности и народных промыслах;

- обеспечение населения  дополнительными услугами  учреждений культуры и более высокого их качества;

- улучшение условий для досуга и творческой самореализации населения;

- условия для развития молодых талантов и художественного воспитания подрастающего поколения района;

- создание инновационных проектов, способствующих культурному развитию жителей района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, что в дальнейшем будет способствовать росту доли собственных средств в бюджете;

- формирование имиджа Парабельского района как культурной территории  Томской области,

- становление учреждений культуры как активных субъектов социально-экономического развития района;

- формирование базы культурного туризма в районе;

- представление района на высоком культурном уровне в областных конкурсах и выставках, результативное участие в фестивале «Томская мозаика»,  активный выход  творческих коллективов района на  уровень межрегиональных и российских конкурсов;

- поддержка национально-традиционных промыслов;

- формирование системы для дальнейшей концертной деятельности национального селькупского ансамбля песни и танца «Варг - Кара»;

- создание базы данных о селькупах Нарымского края;

- издание материала о коренных малочисленных народах Парабельского района;

- создание условий для сохранения и развития музейных фондов и дальнейшей активизации деятельности учреждений района музейного типа;

- образование, обучение, патриотическое воспитание подрастающего поколения интерактивными, игровыми формами через музейный предмет;

- продолжение внедрения инновационных массовых музейных форм работы и обеспечение условий для качественного и познавательного досуга на селе;

- создание условий для включённости музейных ресурсов в актуальные процессы районного развития (социально-экономические, культурные, общественно-политические);

- формирование туристско-привлекательного имиджа района

- улучшение состояние книжных фондов путём гарантированного комплектования библиотек новой литературой и периодическими изданиями в соответствии с потребностями жителей района, пополнение библиотечных фондов изданиями на электронных носителях;

- улучшать содержание и качество услуг учреждений культуры пользователям района;

- создать основу для автоматизации библиотечных процессов и приблизить материально-техническую базу библиотек к модельному стандарту.

Сроки реализации Программы – 2010 – 2015 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- из средств бюджета  муниципального образования «Парабельский район» (приложение № 1);

- за счёт целевого выделения средств областного бюджета;

- из средств Министерства культуры РФ, иных федеральных органов для совместной реализации проектов, имеющих федеральное значение;

- из средств за счёт развития собственной предпринимательской деятельности учреждений культуры Парабельского района;

Объёмы финансирования Программы 2011 – 2015 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного  и муниципальных бюджетов.

Распределение прогнозируемых объёмов финансирования

Программы по источникам и направлениям расходования средств

| Направления финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам ( тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| МБУК «Муниципальный музей» в том числе: 1. Краеведческий музей 2. Музей боевой славы 3. Картинная галерея | Всего- 4 890 В том числе 1 644 517 2 729 | 809 250 83 476 | 1 045 299 46 700 | 1 271 565 104 602 | 919 325 104 490 | 846 205 180 461 |
| Сохранение и развитие народного творчества и традиций | 5 182,6 | 385 | 555 | 1960, 1 | 780 | 1502,5 |
| МБУК Районный Дом культуры | 475,8 |  |  |  | 475,8 |  |
| КМНС | 3 272,7 | 570 | 470 | 509 | 300 | 1 423,7 |
| МБУК «Межпоселенческая библиотека» с филиалами | 1 289,5 | - | 370 | 430 | 430 | 59,5 |
| Общественная организация «Парабельский районный Совет ветеранов войны и труда»: - содержание - компенсация и стоимость талонов на баню | Всего: 2 010,5 в том числе 1550,5 460 |  |  |  | 890 660 230 | 1 120,5 890,5 230 |
| Филиал областного Российско-Немецкого Дома | 86 |  |  |  | 43 | 43 |
| ИТОГО: | 17 207,1 | 1 764 | 2440 | 4 170, 1 | 3 837,8 | 4 995,2 |

4. Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке МКУ Отдел культуры  Администрации Парабельского района с  исполнителями программных мероприятий – муниципальными бюджетными учреждениями культуры.

Финансирование программы за счет средств районного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном порядке через  МКУ Отдел культуры Администрации Парабельского  района.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий на каждый год, договоров и сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей и объемов работ.

Взаимодействие участников Программы предполагается осуществлять через МКУ Отдел культуры  Администрации Парабельского района.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации Парабельского района (далее – Отдел культуры), являясь субъектом бюджетного планирования, обеспечивает выполнение мероприятий Программы во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями культуры района. Отдел культуры обеспечивает оперативный контроль за выполнением мероприятий, целей, задач Программы, достижением индикаторов и показателей Программы, а также за ее ресурсным обеспечением.

Ежегодно отдел культуры представляет отчет о ходе реализации Программы в  администрацию Парабельского района, несет ответственность за рациональное и эффективное использование выделяемых бюджетных средств.

Отчеты о реализации Ведомственной Целевой Программы ежегодно рассматриваются в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. Отдел культуры ежегодно готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

6.Оценка эффективности реализации Программы.

От последовательной реализации ВЦП «Сохранение и развитие культуры Парабельского района» следует ожидать социально-экономический эффект, который может быть выражен следующими показателями:

- развитие сети учреждений культуры;

- обеспечение населения новыми услугами  учреждений культуры и более высокого их качества;

- улучшение условий для досуга и творческой самореализации населения;

- условия для развития молодых талантов и художественного воспитания подрастающего поколения района;

- создание инновационных проектов, способствующих культурному развитию жителей района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, что в дальнейшем будет способствовать росту доли собственных средств в бюджете;

- формирование имиджа Парабельского района как культурной территории  Томской области,

- становление учреждений культуры как активных субъектов социально-экономического развития района;

- формирование базы культурного туризма в районе;

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы складывается за счет увеличения числа платных услуг, создаваемых в результате осуществления инновационных проектов; создание и продвижение культурного продукта, в том числе и на международном туристическом рынке.

Вклад Программы в экономическое развитие района определяется ее целью и выражается в главном – увеличение и улучшение «человеческого капитала» через инвестирование  художественного и нравственного воспитания населения района.

Конкретная оценка вклада Программы в экономическое развитие района выражена основными индикаторами достижения цели Программы. В данном случае, это:

1. Увеличение объема платных услуг;

2. Увеличение  удельного веса населения, охваченного услугами  культуры;

3. Увеличение числа реализованных инновационных проектов;

4. Увеличение документовыдачи в библиотеках района;

5. Увеличение числа клубных формирований и участников в них;

6. Увеличение количества поддержанных грантовых проектов.

Промежуточная и завершающая оценка эффективности реализации Программы основывается на анализе промежуточных и конечных значений целевых индикаторов Программы, характеризующих динамику увеличения показателей реализации Программы.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей

для мониторинга реализации Программных мероприятий.

| № | Задача | Целевые индикаторы | Едини-цы измере-ния | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала, совершенствование деятельности учреждений культуры, обеспечение преемственности культурных традиций | Удельный вес населения, охваченного библиотечными услугами Число посетителей на платных мероприятиях Число поддержанных грантовых проектов Количество реализованных инновационных проектов Число участников областных фестивалей и конкурсов | % тыс. чел кол-во кол-во человек | 42 35.0 1 3 55 | 42,6 35.5 2 4 60 | 43 35.8 2 4 65 | 43,4 40.0 3 5 70 | 44 42.0 3 5 80 |
| 2 3 | Обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности и народных промыслах; Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Формирование имиджа района как культурной территории региона, формирование базы культурного туризма в районе | Кол-во платных культурно-массовых мероприятий Число клубных формирований Кол-во участников в клубных формированиях Объем платных услуг Областные и районные мероприятия на территории района; Результативность участия в областном фестивале «Томская мозаика» Участие в региональных, межрегиональных и российских конкурсах, результативность участия | кол-во кол-во кол-во тыс. руб. кол-во наличие дипло-мов призо-вых мест кол-во наличие дипломов | 930 70 840 1200,0 10 25 3 | 980 73 936 1200,0 12 28 3 | 1100 78 1036 1250,0 13 30 5 | 1115 80 1124 1280,0 14 35 5 | 1120 83 1246 1300,0 15 40 5 |
| 4 | Возрождение и развитие культуры КМНС | Увеличение количества культурных мероприятий КМНС; Результативность участия коллектива «Варг-Кара» в региональных и российских конкурсах Поддержка фестиваля «Легенды севера» министерством культуры | кол-во дипломы призо-вых мест тыс. руб. | 6 3 250 | 8 3 _ | 9 5 300 | 10 5 _ | 10 5 400 |
| 5 | Улучшение содержания и качества услуг учреждений культуры пользователям района; Создание условий для автоматизации библиотечных процессов и приближение библиотек к модельному стандарту | Увеличение количества посещаемости клубных мероприятий, музеев, библиотек. Увеличение книговыдачи, Увеличение посещаемости библиотек, Увеличение доходов от платных услуг | тыс. чел. тыс. экз. Человек тыс. руб. | 100,9 150.2 62,8 280 | 101,6 152,4 63,3 295 | 102,2 154,6 64,2 310 | 104.6 156,8 65,4 325 | 106,8 160,2 65,8 340 |
|  | Создание условий для сохранения и развития музейных фондов и дальнейшей активизации деятельности учреждений района музейного типа; Образование, обучение , патриотическое воспитание подрастающего поколения интерактивными формами через музейный предмет | Увеличение музейных экспонатов Увеличение количества посетителей Увеличение доходов от платных услуг | единицы Человек тыс. руб. | 3262 5.9 50 | 3270 6.0 55 | 3285 6.2 65 | 3298 6.4 75 | 4010 6.6 90 |
|  | Повышение кадрового потенциала отрасли | Повышение квалификации | % от числа работающих | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |

Финансирование Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

Парабельского   района» на 2011 -2015 годы.

План основных мероприятий МБУК «Муниципальный музей»

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования ( руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Проведение фольклорных праздников в т.ч. «Ивана Купалы» (юбилей музея – 25 лет) | ежегодно |  | 27 000 | 28 845 | 18 920 | 10 720 |
| 2. | Внутреннее обустройство дома на территории уличной экспозиции «Бытовые постройки селькупов начала 20-го века» (печь, сани) | 2011, 2012 | 12 000 | 90 000 |  |  |  |
| 3. | Завершение обустройства селькупской уличной экспозиции(строительство сеней к дому, глинобитной печи под навесом на улице) | 2013 |  |  | 85 000 |  |  |
| 4. | Ограждение территории музея под уличную экспозицию «Купеческая усадьба» | 2012 |  | 170 000 |  |  |  |
|  | Изготовление ворот с резьбой и золотом | 2011 | 60 000 |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по профилактике противопожарной безопасности | 2012. 2014-2015 |  | 12 000 |  | 8 000 | 13 040 |
| 6. | Изготовление ПСД на строительство купеческого дома | 2013 |  |  | 48 000 |  |  |
| 7. | Приобретение программы для электронного учета музейных фондов | 2013 |  |  | 77 400 |  |  |
| 8. | Художественное оформление деревянными элементами зала массовой работы | 2013 |  |  | 35 000 |  |  |
| 9. | Приобретение бытовой мебели для обустройства селькупского дома(стационарные столы, скамейки), для обустройства выставочного зала (резные скамейки и кресла) | 2013, 2014 |  |  | 10 500 | 11 400 |  |
| 10. | Приобретение сейфа для хранения особо ценных коллекций . | 2013 |  |  | 15 000 |  |  |
| 11. | Приобретение ткани для костюмов | 2013 |  |  | 25 255 |  |  |
| 12. | Издание музейных материалов об истории нарымских деревень «Истоки» | 2014 |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт цоколя фундамента здания музея и устройство отмостки | 2014 |  |  |  | 125175,48 |  |
| 14. | Изготовление сувенирной продукции с символикой музея | 2014 |  |  |  | 14 930 |  |
| 15. | Завершение оформления ворот на экспозицию «Купеческая усадьба» | 2015 |  |  |  |  |  |
| 16. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в филиале - музее боевой и трудовой славы | 2015 |  |  |  |  | 161 160 |
| 17. | Евроотделка нового зала для массовой работы: - застилка полов ламинатом; - оклейка стен структурными обоями | 2011 | 70 000 |  |  |  |  |
|  | изготовление резных досок для оформления стен | 2011 | 35 000 |  |  |  |  |
| 18. | Приобретение 2-х столов, стульев, компьютера в кабинет директора | 2011 | 13 000 |  |  |  |  |
| 19. | Обустройство сантехнического узла внутри помещения: приобретение унитаза, раковины и других сантехнических принадлежностей | 2011 | 60 000 |  |  |  |  |
| 20. | Создание сайта музея, содержание Интернета |  |  |  |  | 10 000 | 12 400 |
| 21. | Монтаж и демонтаж уличного навеса |  |  |  |  | 30 000 |  |
| 22. | Ремонт канализации |  |  |  |  | 14 500 |  |
| 23. | Устройство: навеса для экспозиции «Техника первых пятилеток»; деревянного сооружения для зимних забав. |  |  |  |  | 92 074,52 |  |
| 24. | Экспертиза ПСД |  |  |  |  |  | 7 680 |
|  | ИТОГО: |  | 250 000 | 299 000 | 325 000 | 325 000 | 205 000 |
| 25. | Издание сборника стихов В. Колыхалова «Парабельская ярмарка» |  |  |  | 237 800 |  |  |
| 26. | Юбилейных вечер В. Колыхалова |  |  |  | 2.200 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 240 000 |  |  |

План основных мероприятий филиала – музея боевой и трудовой славы им. Деменина

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Создание панорам в выставочных залах: «Великая Отечественная война», «Труженики тыла» «История НКВД» «Камера предварительного заключения» | ежегодно | 59 260 | 28 000 | 38 000 | 56 000 | 36 523,5 |
| 2. | Проведение встреч ветеранов ВОВ и тружеников тыла к Дню Победы | ежегодно | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 2 598 |
| 3. | Проведение мероприятий в честь Дня памяти жертв политических репрессий | ежегодно | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 |  |
| 4. | Участие клуба «Патриот» в областных мероприятиях | ежегодно | 5 740 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |  |
| 5. | Приобретение программы для электронного учета музейных фондов. | 2013 |  |  | 45 000 |  | 75 000 |
| 6. | Приобретение необходимого оборудования | 2014 | 10 000 |  |  | 20 000 | 65 878,5 |
|  | ИТОГО: |  | 83 000 | 46 000 | 104 000 | 104 000 | 180 000 |

План основных мероприятий филиала музея - картинной галереи

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Издательская деятельность: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание альбома из серии «Художники России в Нарымском крае» А. Шумилкин | 2011, 2012 | 140 000 | 99 000 |  |  |  |
| 1.2. | Издание альбома «Молодые художники Парабели» | 2014 |  |  |  |  |  |
| 2. | Издание буклетов и реклам к выставкам | ежегодно | 10 000 | 5000 | 41 000 |  | 10 000 |
| 3. | Приобретение рам и картин | ежегодно | 300 000 | 463 750 | 202 300 | 328 600 | 367 012 |
| 4. | Нарымский пленэр, посвященный 135-летию В.И. Сурикова | 2013 |  |  | 158 000 |  |  |
| 5. | Издание буклета по итогам Нарымского пленэра | 2013 |  |  | 99 900 |  |  |
| 6. | Организация выездных выставок Парабельской картинной галереи в художественные музеи Западно-Сибирского региона (Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Красноярск) Томск | 2012 |  | 50 483,5 | 54 000 | 130 000 |  |
| 7. | Приобретение журнала «Тобольск и вся Сибирь. Нарым» | 2012 |  | 19 950 |  |  |  |
| 8. | ГСМ и командировочные расходы | ежегодно | 26 000 | 61 816,5 | 46 800 |  | 22 605,5 |
| 9. | Издание каталога по итогам выездных выставок | ежегодно |  |  |  | 31 400 |  |
| 10. | Творческий проект в честь памяти Б.П. Шостаковича |  |  |  |  |  | 61 382,5 |
|  | ИТОГО: |  | 476 000 | 700 000 | 602 000 | 490 000 | 461 000 |

Комплексный план книгоснабжения и компьютеризации МБУК «Межпоселенческая библиотека»

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования ( руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Комплектование библиотек района новой литературой | ежегодно |  | 200 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| 2. | Приобретение компьютеров в сельские библиотеки района | ежегодно |  | 120 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| 3. | Приобретение изданий на электронных носителях | ежегодно |  | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 9 540 |
|  | ИТОГО: |  |  | 370 000 | 430 000 | 430 000 | 59 540 |

Комплексный план основных мероприятий по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера-селькупов

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования ( руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий: - «Праздник охотника» - творческий отчёт отдела по сохранению селькупской культуры; - организация и проведение открытых занятий в общеобразовательных школах района, ПУ-28 по теме «Знакомство с селькупской культурой» - участие творческой делегации в областном фестивале «Дружба народов»; - участие специалистов отдела в областных, региональных научно-практических конференциях и семинарах; - межрайонный семинар по сохранению национальной культуры в с. Парабель; Выездные концерты ансамбля «Варг Кара» по району; - показ «творческой картинки» и знакомство гостей и туристических групп с культурой селькупов на уличной экспозиции музея «Бытовые постройки селькупов» | ежегодно | 320 000 | 158 581,20 | 161 016 | 142 000 | 96 293 |
| 2. | Участие ансамбля «Варг Кара» в областных конкурсах и мероприятиях национальных культур | ежегодно |  | 42 000 |  |  | 15 140 |
| 3. | Участие ансамбля «Варг-Кара» во Всероссийском фестивале народного творчества финно-угорских группы в г. Санкт-Петербург | 2012 |  | 266 971,93 |  |  |  |
|  | Создание школы национальных ремесел в п. Нельмач | 2013-2014 |  |  | 54 514 | 56 000 | 30 677 |
| 4. | Услуги связи | ежегодно |  | 2 446,87 | 3 000 | 4 000 | 1 490 |
| 5. | Проведение межрегионального фестиваля «Легенды Севера» в рамках ФЦП «Культура России» | 2011, 2013 | 100 000 |  | 125 970 | 60 000 | 267 064 |
| 6. | Укрепление материально-технической базы коллектива «Варг Кара» и национальных диаспор п. Нельмач, Нарым (костюмы, меха, инструменты, обувь, и др.) | 2011, 2013 | 50 000 |  | 104 500 | 38 000 | 55 294 |
| 7. | Конкурс творческих проектов культурной направленности «Парабель - прошлое и будущее» | 2013 |  |  | 60 000 |  |  |
| 8. | Издание сборника селькупских песен "Обские напевы" |  |  |  |  |  | 74 042 |
| 9. | Участие творческой делегации селькупов в международной выставке-ярмарке «Северная цивилизация. Регион-Экспо» в г. Москва | 2011 | 100 000 |  |  |  |  |
| 10. | Создание Дома художественных промыслов и национальных ремесел коренных народов Севера - селькупов |  |  |  |  |  | 464 520 |
| 12. | Реализация Проекта "Сохранение и реализация фольклора коренных малочисленных этносов "Нарымского края" |  |  |  |  |  | 379 170 |
| 13. | Электронная система "культура" |  |  |  |  |  | 40 000 |
|  | ИТОГО: |  | 570 000 | 470 000 | 509 000 | 300 000 | 1423 690 |

Комплексный план мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества и нематериального культурного наследия (план традиционных мероприятий)

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Районные мероприятия и конкурсы: - в честь Дня защитника Отечества - чествование работников культуры и участников художественной самодеятельности - конкурс исполнителей эстрадной песни и современной хореографии - показательная творческая программа «Рок против наркотиков» - районный конкурс разговорного и оригинального жанра «Белая ворона» - районный конкурс «Маленькие Мисс и Мистер Парабели!- 2013» (дети 5-6 лет) - новогодние мероприятия | Ежегодно | 80 000 | 82 309 | 76 325 | 142 576,39 | 94 596 |
| 2. | Межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Танцующий Север» |  |  |  |  | 70 922 |  |
| 3. | Мероприятия в честь открытия Года культуры «Талант души и щедрость сердца» |  |  |  |  | 82 265 |  |
| 4. | Творческая встреча клуба местных поэтов и исполнителей с томскими поэтами | 2012 |  | 1228 |  |  | 2 500 |
| 5. | Юбилейный вечер поэта-земляка В.А. Колыхалова | 2013 |  |  | 10 000 |  |  |
| 6. | Районный праздник детского творчества | ежегодно |  |  |  | 35 727 | 27 490 |
| 7. | Районные выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и персональные выставки умельцев-земляков. | ежегодно | 30 000 | 7000 |  |  |  |
| 8. | Уличное пасхальное гуляние «Светлое христово воскресенье»» или «Проводы зимы» | ежегодно | 15 000 | 8780 | 10 000 | 15 000 | 16 703,7 |
| 9. | Праздничный митинг и уличное гуляние в честь Дня Победы | ежегодно | 20 000 | 26 833 | 31 140 | 30 347,79 | 407 063,3 |
| 10. | Уличное гуляние в честь Дня молодёжи | ежегодно | 35 000 | 25 241,97 | 28 650 | 40 000 | 35 000 |
| 11. | Праздничное мероприятие в честь Дня России | ежегодно | 25 000 | 16 598 | 122 450 | - |  |
| 12. | Социальные праздники | ежегодно | 40 000 | 10 000 | 8 710 | 8 000 | 6 000 |
| 13. | Итоговое мероприятие «Парабель, Люди, События. Факты». | ежегодно | 100 000 | 99 012,20 | 88 947 | 47 832,49 | 52 084 |
| 14. | Участие творческих коллективов в областном фестивале «Томская мозаика», в межрегиональных мероприятиях и российских конкурсах: | ежегодно |  | 228 044,19 | 160 781 | 183 010,33 | 55 355 |
| 15. | Издание сборника стихов поэтов – земляков, приобретение краеведческой литературы | 2012 |  | 50 000 |  |  | 8 046 |
| 16. | Межрегиональный фестиваль народной музыки и песни с участием Анастасии, Захара, Антона Заволокиных и групп «Частушка» и «Вечерка» | 2013 |  |  | 290 170 |  |  |
| 17. | Межрегиональный фестиваль КМНС «Этюды Севера» | 2013 |  |  | 132 953 | 26 319 | 318 046 |
| 18. | Приобретение мобильного культурного комплекса | 2013 |  |  | 100 000 |  |  |
| 19. | Издательство подарочного фотоальбома «На берегах реки хорошей» | 2013 |  |  | 900 000 |  |  |
| 20. | Районный конкурс творческих проектов в области культуры и искусства (в рамках «дорожной карты») | 2014 |  |  |  |  |  |
| 21. | Реализация творческого проекта в честь Года культуры «Нарымская культура в летописи времен» (цикл мероприятий и сбор материала по истории отрасли) | 2014 |  |  |  |  |  |
| 22. | Укрепление материально-технической базы творческих коллективов клубных учреждений района | ежегодно |  |  |  | 90 000 | 74 600 |
| 23. | Межевание земельного участка учреждения культуры | 2014 |  |  |  | 8 000 |  |
| 24. | Межрайонный рок-фестиваль | 2011 | 40 000 |  |  |  |  |
| 25. | Оплата за изготовление ПСД |  |  |  |  |  | 15 000 |
| 26. | Поощрение специалистов учреждений клубного типа за проведение цикла новогодних и рождественских мероприятий |  |  |  |  |  | 390 000 |
|  | ИТОГО: |  | 385 000 | 555 000 | 1960 126 | 780 000 | 1 502,5 |

План мероприятий МБУК «Районный Дом культуры»

| 1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту парк отдыха по адресу с. Парабель ул. Советская, 32 | 2014 |  |  |  | 400 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проверка проектно-сметной документации: смета на строительство объектов капитального строительства. Парк отдыха по ул. Советская, 32 |  |  |  |  | 75 760 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 475 760 |  |

Общественная организация «Парабельский районный Совет ветеранов войны и труда»

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Содержание | 2014, 2015 |  |  |  | 660 000 | 890 488 |
| 2. | Компенсация и стоимость талонов на баню | 2014, 2015 |  |  |  | 230 000 | 230 000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 890 000 | 1120 488 |

Филиал областного Российско-Немецкого Дома

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Содержание филиала областного Российско-Немецкого Дома | 2014, 2015 |  |  |  | 43 000 | 43 000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 43 000 | 43 000 |
|  | ВСЕГО: |  | 1 764 000 | 2 440 000 | 4 170 126 | 3 837 760 | 4 995 200 |

Заместитель Главы района –

Управляющий делами											А.А. Костарев