АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

с. Парабель

03.04.2013 г.								                                                №  264а

О подготовке и проведении празднования

Дня Победы 9 мая 2013 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2007 № 486 "О проведении дней воинской славы России в ознаменование 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", в целях организации и проведения в Парабельском районе праздничных и мемориальных мероприятий, посвященных 68-летию Победы в Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить организационный комитет по празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению № 2.

- Рекомендовать главам сельских поселений принять соответствующие постановления и организовать проведение торжественных митингов и чествование участников ВОВ и тружеников тыла на своих территориях.

- Руководителю отдела культуры И.П. Фокиной обеспечить проведение праздничного мероприятия, посвященного 9 мая.

- Руководителю отдела образования С.И. Петрухиной организовать почетный караул у памятника воинам-землякам.

- Начальнику отделения полиции № 10 МО МВД России (Каргасокский) С.Н. Смирнову перекрыть движение автотранспорта по ул. Советской от стадиона до магазина «Гастроном» с 11-00 до 15-00, организовать исполнение праздничного салюта и охрану общественного порядка во время проведения праздника.

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений организовать свои коллективы для возложения венков, гирлянд, цветов к памятнику воинам-землякам 9 мая 2013 года.

- Опубликовать текст данного постановления в районной газете «Нарымский вестник» в изложении.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Д.Г. Бондаренко

Глава района	                                                        А.Л.Карлов

Приложение № 1

к постановлению Главы района

от 03.04.2013 года  №  264а

СОСТАВ РАЙОННОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

- Карлов Александр Львович - председатель районного организационного комитета, Глава района;

- Рязанова Елена Анатольевна - заместитель председателя районного организационного комитета, Первый заместитель Главы района;

- Бондаренко Дмитрий Георгиевич - заместитель председателя районного организационного комитета, Заместитель Главы района по социальным вопросам;

- Костарев Александр Александрович - заместитель председателя районного организационного комитета, Заместитель Главы района - Управляющий делами.

Члены оргкомитета:

- Власова Марина Владимировна - секретарь районного организационного комитета, ведущий специалист по молодежной политике;

- Анненкова Надежда Петровна - директор ОГБУ «ЦСПН Парабельского района» (по согласованию);

- Петрухина Софья Иосифовна - руководитель МКУ районный отдел образования;

- Райс Федор Федорович - председатель районного Совета ветеранов (по согласованию);

- Либрехт Евгений Сергеевич — Глава Парабельского сельского поселения (по согласованию);

- Фокина Ирина Петровна - руководитель МКУ районный отдел культуры;

- Гордиевский Михаил Александрович - редактор газеты «Нарымский вестник» (по согласованию);

- Костарев Евгений Петрович - главный врач МБУЗ Парабельская ЦРБ;

- Денежко Владимир Григорьевич - ведущий специалист по физической культуре и спорту;

- Шибаев Валерий Ильич - директор ПУ - 28 (по согласованию);

- Матсаков Дмитрий Сагыналиевич - начальник отдела военного комиссариата по Парабельскому району и г. Кедровому (по согласованию);

- Плюшина Ольга Ивановна - главный специалист - секретарь КДН и ЗП;

- Смирнов Сергей Николаевич - начальник отделения полиции № 10 МО МВД России (Каргасокский) (по согласованию).

Заместителя Главы района -

Управляющий делами	А.А. Костарев

Приложение № 2

к постановлению Главы района

от 03.04.2013г. № 264а

План мероприятий районного организационного комитета по празднованию

68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| №№ п/п | Мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и согласование с организационным комитетом планов мероприятий в сельских поселениях. | Главы администраций сельских поселений |  |  |  |
| 2. | Торжественные мероприятия (праздничные программы, утренники) | Петрухина С.И., руководители ОУ, ДОУ |  | 06 - 09.05.2013 |  |
| 3. | Классные часы на темы: «Прикоснись сердцем к подвигу», «Помните, храните, дорожите» | Петрухина С.И., руководители ОУ |  | 22.04 - 08.05.2013 |  |
| 4. | Экскурсии к памятнику воинам- землякам, в музей боевой и трудовой славы им. И. Деменина | Петрухина С.И., руководители ОУ, ДОУ |  | 22.04 - 08.05.2013 |  |
| 5. | Районная военизированная эстафета для дошкольников « Когда мы едины - мы непобедимы» | Петрухина С.И. |  | 07.05.2013 |  |
| 6. | Районный фотоконкурс «Спасибо деду за Победу!» | Петрухина С.И., Дом детского творчества |  | апрель 2013 |  |
| 7. | Районная акция « Подарок ветерану» | Петрухина С.И., Дом детского творчества |  | апрель по 9 мая 2013 |  |
| 8. | Проведение игровой площадки во время массового гуляния | Петрухина СИ. Дом детского творчества |  | 09.03.2013 |  |
| 9. | Первенство района по настольному теннису, посвященное Дню Победы | ДЮСШ |  | 07.05.2013 |  |
| 10. | Первенство района по городошному спорту, посвященное Дню Победы | ДЮСШ |  | 07.05.2013 |  |
| 11. | Турнир по жиму штанги, посвященный Дню Победы | ДЮСШ |  | 08.05.2013 |  |
| 12. | Подготовка почетного караула | Парабельская СОШ им. Н.А. Образцова |  | до 8 мая 2013 |  |
| 13. | Работа бойцов молодёжного клуба «ПАТРИОТ» по региональному проекту «Наша общая Победа», по районному проекту «Мы помним» (видеоинтервью тружеников тыла, детей войны; людей, подвергшихся сталинским репрессиям) - волонтёры из образовательных учреждений района, Совет ветеранов | Фокина И.П., Шибаева Л.Г., Райс Ф.Ф. |  | апрель 2013 |  |
| 14. | Районная Акция «С Днём Победы, ветеран!» (изготовление и вручение красочных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны) - бойцы клуба «ПАТРИОТ» и волонтёры | Фокина И.П. Шибаева Л.Г. Райс Ф.Ф. |  | апрель 2013 |  |
| 15. | Участие бойцов и волонтёров клуба «ПАТРИОТ» (8 чел. из с. Парабель, пос. Заводской, с. Новосельцево) в учебно -тренировочных сборах участников поискового движения и федерального проекта «Наша общая Победа» - Томск, санаторий «Космонавт». | Фокина И.П. Шибаева Л.Г. |  | 5 - 7 апреля 2013 |  |
| 16. | Цикл тематических экскурсий, посвященных 68-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Фокина И.П. Шибаева Л.Г. |  | апрель 2013 |  |
| 17. | Выездная фотодокументальная выставка «Вахта Памяти - 2012» | Фокина И.П. Шибаева Л.Г. |  | апрель 2013 |  |
| 18. | Работа по областному проекту «Люди и судьбы»: проведение районного конкурса исследовательских работ, сочинений детей и юношества (обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных школ района, училища) по темам: «Сослали их вешней порою (как репрессии коснулись моей семьи)», «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны», «Командировка на чужую войну» (афганская, чеченская войны, грузино-югоосетинский конфликт и пр.) | Фокина И.П. Шибаева Л.Г. |  | в соответствии с планом мероприятий конкурса |  |
| 19. | Проведение концертов, голубых огоньков, митингов и уличных гуляний по району в с. Парабель | Фокина И.П. Маношкина О.А. Райс Ф.Ф. |  | 9 мая 2013 |  |
| 20. | Мониторинг по выявлению и постановки на учет одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, вдов участников войны с целью выявления остро нуждающихся в социальной помощи в соответствии с поручением Минздравсоцразвития России | Райс Ф.Ф. Анненкова Н.П. |  | в течении года |  |
| 21. | Сбор средств для пополнения областного благотворительного фонда «Победа» | Оргкомитет |  | апрель-июль 2013 |  |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на оздоровление ветеранов и ремонт их жилых помещений: 1) Оказание социальной помощи на зубопротезирование участникам Великой Отечественной войны; труженикам тыла военных лет; вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; ветеранам труда и ветеранам труда Томской области; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей участников боевых действий, членам семей участников боевых действий, погибших в локальных войнах; несовершеннолетним узникам концлагерей. 2) Оздоровление участников Великой Отечественной войны; тружеников тыла военных лет; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; членов семей участников боевых действий, погибших в локальных войнах; ветеранов труда и ветеранов труда Томской области: а) МБУЗ Парабельская центральная районная больница в палатах повышенной комфортности; б) через НИИ фармакологии СО РАМН; в) ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области». 3) оказание социальной помощи на ремонт жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; труженикам тыла военных лет; вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; несовершеннолетним узникам концлагерей. | Анненкова Н.П. Костарев Е.П. Райс Ф.Ф. Главы с/п | в течении 2013 года |  |  |
| 23. | Оказание адресной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны; труженикам тыла военных лет; вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на ремонт жилья, приобретение товаров длительного пользования, компенсации расходов по проезду к месту лечения и др. нужды; родственникам погибших (умерших) участников войны, в части компенсации расходов на проезд к месту захоронения погибших в годы ВОВ воинов, на установку (замену) памятных надгробий участникам ВОВ из средств материальной помощи областного благотворительного фонда «Победа» | Анненкова Н.П. | 2- 4 кварталы 2013 |  |  |
| 24. | Организация поздравлений с праздником Днем Победы тружеников тыла военных лет; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; ветеранов труда и ветеранов труда Томской области; инвалидов обслуживаемых социальными работниками на дому. | Анненкова Н.П. Райс Ф.Ф. | с 1 по 8 мая 2013 |  |  |
| 25. | Посещение на дому участников ВОВ, тружеников тыла, инвалидов, вдов, находящихся на социальном надомном обслуживании, с целью коррекции лечения и выявления больных, которым показано стационарное лечение. | Костарев Е.П. Райс Ф.Ф. | апрель - май 2013 |  |  |
| 26. | Организация выездных врачебных бригад, с участием «узких» специалистов, для консультаций на дому ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов. | Костарев Е.П. |  | апрель - май 2013 |  |
| 27. | Контроль за обеспечением лекарственными препаратами участников ВОВ в рамках программы ДЛО | Костарев Е.П. Разгуляева О.И. |  | весь период |  |
| 28. | Встреча поколений в Совете ветеранов | Райс Ф.Ф. |  | в соответствии с планом работы Совета ветеранов |  |
| 29. | Поздравление на страницах районной газеты населению района с праздником | Пресс служба администрации района |  | 8 мая |  |
| 30. | Организовать дежурство медицинских работников во время проведения торжественного митинга с. Парабель | Костарев Е.П. |  | 9 мая |  |
| 31. | Обеспечить охрану общественного порядка, в том числе дежурство ГИБДД на ул. Советской | Смирнов С.Н. |  | 9 мая |  |

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами								      А.А. Костарев