АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

(в ред. постановлений Администрации Парабельского района от 18.11.2013 г. № 885а, от 16.07.2014 г. № 658а, от 31.07.2014 г. № 702а, от 21.04.2015 г. № 314а)

с. Парабель

25.04.2013 г.								                                               № 324а

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2013 – 2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления Главы Парабельского района от 06.04.2009 г. № 266 «О долгосрочных районных целевых программах» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2013 – 2017 годы»

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением возложить на Первого заместителя Главы района Е.А. Рязанову.

Глава района									                               А.Л. Карлов

Утверждено

Постановление администрации

Парабельского района от 25.04.2013 г. № 324а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ПАРАБЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

НА 2013-2017 ГОДЫ»

с. Парабель

2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ПАРАБЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ на 2013-2017»

Паспорт муниципальной программы:

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Основные цели и задачи  Программы

3. Сроки и этапы реализации Программы

4. Система программных мероприятий

5. Ресурсное обеспечение Программы

6. Механизм реализации Программы

7. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы.

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы Парабельского района.

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2013-2017 годы.» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление администрации Томской области от 26.11.2012 г. «Об утверждении государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы». Постановление администрации Парабельского района от 12.02.2013 № 92а «О разработке долгосрочной районной целевой Программы «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2013-2017 годы». |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Администрация Парабельского района» |  |  |  |  |  |
| Разработчики Программы | МКУ «Администрация Парабельского района» МКУ Отдел культуры Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |
| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Парабельского района Е.А.Рязанова |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Создание в Парабельском районе условий для развития современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах и обеспечивающей рациональное использование особо охраняемых природных объектов и территорий и равный доступ к культурным ценностям и туристским ресурсам. |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного комплекса. 2. Развитие районного туристско-рекреационного комплекса. 3. Повышение качества туристских услуг. 4. Создание на территории Парабельского района условий для развития социального и доступного туризма. 5. Продвижение районного туристского продукта на мировом, российском внутреннем туристских рынках. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |
| Основные разделы Программы | 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом; 2. Основная цели и задачи Программы 3.Сроки и этапы реализации Программы 4. Система программных мероприятий 5. Механизм реализации Программы 6.. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 8.. Социально-экономическая эффективность реализации Программы |  |  |  |  |  |
| Основные исполнители Программы | МКУ «Администрация Парабельского района» МКУ Отдел культуры Муниципальные учреждения культуры: МБУК «Муниципальный музей», МБУК «Районный Дом культуры»; Субъекты предпринимательской деятельности Администрации Нарымского и Новосельцевского сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 23 009,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  | По источникам финансирования | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  | Местный бюджет | 399,5 | 1511 | 150 | 8 574 | 7 720 |
|  | Внебюджетные источники (расшифровать) | 460 | 1 735 | 1 360 | 1 100 | - |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  | Общий объем туристского потока в районе | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.) | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество туристско-рекреационных объектов | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
|  | Количество коллективных средств размещения (ед.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | Число мест в коллективных средствах размещения (ед.) | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
|  | Объем оказанных населению туристских услуг (тыс. руб.) | 14800 | 14800 | 15000 | 16000 | 17000 |
| Система Организации управления и контроля за исполнением Программы | Текущее управление, координацию и контроль выполнения мероприятий Программы осуществляет Администрация Парабельского района совместно с Думой Парабельского района |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2007-2012 годы» убедительно показала, что развитие туризма в районе оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство,  производство товаров народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики Парабельского района. Туристская отрасль влияет на социальную сферу посредством создания новых рабочий мест и обеспечения благоприятных условий для оздоровления и организации отдыха людей. Так за период с 2007по 2012 годы в с. Парабель значительно улучшена инфраструктура  районного центра:

- построены, введены в эксплуатацию и успешно работают  по размещению гостей и туристов  гостиницы «Левкада», «Жемчужина», гостиница на ул. Гагарина, жилой комплекс газовиков, придорожный кемпинг «Таежный» с общим количеством мест в количестве 150 ),широко развит  спектр услуг по размещению в частном жилом секторе;

- достойный уровень общественного питания предлагается сегодня рестораном «Левкада»,  столовой и рестораном «Элегия» Парабельского потребительского общества, кафе «Обские просторы», кемпингом «Таежный», кафе «Восточная кухня»;

- транспортную доставку до Парабели и перемещение внутри района обеспечивают  муниципальное автотранспортное предприятие и широко развитая сеть частных такси;

- в сфере досуга гостям и парабельцам предлагают свои услуги  сауны «Жемчужина» и «Дельфин»,

- услуги культурно познавательного туризма обеспечивают сегодня  специалисты муниципального музея с. Парабель , музея политической ссылки в с. Нарым,

- услуги событийного туризма развивают  специалисты районного Дома культуры и центра селькупской культуры.

Реализация   муниципальной целевой Программы стимулировала привлечение инвестиционных вложений в развитие объектов туристической привлекательности. Таким образом получил свое определенное развитие  сероводородный источник «Чистый Яр»,  база экологического туризма в старинной селькупской деревне Юрты Мумышево.

За прошедшие годы муниципальному образованию «Парабельский  район» удалось на уровне Томской области   сформировать  имидж территории, привлекательной для развития туризма, имеющей богатый  исторический, культурный и природный потенциал .

Результатом  реализации  предыдущей  муниципальной Программы по развитию туристкой деятельности можно уверенно  считать  сформировавшийся  постоянный поток  туристов , охотно приезжающих из соседних районов, г. Томска, соседних регионов: Кемеровской, Новосибирской областей. Постоянными 2-3 раза в год  стали туристические  группы из Словении.

Вместе с тем еще далеко не все  природно-рекреационные и историко – культурные особенности территории включены в полном мере в развитие туристской деятельности Парабельского района.  И прежде всего это, конечно  с. Нарым, известный  миру как место традиционной ссылки:

- царской

- политической

- сталинской

Нарым – это первая крепость - форпост  Томской земли.

Нарымский край – место проживания коренных малочисленных народов севера – селькупов.

В селе Нарым расположено наибольшее количество исторических памятников Томской области, которые  требуют срочного финансового вложения для проведения  реставрационных работ. Это старинное сибирское село с 417-летней историей  должен стать одним из главных музеем-заповедником Томской области и привлечь поток гостей и туристов на свою территорию.

За последние 20 лет на в Парабельском районе накоплен богатый культурный потенциал территории, который специалистами области называется брендами, является уникальным и интересным для приезжих гостей. Они могут  привлечь туристический поток в район. И не использовать их в развитии туризма нельзя. Это уникальный художественный фонд районной картинной галереи, историко-краеведческий музей с его интересными уличными экспозициями «Бытовые постройки русский поселенцев», «Быт селькупов 19 века», запланированная экспозиция «Купеческая усадьба», и как событийный туризм – межрегиональный фестиваль  коренных народов Сибири «Этюды Севера». Эти проекты туристической привлекательности требуют серьезных финансовых вложений и комплексного программного подхода в решении только на уровне района, но и на уровне Томской области.

Наличие  муниципальной программы «Развитие туристской деятельности  в Парабельском районе на 2013-2017 гг.» позволит Парабельскому району укрепить занятые позиции на туристском  рынке, войти в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы», утвержденную  постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 467а, что открывает новые возможности для нашего муниципального образования  в развитии туризма и сферы гостеприимства на предстоящие годы,

Настоящая Программа направлена на создание организационной и экономической среды для формирования современной туристической деятельности в Парабельском районе, содействия развитию материальной базы туризма.

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления в сфере туризма современных рыночных отношений и адекватных им механизмов государственного регулирования. Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних. Принимая во внимание ограниченные возможности инвестирования развития материальной базы туризма за счет средств местного бюджета, предусматривается использование различных форм государственного стимулирования для привлечения в сферу туризма частных инвестиций.

2.Основные цели и задачи  Программы

Цели и задачи Программы основываются на положениях государственной программы «Развитие  внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Томской области от 26.11.2012 г. № 467а, Концепции  развития туризма и гостеприимства в Томской области на 2008-2013 годы.

Цель Программы  - создание в Парабельском районе условий для развития   современной высокоэффективной  и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения       потребностей российских и иностранных  граждан в разнообразных туристических   услугах, обеспечивающей равный доступ к культурным ценностям и туристским ресурсам, а с другой – значительный вклад в развитие экономики района, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

Основными задачами Программы являются:

1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного комплекса;

2. Развитие регионального туристско-рекреационного комплекса;

3. Повышение качества туристских услуг;

4. Создание на территории Парабельского района условий для развития социального и доступного туризма;

5. Поддержка развития малого предпринимательства;

6. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и  инфраструктуры) путем привлечения инвестиций для реконструкции и нового строительства туристических объектов;

7. Создание условий для возрождения и развития традиционных центров туризма с обширным природным и историко-культурным потенциалом;

8. Продвижение районного туристского продукта на мировом, российском и внутреннем туристских рынках.

К видам туристской деятельности на территории Парабельского района относятся:

  - событийный;

  - экологический;

  - этнический;

  - транзитный;

  - деревенский гостевой;

  - познавательный.

3. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы – 2013 – 2017гг. в два этапа:

2013-2014 гг.- первый этап включает в себя реализацию мероприятий, направленных на:

- формирование нормативно-правовой базы развития туризма;

- выработку стратегии рекламного обеспечения;

- разработку инвестиционных проектов по развитию материальной базы;

- формирование систем  информационного обеспечения;

2015-2017 гг. – второй этап:

- развитие материальной базы туризма  в рамках проектов, прежде укрепление материально-технической базы учреждений культуры музейного типа,  строительство туристических объектов и средств размещения и инфраструктуры;

- принятие активного участия в региональных и федеральных туристских программах, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма и привлечение инвестиций.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий  охватывает основные направления государственной и муниципальной политики в области туризма (Приложение 1) и включает: нормативно – правовую базу развития туризма;  совершенствование системы организации туристской деятельности и управления развитием туризма; содействие развитию материальной базы туризма; кадровое обеспечение развития туризма и  план создания и развития туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных кластеров на территории Парабельского района (Приложение 2).

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- средства районного бюджета;

- средства бюджетов  Парабельского, Нарымского и  Новосельцевского сельских поселений;

- внебюджетные средства.

Финансирование мероприятий инвестиционных проектов в области развития туристской инфраструктуры осуществляется их участниками в объемах и порядке, предусмотренных инвестиционными проектами.

В качестве государственной поддержки реализации мероприятий Программы предусматривается возможность использования средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке в рамках федеральной целевой программы «Развитие туризма в Российской Федерации», средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области в 2013-2017 гг.».

Для реализации мероприятий Программы предусматривается привлечение внебюджетных средств. Внебюджетными источниками формирования финансовых ресурсов выступают:

- собственные средства субъектов туристской деятельности;

- средства частных инвесторов, используемые для реализации целевых инвестиционных проектов;

- кредиты банков;

- средства фондов и общественных организаций;

- средства ассоциаций и объединений субъектов туристской деятельности.

6. Механизм реализации  Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно – финансовых схем обеспечения системы мероприятий и проектов развития материальной базы туризма в соответствии с содержанием этапов выполнения Программы. Для достижения основной цели  Программы необходимо участие большого числа  исполнителей. Взаимодействие участников Программы предполагается осуществлять через  МКУ Отдел культуры Администрации  Парабельского района.

Администрация района организует проведение открытых конкурсов для выбора исполнителей проектов с целью наиболее эффективного размещения заказов для выполнения работ по каждому мероприятию.

Развитие материальной базы туризма будет осуществляться путем реализации конкретных проектов в основном за счет привлечения внебюджетных средств. Активное привлечение кредитов банков, средств фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации мероприятий и проектов Программы, а также других внебюджетных средств.

Заказчик Программы при необходимости может обращаться в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с ходатайством о предоставлении организациям, участвующим в реализации Программы, инвестиционных кредитов, целевых дотаций или субсидий, а также с предложениями о других видах государственной поддержки.

Общий объем финансирования Программы составляет   23 009,5   тыс. рублей.

| Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет (2013-2017годы прогноз) | 18 354,5 | 399,5 | 1511,0 | 150,0 | 8 574 | 7720,0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию, прогноз) | 4655,0 | 460,0 | 1 735 | 1 360 | 1 100 | - |
| Всего по источникам | 23 009,5 | 859,5 | 3 246,0 | 1 510,0 | 9 674,0 | 7720,0 |

Объемы финансирования за счет средств федерального, регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников носят прогнозный характер.

В рамках календарного года  затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Условия и порядок софинансирования Программы за счет средств областного  и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018годы)»;

- Законом Томской области от 11.07.2007 г. № 136-ОЗ «О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты  капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета»;

- Постановлением администрации Томской области от 26.11.2012 г. № 467а «Об утверждении государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017годы».

7. Ожидаемый социально-экономический  эффект от реализации Программы

В результате осуществления Программы в Парабельском районе должен сформироваться развитый туристский комплекс, соответствующий установленным требованиям к уровню его инфраструктуры, сервисному обслуживанию и обеспечивающий, с одной стороны, потребности российских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, а с другой – осуществление туристской деятельности как доходной отрасли экономики района.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать укреплению материальной базы туризма, росту вместимости и комфортабельности средств размещения туристов, освоению местных лечебно-оздоровительных ресурсов, расширению географии и многообразия туристских маршрутов, разработке новых видов и форм туризма.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.

Развитие туризма станет стимулом развития отраслей экономики, связанных с туристской индустрией, и социально-экономического развития района. Обеспечит дополнительные поступления в федеральный, областной и местный бюджеты вследствие значительного увеличения доходов от реализации туристских услуг и сопряженных видов экономической деятельности.

Приложение 1

СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| №№ | Наименование мероприятия | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовая база развития туризма в Парабельском районе |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Парабельского района в сфере туризма | Администрация Парабельского района Отдел культуры | Формирование и совершенствование нормативно - правовой базы системы муниципального регулирования туристской деятельности |
| 1.2 | Формирование базы данных для подготовки предложений в проекты нормативных правовых актов федерального и областного уровня | Администрация Парабельского района Отдел культуры Субъекты туристской деятельности | Учет местных особенностей туристской деятельности, анализ практики применения законодательных актов РФ |
| 2. Создание условий для развития туристической деятельности в Парабельском районе |  |  |  |
| 2.1 | Активное участие в Общественном координационном совете по туризму | Администрация Парабельского района | Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, координация работы субъектов туристской деятельности всех форм собственности и различной ведомственной подчиненности в вопросах, требующих участия органов власти |
| 2.2. | Изготовление и распространение специализированных информационных материалов о доступном туризме на территории Парабельского района | Администрация Парабельского района Отдел культуры Субъекты туристской деятельности | Продвижение местного турпродукта на туристском рынке |
| 2.3. | Создание в сети Интернет на сайте администрации Парабельского района специализированного информационного ресурса о туристских возможностях Парабельского района | Администрация Парабельского района | Продвижение местного турпродукта на туристском рынках |
| 2.4. | Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Парабельского района в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных изданиях и специализированных ресурсах в сети интернет. | Администрация Парабельского района Отдел культуры Субъекты туристской деятельности | Продвижение местного турпродукта на туристском рынках |
| 2.5. | Создание туристско-экскурсионных подразделений, зарегистрированных на территории Парабельского района | Администрация Парабельского района Совет предпринимателей Парабельского района | Расширение сети субъектов туристской деятельности для решения задач, связанных с реализацией Программы развития туризма |
| 2.6 | Комплекс мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в сфере туризма | По согласованию с Департаментом потребительского рынка Департаментом предпринимательства и реального сектора экономики Администрация Парабельского района Субъекты туристской деятельности | Создание благоприятных условий для становления и развития малого предпринимательства |
| 2.7 | Комплекс мероприятий по привлечению к участию в Программе субъектов предпринимательства, оказывающих туристические услуги для туризма и отдыха и участвующих в развитии сферы гостеприимства (строительство гостиницы, кафе; заготовка и реализация дикоросов; изготовление предпринимателями сувенирной продукции) | По согласованию с Департаментом потребительского рынка Департаментом предпринимательства и реального сектора экономики Администрация Парабельского района Субъекты туристской деятельности | Развитие туристской инфраструктуры. Расширение ассортимента товаров и продуктов питания для туризма и отдыха |
| 2.8 | Участие в международных и внутрироссийских туристических конгрессах, форумах, совещаниях | Оргкомитет по развитию туризма в Парабельском районе Субъекты туристской деятельности | Расширение деловых связей, продвижение местного турпродукта на туристском рынках |
| 2.9 | Мероприятия по формированию и пополнению информационных банков данных | Оргкомитет по развитию туризма в Парабельском районе Субъекты туристской деятельности Организации на конкурсной основе | Формирование единого информационного пространства в сфере туризма с использованием современных технологий |
| 2.10 | Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Парабельского района с привлечением групп обучающихся школ и ПУ-28. | Администрация Парабельского района Отдел культуры Отдел образования ПУ-28 МБУК «Муниципальный музей» Нарымский музей политической ссылки | Расширение деловых связей, продвижение местного турпродукта на туристском рынке |
| 2.11 | Создание условий для развития внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Парабельского района с привлечением групп школьников и студентов г. Томска и районов области | Администрация Парабельского района Отдел культуры МБУК «Муниципальный музей» Нарымский музей политической ссылки Турфирмы г. Томска (по согласованию) | Расширение сети субъектов туристской деятельности для решения задач, связанных с реализацией Программы развития туризма |
| 3. Содействие развитию материальной базы туризма в Томской области |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программы «Развитие малого предпринимательства в Парабельском районе» | Администрация Парабельского района | Освоение новых туристских районов. Стимулирование развития материальной базы туризма путем привлечения инвестиций |
| 3.2 | Принятие участия в федеральных, областных программах по развитию туристской деятельности | Субъекты туристской деятельности Администрация Парабельского района | Создание условий для ускорения реконструкции, модернизации и строительства объектов туристской индустрии |
| 4. Кадровое обеспечение выполнения Программы |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы туризма | Образовательные учреждения Отдел культуры Администрация Парабельского района | Обеспечение кадровым персоналом сферы туризма, улучшение сервисного обслуживания |
| 4.2 | Активное сотрудничество с Ассоциацией | Отдел культуры Администрация Парабельского района | Подготовка квалифицированных кадров, обмен опытом |

Приложение № 2

с. Парабель

| № п/п | Наименование объектов |  | Источники финансирования | Стоимость (тыс. руб.) |  | Сроки финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Обустройство въезда в Парабельский район на границе с Колпашевским районом в виде фрагмента «Нарымский острог» |  | Районный бюджет | 600 |  | - | - | - | - | 600- |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Обустройство уличной музейной экспозиции «Купеческая усадьба» на территории краеведческого музея с. Парабель |  | Районный бюджет | 4354 |  | - | - | - | 2354 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт первого этажа музея боевой славы им. И.М. Деменина |  | Районный бюджет | 998 |  | - | 998 | - | - | - |
| 4. | Обустройство сквера сказочной деревянной скульптуры на территории ДШИ |  | Районный бюджет | 600 |  | - |  | - | 600 | - |
| 5. | Обустройство культового места кулайской культуры возле д. Бугры |  | Районный бюджет | 800 |  | - | - | - | 400 | 400 |
| 6. | Выставочная деятельность, изготовление рекламной продукции. |  | Районный бюджет | 702,7 |  | 102,7 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7. | Укрепление материально-технической базы центра казачьей культуры на базе Кирзаводского СДК |  | Районный бюджет | 47,5 |  | 47,5 | - | - | - | - |
| 8. | Перенос родительского дома братьев Заволокиных на территорию Детской школы искусств и обустройство музея знаменитых земляков |  | Районный бюджет | 500,0 |  | - | - | - | 500,0 |  |
| 9. | Реализация проекта «Парабель историческая» в рамках развития въездного туризма среди молодежи и школьников северных районов Томской области |  | Районный бюджет | 13 |  | - | 13 | - | - | - |
|  |  | ИТОГО |  | 8 615,2 | 150,2 |  | 1161 | 150 | 4 004 | 3 150 |

с. Нарым

| № п/п | Наименование объектов |  | Источники финансирования | Стоимость (тыс. руб.) |  | Сроки финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 2. | Строительство деревянной церкви |  | Районный бюджет | 7 000 |  | - | - | - | 3 500 | 3 500 |
| 3. | Обустройство дополнительной уличной экспозиции «Первая крепость – острог» |  | Районный бюджет | 500 |  | - | - | - | 500 | - |
| 4. | Ремонт жилых домов постройки конца 19 века |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
| 5. | Строительство заборов и тротуаров в традициях Нарыма 19 века |  | Районный бюджет | 1 500 |  |  | - | - | 500 | 1 000 |
|  |  | Итого: |  | 9 000 | - |  | - | - | 4 500 | 4 500 |

| № п/п | Наименование объектов |  | Источники финансирования | Стоимость (тыс. руб.) |  | Сроки финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Постройка трех гостевых домиков в деревянном исполнении |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 100 |  | - | 700 | 700 | 700 | - |
| 2. | Обустройство территории новых гостевых домиков: - строительство большой летней беседки; - обустройство уличных столов и скамеек |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 140 |  | - | 70 | 70 | - | - |
| 3. | Приобретение прогулочных лодок, обласков |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 330 |  | 110 | 110 | 110 | - | - |
| 4. | Обустройство национальных бытовых построек (карамо, лабаз, глинобитная печь, культовое место) |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 160 |  | - | 80 | 80 | - | - |
| ИТОГО |  | Районный бюджет |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 2 730 | 110 |  | 960 | 960 | 700 | - |
|  |  | Итого: |  | 2 730 | 110 |  | 960 | 960 | 700 | 0 |

Юрты Мумышево

Ур. Чистый Яр

| № п/п | Наименование объектов |  | Источники финансирования | Стоимость (тыс. руб.) |  | Сроки финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Строительство общей водолечебницы на 5 ванн для свободного доступа населения и приезжих |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 155 |  | - | 155 | - | - | - |
| 2. | Строительство дополнительных гостевых домиков, улучшение интерьера существующих |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 600 |  | 300 | 500 | 400 | 400 | - |
| 3. | Реконструкция помещений общих раздевалок |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 120 |  | - | 120 | - | - | - |
| 4. | Информационное обеспечение: - установка указателей - установка информационного щита |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50 |  | 50 | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | Районный бюджет |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1 925 | 350 |  | 775 | 400 | 400 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 1 925 | 350 |  | 775 | 400 | 400 | 0 |

Оськино озеро

| № п/п | Наименование объектов |  | Источники финансирования | Стоимость (тыс. руб.) |  | Сроки финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Устройство места событийного туризма и проведение межрегионального фестиваля «Этюды Севера»: -строительство национальной деревни (жилища, навесы, заборы и т.д.) -обустройство мостков в озеро; Мероприятия по проведению фестиваля |  | Районный бюджет | 599,3 |  | 249,3 | 350 | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Обустройство территории Оськиного озера как места отдыха: - массивные столы и скамейки из полубревен -обустройство места барбекю; -обустройство мусоросборника |  | Районный бюджет | 140 |  | - | - | - | 70 | 70 |
|  |  | Итого: |  | 739,3 | 249,3 |  | 350 | - | 70 | 70 |