АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации Парабельского района от 11.12.2015 № 940а)

с. Парабель

08.05.2013 г.						                                                                         № 344а

Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в сферы культуры, направленные на

Повышение ее эффективности в муниципальном

образовании «Парабельский район" Томской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в целях повышения  эффективности сферы культуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") «Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Парабельский район»" Томской области (далее - план) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению и финансово-экономического обоснование к плану согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. МКУ ОУФ-ФО Администрации МО «Парабельский район» Томской области  при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Д.Г.Бондаренко.

Глава района                                                                                                                              А.Л. Карлов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 08.05.2013г. № 344а

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Парабельский район» Томской области.

- Цели разработки "дорожной карты".

Цели плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Парабельский район" Томской области (далее - "дорожная карта") соответствуют целям ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Парабельского района на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Парабельского района от19.01.2012 г. №18 а:

1) создание правовых, административных, политических, финансовых и экономических механизмов модернизации отрасли культуры в муниципальном образовании «Парабельский район Томской области для повышения качества и доступности культурных продуктов и услуг, предлагаемых населению;

2) Создание в Парабельском районе условий для сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, повышение качества оказываемых учреждениями культуры  услуг, сохранение наработанных в районе традиций. Возрождение и развитие народных художественных промыслов. Сохранение и улучшение творческого микроклимата района, и создание его положительного имиджа.

3) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими  муниципальных услуг;

4) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культур муниципальном образовании «Парабельский район» Томской области;

5) Сохранение и формирование культурного наследия района как института социальной памяти, привитие населению, особенно подрастающему поколению, интереса к истории родного края, расширение внутри музейного пространства, участие в актуальных процессах социально-экономического развития района – в развитии его туристической привлекательности;

6) Обеспечение доступности для населения современных услуг в сфере информационных технологий, формирование единого информационного пространства, оперативное и качественное выполнение духовных и информационных запросов пользователей;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Парабельский район»Томской области.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры.

В рамках структурных реформ предусматривается в муниципальном образовании «Парабельский район» Томской области:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание многофункциональных культурных центров в населенных пунктах;

формирование конкурентной среды в сфере культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта муниципального образования «Парабельский район» и Томской области;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территории во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение.

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек муниципального образования Томской области, в том числе библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

2) увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 |

3) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,42 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,7 | 0,79 | 0,9 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |

5) повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,8 | 50 | 54 | 60 | 68 | 78 | 90 |

6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования «Парабельский район» Томской области:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,6 | 36,7 | 45,8 | 54,9 | 64 | 73,1 | 82,2 |

7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Томской области:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 80 | 86,66 |

8) увеличение средней суммы одного гранта Главы Администрации Парабельского района или органа управления культурой МО для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства:

(тыс. рублей)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |

9) увеличение объема передвижного фонда музеев муниципального образования для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях Томской области и  субъектах Российской Федерации:

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

10) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры в Томской области и субъектах Российской Федерации:

(процентов по отношению к 2012 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |

11) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1.2. Увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

«1.3. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Томской области;

3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры МО «Парабельский район» Томской области.

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО «Парабельский район» Томской области (далее – учреждения культуры) должны осуществляться с учетом:

1) программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;

2) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р;

3) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

4) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра.

2. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по Томской области | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района, | 2013 – 2018 годы |
| 2. | Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 2013 – 2018 годы |
| 3. | Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8 | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района, подведомственные учреждения культуры | II квартал 2013 года |
| 4. | Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района, подведомственные учреждения культуры | Ежегодно |
| 5. | Обеспечить контроль за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников учреждений культуры | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района, подведомственные учреждения культуры | 2013 – 2018 годы |

3. Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений культуры обеспечиваются за счет доходов от всех направлений деятельности учреждений.

4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра и средней заработной платы в Томской области:

Приложение № 1

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Применение методических рекомендаций Минкультуры России, Департамента по культуре и туризму Томской области по разработке органами местного самоуправления Парабельского района показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Муниципальные правовые акты Администрации МО «Парабельский район» | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | III квартал 2013 года |
| 2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных МКУ Отдел культуры муниципальных учреждений культуры и их руководителей | Муниципальные правовые акты Администрации МО «Парабельский район» | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Ежегодно |
| 3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Отчет МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района в органы осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты» | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Ежегодно |
| 4. | Применение Типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, с учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений, включая применение: изменений в типовые нормы труда работников библиотек; методических рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ); типовых норм труда работников. | Приказ МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 2013 - 2018 годы 2014 год 2015 год 2016 год |
| 5. | Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Парабельского района , принятые в соответствии (постановление Администрации ТО дата № об изменениях постановления Администрации ТО от 31.03.2008 г. № 66а - будет направлено позже), с Распоряжением Администрации ТО от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Приказ МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | II квартал 2013 год |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение исполнения обязанности по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Представление сведений руководителем учреждения | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Приказы МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 2013 – 2014 годы |
| 8. | Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусства | Отчет МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | раз в 5 лет |
| 9. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Парабельский район» Томской области, в связи с введением «эффективного контракта» | Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) работников | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Ежегодно |
| 10. | Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы |  | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Ежегодно с 2014 года |
| 11. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Парабельский район» Томской области, с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – (не более 50 %) | Приказ МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 2013 год |
| 12. | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципальной «дорожной карты» | Приказ МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Март 2013 года |
| 13. | Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Парабельский район» Томской области, на 2013-2017 годы» | Муниципальный правовой акт Администрации МО «Парабельский район» | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 2013 года |
| 14. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» муниципального образования «Парабельский район» Томской области. | Отчет МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района в органы осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты» | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 10 июля 2013 года, ежегодно, начиная с 2014 года, 5 января, 5 июля (даты будут уточнены позже) |
| 15. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | 2013-2018 годы |
| 16. | Подготовка анализа для представления Губернатору Томской области о результатах повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | Отчёт и предложения управления в Администрацию МО «Парабельский район» и Департамент по культуре и туризму Томской области | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | Март 2017 года |
| 17. | Утверждение Администрацией муниципального образования «Парабельский район» Томской области, по согласованию с Департаментом по культуре и туризму Томской области муниципальной «дорожной карты» в сфере культуры в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Парабельский район» Томской области, | Муниципальный правовой акт Администрации МО «Парабельский район» | МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района | I – II квартал 2013 года. |
| 18. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Парабельский район» Томской области, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Локальный акт учреждения | Муниципальные учреждения культуры МО Парабельский район» | II квартал 2013 года |

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами													                       А.А. Костарев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 08.05.2013г. № 344а

| Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Парабельский район» Томской области в части повышения заработной платы работников |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |  | 149 | 101 | 126 | 124 | 123 | 122 |
| Муниципальное образование «Парабельский район» Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата работников культуры в Томской области, руб. | 14 318 | 21 341 | 21 638 | 27 287 | 33 864 | 41 604 | 50 636 |
| Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % | 52,9 | 71,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |
| Темп роста средней заработной платы работников культуры, % |  | 149 | 101 | 126 | 124 | 123 | 122 |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности – нормативная численность), чел. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ФОТ с начислениями, млн. руб. | 22,8 | 34,0 | 34,5 | 43,5 | 54,0 | 66,3 | 80,7 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы работников культуры, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) с начислениями |  | 11,2 | 11,7 | 20,7 | 31,1 | 43,5 | 57,9 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5% |  | 1,0 | 1,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы работников культуры (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. с начислениями |  | 10,2 | 10,7 | 19,7 | 30,1 | 42,5 | 56.9 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в том числе: |  | 10,2 | 10,7 | 19,7 | 30,1 | 42,5 | 56,9 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в том числе: |  | 10,2 | 10,7 | 19,7 | 30,1 | 42,5 | 56,9 |
| Планируемые внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами												А.А. Костарев