

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(в ред. постановлений Администрации Парабельского района от 01.04.2014 № 251а, 11.07.2014 № 649а, 25.03.2015 № 254а, 02.06.2015 № 420а, 30.11.2015 № 907а, 12.08.2016 № 469а, 29.11.2016 № 676а, 02.12.2016 № 682а, 16.12.2016 № 705а, 07.06.2017 № 397а, 18.07.2017 № 525а, 22.08.2017 № 591а, 26.03.2018 № 154а)

с. Парабель

27.11.2013 № 930а

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях дальнейшего и устойчивого социально-экономического развития Парабельского района,

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. Главы района Е.А. Рязанова

Приложение к постановлению

Администрации Парабельского района

от 27.11.2013 № 930а

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

**С. Парабель**

Содержание

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………….4

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы…………………………………………………………………………...…………..5

3. цель и задачи программы, показатели задач программы…………………………………………………………………..…………………...6

4. ресурсное обеспечение программы…………………………………………….......7

5. управление и контроль за реализацией программы, в том числе анализ рисков реализации программы……………………………….……………14

6. Приложение № 1…………………………………………………………………………..14

7. приложение № 2…………………………………………………………………………..19

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района, МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района Томской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Парабельского района, экономический отдел и отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | Жители Парабельского района, проектные и строительные организации |
| Среднесрочные цели социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры |
| Цели муниципальной программы | 1. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.2. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры.3. Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели целей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Ввод (приобретение) жилья, кв. м | х | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.Уровень газификации Парабельского района, % | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы», % | х | х | х | 1 | 2 | 5 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.Задача 2. Газификация Парабельского района.Задача 3. Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Ввод (приобретение) жилья, кв. м | Х | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.Уровень газификации Парабельского района, % | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы», % | х | х | х | 1 | 2 | 5 |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы»Подпрограмма 3 «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации) тыс. рублей |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| федеральный бюджет | 19800,66516 | 13403,081 | 5959,99716 | 437,587 | - | - |
| областной бюджет | 15162,82589 | 5744,178 | 8510,79089 | 907,857 | - | - |
| районный бюджет | 37232,87055 | 7144 | 8488,87055 | 1600 | 5750 | 14250 |
| внебюджетные источники | 2485,246 | - | 1707,646 | 777,6 | - | - |
| всего по источникам | 74681,6076 | 26291,259 | 24667,3046 | 3723,044 | 5750 | 14250 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

2.1. Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 298,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем на конец 2016 года на 1-го человека составила 24,1 кв. м на одного человека.

На текущий момент признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 264 семей, из них участниками программных мероприятий по улучшению жилищных условий признано 40 семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов.

За период действия программы будет построено (приобретено) 800 кв. м жилья, 12 семей улучшат свои жилищные условия.

2.2. Характеристика объектов газовой инфраструктуры

В Парабельском районе газифицированы 5 населенных пунктов из 9 или 55,5%. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 94,2 км. В системе газоснабжения задействовано 20 газораспределительных станций (ГРПШ). Общее количество абонентов в жилом секторе - 2030. Число проживающих в домах, оборудованных системой газоснабжения (природный газ) 4574 человека или 55% от общего населения Парабельского сельского поселения. Природный газ, используемый Парабельским районом, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ – Парабель - Кузбасс, проектным давлением 55 атм, пересекающего район с севера на юг.

Газоснабжение осуществляется от АГРС Парабельской промплощадки Томского ЛПУ ООО «Газпром Трансгаз Томск», мощность АГРС 10 тыс. м3 в час. Загрузка АГРС по состоянию на 1.01. 2014 года менее 50%, перспектива развития газоснабжения района имеется.

Поставщиком газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области.

Эксплуатацией и обслуживанием сетей газоснабжения занимается ООО «Газпром Газораспределение Томск».

Общий объем потребления газа в 2014 году составил 11574,8 тыс. м3. в т.ч. коммунальное хозяйство, население и прочие потребители.

В общем объеме потребления доля населения составляет 58,2%; доля предприятий коммунального хозяйства 40,6%; доля прочих потребителей 1,2%.

Проблемы совершенствования и развития газоснабжения Парабельского района требуют комплексного решения целого ряда задач, что является причиной разработки настоящей программы.

2.3. Характеристика инициативного бюджетирования

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии граждан в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием граждан. Формируются условия для проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальную повестку, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств, для решения проблем местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования гражданами – следующий шаг в привлечении средств граждан на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий подпрограммы дает возможность привлечь население Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

3. Цели и задачи Программы, показатели задач Программы

Целями Программы являются содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья, а также повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры

Программа предполагает решение следующих задач:

Задача 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

Задача 2. «Газификация Парабельского района».

Задача 3 «Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Ввод (приобретение) жилья, кв. м | Х | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.Уровень газификации Парабельского района, % | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы», % | х | х | х | 1 | 2 | 5 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья | кв. м | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Экономический отдел | Декабрь планового года |
| Задача 2. «Газификация Парабельского района» |
| 2.1 | Уровень газификации Парабельского района | % | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Отдел ОИМХ | Декабрь планового года |
| Задача 3 «Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» |
| 3.1 | Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» | % | - | год | - | Отношение количества населения принявшего участие в реализации проекта подпрограммы к количеству населения, проживающего на территории муниципального образования | Отчет | Финансовый отдел | Первый квартал года, следующего за отчетным |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Соисполнитель |
| федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | внебюд-жетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | Всего | 7187,044 | 1064,62945 | 1637,16855 | 2000 | 2485,246 | Экономический отдел Администрации Парабельского района |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 3564 | 627,04245 | 729,31155 | 500 | 1707,646 |
| 2018 год | 2623,044 | 438,587 | 907,857 | 500 | 777,6 |
| 2019 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2020 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2 | Задача 2 «Газификация Парабельского района» |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы» | Всего | 66744,5636 | 18736,03571 | 13525,65734 | 34482,87055 | 0 | Администрации сельских поселений, ОИМХ Администрации Парабельского района |
| 2016 год | 26291,259 | 13403,081 | 5744,178 | 7144 | 0 |
| 2017 год | 21103,3046 | 5332,95471 | 7781,47934 | 7988,87055 | 0 |
| 2018 год | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 |
| 2019 год | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| 2020 год | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 |
| 3 | Задача 3 «Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» | Всего | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | Администрации сельских поселений |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2019 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2020 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 74681,6076 | 19800,66516 | 15162,82589 | 37232,87055 | 2485,246 |  |
| 2016 год | 26291,259 | 13403,081 | 5744,178 | 7144 | 0 |  |
| 2017 год | 24667,3046 | 5959,99716 | 8510,79089 | 8488,87055 | 1707,646 |  |
| 2018 год | 3723,044 | 437,587 | 907,857 | 1600 | 777,6 |  |
| 2019 год | 5750 | 0 | 0 | 5750 | 0 |  |
| 2020 год | 14250 | 0 | 0 | 14250 | 0 |  |

Потребность в ресурсном обеспечении Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача подпрограммы | Наименование мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Коды бюджетной классификации (в условиях текущего финансового года) | Бюджетные ассигнования районного бюджета на действующие расходные обязательства (тыс. руб.) | Показатели конечного результата реализации ВЦП (основного мероприятия) (исходный уровень) по годам реализации | Софинансирование на очередной финансовый год из других источников (тыс. руб.) |
| Рз, прзд | КЦСР | Вид | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» |
| Цель подпрограммы 1 «Обеспечение жильем жителей Парабельского района» |
| 1 | Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты | Перечисление социальных выплат | Администрация Парабельского района |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2016-02017-32018-32019-32020-3 | 437,587 | 907,857 | 777,6 |
| Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы» |
| Цель подпрограммы 2 «Развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки «Майский – 1» и «Майский - 2» (ПСД)Газификация микрорайонов индивидуальной застройки « Майский – 1» и «Майский - 2» | Администрация Парабельского района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2016-602017-652018-702019-752020-80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газификация ул. Колхозная (ПСД), газификация ул. Колхозная |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Газификация ул. Мира (ПСД)Газификация ул. Мира |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области |  |  |  | 7144 | 4051,05555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подготовка коридора коммуникаций для строительства газопровода п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области |  |  |  | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проведение топографо-геодезических работ по привязке картографических материалов лесного фонда для составления проекта планировки и проекта межевания, составления проектной документации на период строительства объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение работ по постановке на кадастровый учет лесных частей на землях лесного фонда на период строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Администрация Парабельского района |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания объекта: Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Выполнение работ по постановке на кадастровый учет лесных частей на землях сельхозназначения на период строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сопровождение договора аренды лесных участков лесного фонда, согласование проекта планировки и проекта межевания в Департаменте лесного хозяйства и уточнение земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктах (при необходимости) для постановки объекта на кадастровый учет: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Сопровождение договоров аренды лесных участков и уточнение земельных участков в населенных пунктах на период строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Постановка земельных участков на кадастровый учет на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов на период строительства объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Корчевка и подготовка просеки под строительство объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Валка леса, вывозка и штабелирование лесорастительности для строительства объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Захоронение порубочных остатков в коридоре коммуникаций для строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Технический надзор по строительству объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Авторский надзор по строительству объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» |  |  |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Газоснабжение с.Новосельцево, д.Нестерово Парабельского района Томской области (ПСД) Газоснабжение с.Новосельцево, д.Нестерово Парабельского района Томской области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области»(закольцовка газопровода высокого давления) | Администрация Парабельского района |  |  |  | 0 | 1286,915 | 0 | 0 | 0 | 2016-652017-702018-752019-802020-90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство газопроводов вводов к жилым домам |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы» | 7144 | 7988,87055 | 850 | 5000 | 13500 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» |
| Цель подпрограммы 3 «Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» |
| 1 | Привлечение населения Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов | Мероприятия согласно таблице № 1 Подпрограммы | Администрация Парабельского района |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 2018-12019-22020-5 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе | 7144 | 8488,87055 | 1600 | 5750 | 14250 | х | 437,587 | 907,857 | 777,6 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |
| Администрация Парабельского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»** |
| 1 | Задача 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты» |
| 1.1 | Перечисление социальных выплат | Всего | 2000 | 2000 |
| 2017 год | 500 | 500 |
| 2018 год | 500 | 500 |
| 2019 год | 500 | 500 |
| 2020 год | 500 | 500 |
| **Подпрограмма «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы»** |
| 1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития» |
| 1.1 | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки «Майский – 1» и «Майский - 2» (ПСД) | всего | 4000 | 4000 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| Газификация микрорайонов индивидуальной застройки « Майский – 1» и «Майский - 2» | 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | 4000 | 4000 |
| 1.2 | Газификация ул. Колхозная (ПСД) | Всего | 450 | 450 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - |  |
| Газификация ул. Колхозная | 2018 год | 450 | 450 |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.3 | Газификация ул. Мира (ПСД) | Всего | 1000 | 1000 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| Газификация ул. Мира | 2018 год | - | - |
| 2019 год | 1000 | 1000 |
| 2020 год | - | - |
| 1.4 | Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области | Всего | 11195,05555 | 11195,05555 |
| 2016 год | 7144 | 7144 |
| 2017 год | 4051,05555 | 4051,05555 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.5 | Подготовка коридора коммуникаций для строительства газопровода п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области | Всего | 847 | 847 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 847 | 847 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.6 | Проведение топографо-геодезических работ по привязке картографических материалов лесного фонда для составления проекта планировки и проекта межевания, составления проектной документации на период строительства объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| 2018 год | 100 | 100 |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.7 | Выполнение работ по постановке на кадастровый учет лесных частей на землях лесного фонда на период строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 100 | 100 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.8 | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| 2018 год | 100 | 100 |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.9 | Выполнение работ по постановке на кадастровый учет лесных частей на землях сельхозназначения на период строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 100 | 100 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.10 | Сопровождение договора аренды лесных участков лесного фонда, согласование проекта планировки и проекта межевания в Департаменте лесного хозяйства и уточнение земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктах (при необходимости) для постановки объекта на кадастровый учет: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| 2018 год | 100 | 100 |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.11 | Сопровождение договоров аренды лесных участков и уточнение земельных участков в населенных пунктах на период строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 100 | 100 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.12 | Постановка земельных участков на кадастровый учет на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов на период строительства объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | Всего | 100 | 100 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| 2018 год | 100 | 100 |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.13 | Корчевка и подготовка просеки под строительство объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 293 | 293 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 293 | 293 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.14 | Валка леса, вывозка и штабелирование лесорастительности для строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 750 | 750 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 750 | 750 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.15 | Захоронение порубочных остатков в коридоре коммуникаций для строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 300 | 300 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 300 | 300 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.16 | Технический надзор по строительству объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 99,9 | 99,9 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 99,9 | 99,9 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.17 | Авторский надзор по строительству объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | Всего | 61 | 61 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 61 | 61 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 1.18 | Газоснабжение с.Новосельцево, д.Нестерово Парабельского района Томской области (ПСД) | Всего | 9000 | 9000 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год |  |  |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | 2000 | 2000 |
| Газоснабжение с.Новосельцево, д.Нестерово Парабельского района Томской области | 2020 год | 7000 | 7000 |
| 2 | Задача 2 «Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений» |
| 2.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области»(закольцовка газопровода высокого давления) | Всего | 1286,915 | 1286,915 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | 1286,915 | 1286,915 |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | - | - |
| 2020 год | - | - |
| 2.2 | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | Всего | 4500 | 4500 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| 2018 год | - | - |
| 2019 год | 2000 | 2000 |
| 2020 год | 2500 | 2500 |
|  | Итого по Подпрограмме ««Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы» | Всего | 34482,87055 | 34482,87055 |
| 2016 год | 7144 | 7144 |
| 2017 год | 7988,87055 | 7988,87055 |
| 2018 год | 850 | 850 |
| 2019 год | 5000 | 5000 |
| 2020 год | 13500 | 13500 |
| **Подпрограмма «Реализация проекта****«Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы»** |
| 1 | Задача 1 «Привлечение населения Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов» |
| 1.1 | Мероприятия согласно таблице № 1 Подпрограммы | Всего | 750 | 750 |
| 2016 год | - | - |
| 2017 год | - | - |
| 2018 год | 250 | 250 |
| 2019 год | 250 | 250 |
| 2020 год | 250 | 250 |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 37232,87055 | 37232,87055 |
| 2016 год | 7144 | 7144 |
| 2017 год | 8488,87055 | 8488,87055 |
| 2018 год | 1600 | 1600 |
| 2019 год | 5750 | 5750 |
| 2020 год | 14250 | 14250 |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Соисполнители Программы - Администрации сельских поселений Парабельского района, экономический отдел и отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участники мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней.

Заместитель Главы –

Управляющий делами А.А. Костарев

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» (далее – Подпрограмма) |
| Соисполнители подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Жители Парабельского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение жильем жителей Парабельского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | Х | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Задача подпрограммы | «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты» |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество выданных свидетельств | Х | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей) | Источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| федеральный бюджет | - | - | 627,04245 | 437,587 | - | - |
| областной бюджет | - | - | 729,31155 | 907,857 | - | - |
| районный бюджет | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| внебюджетные источники | - | - | 1707,646 | 777,6 | - | - |
| всего по источникам | - | - | 3564 | 2623,044 | - | - |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 298,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем на конец 2016 года на 1-го человека составила 24,1 кв. м на одного человека.

На текущий момент признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 264 семей, из них участниками программных мероприятий по улучшению жилищных условий признано 40 семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов.

За период действия подпрограммы будет построено (приобретено) 800 кв. м жилья, 12 семей улучшат свои жилищные условия.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели цели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

Задача 1. «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели и задачи | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | Х | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Количество выданных свидетельств, шт. | Х | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья | кв. м |  | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Экономический отдел | Декабрь планового года |
| 1.2 | Количество выданных свидетельств | шт. |  | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Экономический отдел | Декабрь планового года |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,по годам реализации |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |
| Наименование и единица измерения  | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» |
| 1 | Задача 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты» |
| 1.1 | Перечисление социальных выплат | всего | 7184,044 | 1064,62945 | 1637,62945 | 2000 | 2485,246 | Семьи жителей Парабельского района | Количество выданных свидетельств, ед. | х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 3564 | 627,04245 | 729,31155 | 500 | 1707,646 | 3 |
| 2018 год | 2623,044 | 437,587 | 907,857 | 500 | 777,6 | 3 |
| 2019 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3 |
| 2020 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3 |
|  | Итогопо Подпрограмме | всего | 7184,044 | 1064,62945 | 1637,62945 | 2000 | 2485,246 | х | х | х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 3564 | 627,04245 | 729,31155 | 500 | 1707,646 |
| 2018 год | 2623,044 | 437,587 | 907,857 | 500 | 777,6 |
| 2019 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2020 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнитель Подпрограммы экономический отдел Администрации Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней. В данном случае возможно уменьшение выданных свидетельств.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района Томской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПОДПРОГРАММА

«Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Парабельского района |
| Соисполнители подпрограммы  | Администрации сельских поселений, экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы | Проектные и строительные организации |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которой направлена подпрограмма | Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры |
| Цель подпрограммы | Развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Уровень газификации Парабельского района, % | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 - Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;Задача 2 - Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Уровень благоустройства, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2.Степень загрузки сетей, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 18736,03571 | 13403,081 | 5332,95471 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 13525,65734 | 5744,178 | 7781,47934 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 34482,87055 | 7144 | 7988,87055 | 850 | 5000 | 13500 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 66744,5636 | 26291,259 | 21103,3046 | 850 | 5000 | 13500 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В Парабельском районе газифицированы 5 населенных пунктов из 9 или 55,5%. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 94,2 км. В системе газоснабжения задействовано 20 газораспределительных станций (ГРПШ). Общее количество абонентов в жилом секторе - 2030. Число проживающих в домах, оборудованных системой газоснабжения (природный газ) 4574 человека или 55% от общего населения Парабельского сельского поселения. Природный газ, используемый Парабельским районом, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ – Парабель - Кузбасс, проектным давлением 55 атм, пересекающего район с севера на юг.

Газоснабжение осуществляется от АГРС Парабельской промплощадки Томского ЛПУ ООО «Газпром Трансгаз Томск», мощность АГРС 10 тыс. м3 в час. Загрузка АГРС по состоянию на 1.01. 2014 года менее 50%, перспектива развития газоснабжения района имеется.

Поставщиком газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области.

Эксплуатацией и обслуживанием сетей газоснабжения занимается ООО «Газпром Газораспределение Томск».

Общий объем потребления газа в 2014 году составил 11574,8 тыс. м3. в т.ч.

коммунальное хозяйство, население и прочие потребители.

В общем объеме потребления доля населения составляет 58,2%; доля предприятий коммунального хозяйства 40,6%; доля прочих потребителей 1,2%.

Проблемы совершенствования и развития газоснабжения Парабельского района требуют комплексного решения целого ряда задач, что является причиной разработки настоящей программы.

3. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

Задача 1. - Обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг;

Задача 2 - Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;

Задача 3 - Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений.

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ [<1>](#Par977) | Периодичность сбора данных[<2>](#Par977) | Временные характеристики показателя [<3>](#Par977) | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя [<4>](#Par978) | Метод сбора информации [<5>](#Par979) | Ответственный за сбор данных по показателю [<6>](#Par982) | Дата получения фактического значения показателя <7> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень газификации Парабельского района | % |  | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Отдел ОИМХ Администрации Парабельского района | Декабрь планового года |
| 2 | Уровень благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития | % |  | год | За отчетный период  | Сводная информация | Статистика  | Администрация Парабельского района Отдел ОИМХ  | Декабрь планового года  |
| 3 | Степень загрузки существующих газовых сетей и сооружений | % |  | год | За отчетный период  | Сводная информация | Данные ООО «Газпром газораспределение Томск» | Администрация Парабельского района Отдел ОИМХ  | Декабрь планового года  |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,по годам реализации |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Внебюджетных источников |
| Наименование и единица измерения  | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 годы» |
| 1 | Задача 1 - Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития |
| 1.1 | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки «Майский – 1» и «Майский - 2» (ПСД)Газификация микрорайонов индивидуальной застройки «Майский – 1» и «Майский - 2» | всего | 4000 |  |  | 4000 |  | Проектные и строительные организации | Уровень благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития, % |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 4000 |  |  | 4000 |  |
| 1.2 | Газификация ул. Колхозная (ПСД)Газификация ул. Колхозная | всего | 450 |  |  | 450 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 450 |  |  | 450 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Газификация ул. Мира (ПСД)Газификация ул. Мира | всего | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области | всего | 43456,7486 | 18736,03571 | 13525,65734 | 11195,05555 |  | 2016-60 |
| 2016 год | 26291,259 | 13403,081 | 5744,178 | 7144 |  | 2017-65 |
| 2017 год | 17165,4896 | 5332,95471 | 7781,47934 | 4051,05555 |  | 2018-70 |
| 2018 год |  |  |  |  |  | 2019-75 |
| 2019 год |  |  |  |  |  | 2020-80 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка коридора коммуникаций для строительства газопровода п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области | всего | 847 |  |  | 847 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 847 |  |  | 847 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение топографо-геодезических работ по привязке картографических материалов лесного фонда для составления проекта планировки и проекта межевания, составления проектной документации на период строительства объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | Всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по постановке на кадастровый учет лесных частей на землях лесного фонда на период строительства объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Выполнение работ по постановке на кадастровый учет лесных частей на землях сельхозназначения на период строительства объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Сопровождение договора аренды лесных участков лесного фонда, согласование проекта планировки и проекта межевания в Департаменте лесного хозяйства и уточнение земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктах (при необходимости) для постановки объекта на кадастровый учет: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Сопровождение договоров аренды лесных участков и уточнение земельных участков в населенных пунктах на период строительства объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Постановка земельных участков на кадастровый учет на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов на период строительства объекта: Газоснабжение с.Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | всего | 100 |  |  | 100 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 100 |  |  | 100 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Корчевка и подготовка просеки под строительство объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 293 |  |  | 293 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 293 |  |  | 293 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Валка леса, вывозка и штабелирование лесорастительности для строительства объекта «Газификация п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 750 |  |  | 750 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 750 |  |  | 750 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Захоронение порубочных остатков в коридоре коммуникаций для строительства объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 300 |  |  | 300 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 300 |  |  | 300 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Технический надзор по строительству объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 99,9 |  |  | 99,9 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 99,9 |  |  | 99,9 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Авторский надзор по строительству объекта «Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп Парабельского района Томской области» | всего | 61 |  |  | 61 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 61 |  |  | 61 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Газоснабжение с.Новосельцево, д.Нестерово Парабельского района Томской области (ПСД) Газоснабжение с.Новосельцево, д.Нестерово Парабельского района Томской области | всего | 9000 |  |  | 9000 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 2020 год | 7000 |  |  | 7000 |  |
| 3 | Задача 2 «Повышение степени загрузки существующих сетей и сооружений» |
| 3.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области»(закольцовка газопровода высокого давления) | всего | 1286,915 |  |  | 1286,915 |  | Проектные и строительные организации | Степень загрузки существующих газовых сетей и сооружений, % | 2016-65 |
| 2016 год |  |  |  |  |  | 2017-70 |
| 2017 год | 1286,915 |  |  | 1286,915 |  | 2018-75 |
| 2018 год |  |  |  |  |  | 2019-80 |
| 2019 год |  |  |  |  |  | 2020-90 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | всего | 4500 |  |  | 4500 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 2020 год | 2500 |  |  | 2500 |  |
|  | Итогопо Подпрограмме | всего | 66744,5636 | 18736,03571 | 13525,65734 | 34482,87055 |  | х | х | х |
| 2016 год | 26291,259 | 13403,081 | 5744,178 | 7144 |  |
| 2017 год | 21103,3046 | 5332,95471 | 7781,47934 | 7988,87055 |  |
| 2018 год | 850 |  |  | 850 |  |
| 2019 год | 850 |  |  | 5000 |  |
| 2020 год | 13500 |  |  | 13500 |  |

5. Управление и контроль за реализацией подпрограммы, в т.ч. анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией Парабельского района, при взаимодействии с сельскими поселениями Парабельского района.

Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Парабельского района:

организует реализацию подпрограммы;

несет ответственность за достижение показателей цели подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

готовит отчеты о реализации подпрограммы, представляет их в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;

Соисполнителем подпрограммы являются: Администрация Парабельского района, экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства:

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета, федерального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий подпрограммы;

несет ответственность за достижение показателей задач подпрограммы.

При реализации цели и задач подпрограммы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства;

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы будет выполняться следующее мероприятие:

1) формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района

Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПОДПРОГРАММА

«Реализация проекта «Инициативное бюджетирование

на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы»

муниципальной программы «Устойчивое развитие Парабельского района Томской

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1.Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района Томской области |
| Соисполнители подпрограммымуниципальной программы | 1. Администрация Парабельского района1. Администрация Заводского сельского поселения;1. Администрация Нарымского сельского поселения;1. Администрация Новосельцевского сельского поселения;1. Администрация Парабельского сельского поселения;1. Администрация Старицинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Физические лица, проживающие на территории Парабельского района;2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Парабельского района |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;2. Повышение эффективности расходования средств местных бюджетов;3. Развитие взаимодействия между органами местного самоуправления и населением Парабельского района при решении вопросов местного значения |
| Показатели цели подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| 1.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по строительству и ремонту объектов культуры и библиотечного обслуживания населения | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 2.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по обустройству мест проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, мест массового отдыха населения | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 3.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по 0обустройству объектов туризма | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 4.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по обустройству и содержанию объектов физической культуры и спорта, детских площадок | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 5.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по строительству, ремонту и модернизации объектов благоустройства, мест захоронения | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 6.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по строительству, ремонту и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, объектов водоснабжения, объектов обеспечения мер первичной пожарной безопасности | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 7.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог и объектов на них | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 8.Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по строительству, ремонту и модернизации объектов для предоставления услуг связи и бытового обслуживания | 0 | 100% | 100% | 100% |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Привлечение населения Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов |
| Показатели задач подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Задача «Привлечение населения Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов» |
| Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы», % | х | 1 | 2 | 5 |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2018 – 2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной ой программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 750 | 250 | 250 | 250 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 750 | 250 | 250 | 250 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии граждан в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием граждан. Формируются условия для проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальную повестку, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств, для решения проблем местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования гражданами – следующий шаг в привлечении средств граждан на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий подпрограммы дает возможность привлечь население Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели цели задач Подпрограммы

Целями Подпрограммы является:

1. Реализация социально значимых проектов на территории Парабельского района, путем привлечения граждан к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

2. Повышение эффективности расходования средств местных бюджетов;

3. Развитие взаимодействия между органами местного самоуправления и населением Парабельского района при решении вопросов местного значения.

Основной целью Подпрограммы является цель № 1.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

Задача 1. Привлечение населения Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели и задачи | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Доля отобранных заявок на реализацию всех проектов «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия, % | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 2. Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы», % | х | х | х | 1 | 2 | 5 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Доля отобранных заявок на реализацию всех проектов «Инициативное бюджетирование», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия | % | - | год | За отчетный период | Отношение количества отобранных и в полном объеме выполненных заявок к количеству отобранных заявок в части проведения соответствующего мероприятия | Отчет | Финансовый отдел | Первый квартал года, следующего за отчетным |
| 1.2 | Процент населения муниципального образования, принимающего участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» | % | - | год | За отчетный период | Отношение количества населения принявшего участие в реализации проекта подпрограммы к количеству населения, проживающего на территории муниципального образования | Отчет | Финансовый отдел | Первый квартал года, следующего за отчетным |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,по годам реализации |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |
| Наименование и единица измерения  | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма ««Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Парабельского района» на 2018-2020 годы» |
| 1 | Задача 1 «Привлечение населения Парабельского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов» |
| 1.1 | Мероприятия согласно таблице № 1 Подпрограммы | Всего | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | Физические лица, проживающие на территории Парабельского района;организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Парабельского района | Отношение количества населения принявшего участие в реализации проекта подпрограммы к количеству населения, проживающего на территории муниципального образования | х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2018 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2018-1 |
| 2019 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2019-2 |
| 2020 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2020-5 |
|  | Итогопо Подпрограмме | всего | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | х | х |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2019 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2020 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |

Таблица № 1

Перечень мероприятий Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование и связь показателями мероприятий |
| 1 | Мероприятия по строительству и ремонту объектов культуры и библиотечного обслуживания населения (показатель 1) |
| 2 | Мероприятия по обустройству мест проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, мест массового отдыха населения (показатель 2) |
| 3 | Мероприятия по обустройству объектов туризма (показатель 3) |
| 4 | Мероприятия по обустройству и содержанию объектов физической культуры и спорта, детских площадок (показатель 4) |
| 5 | Мероприятия по строительству, ремонту и модернизации объектов благоустройства, мест захоронения (показатель 5) |
| 6 | Мероприятия по строительству, ремонту и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, объектов водоснабжения, объектов обеспечения мер первичной пожарной безопасности (показатель 6) |
| 7 | Мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог и объектов на них (показатель 7) |
| 8 | Мероприятия по строительству, ремонту и модернизации объектов для предоставления услуг связи и бытового обслуживания(показатель 8) |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя, на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору и реализация проектов отобранных на конкурсной основе осуществляется в соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 19.10.2017 года № 16/40-р «Об организации проведения конкурсного отбора проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию».

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе».

В случае увеличения стоимости работ жители совместно с администрацией муниципального образования могут принять решение о выделении дополнительных средств на выполнение работ за счет средств населения, благотворителей и муниципального образования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней. В данном случае возможно уменьшение финансирования проектов «Инициативного бюджетирования».

Заместитель Главы района

- Управляющий делами А.А. Костарев