АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2017									                             № 44а

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории

МО «Парабельский район»

Для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и в целях обеспечение безопасности населения и территории Парабельского района, снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить на районную комиссию по предупреждению и ликвидации, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) с 01 марта 2017 года обязанности и контроль за выполнением противопаводковых мероприятий и пропуску паводковых вод на территории Парабельского района.

- Для оперативного руководства за ходом выполнения подготовительных мероприятий по пропуску паводковых вод, отслеживания складывающейся ситуации в период ледохода и весеннего паводка утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1.

- Утвердить План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории МО «Парабельский район» согласно приложению № 2.

- Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населённых пунктов на территории МО «Парабельский район» на период весеннего паводка согласно приложению № 3.

- Районной КЧС и ОПБ осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координации деятельности противопаводковой комиссии и комиссий по чрезвычайным ситуациям сельских поселений.

- Руководителям отделов и комитетов Администрации района установить постоянный контроль по направлениям деятельности за выполнением мероприятий по организованной подготовке отраслей и служб к весеннему паводку.

7.  Рекомендовать Главам сельских поселений:

7.1. Принять за основу данное постановление, разработать планы мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на период весеннего паводка, согласовать их со службами: медицинской, дорожной, противопожарной, ГЦ СЭН.

7.2 .В срок до 17.02.2017 года представить в КЧС и ОПБ района копии постановлений о мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территориях поселений, планы мероприятий на паводковый период, списки членов противопаводковых комиссий; планы эвакуационных мероприятий на территории сельских поселений с указание предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами, адресов жилых домов и количеством в них: (семей, мужчин, женщин и детей в т.ч. учащихся, а также количеством домашних животных), списки аварийно-спасательных команд, сметы расходов на работы по подготовке к паводковому периоду. Предоставить сведения о местах проживания престарелых граждан, требующих первоочередной медицинской помощи. Составить карты-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и пути проездов к населенным пунктам сельских поселений попадающих в зону подтопления при прохождении весеннего паводка.

7.3. В срок до 20.02.2017 года рассмотреть на заседаниях КЧС и ПБ сельских поселений: порядок накопления, перемещения, хранения ГСМ в отдаленных населенных пунктах, которые могут быть отрезаны половодьем от основной территории. Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов подтопления (затопления). Организовать временное наблюдение за уровнем подъёма воды в период интенсивного снеготаяния и ледохода в населенных пунктах, где нет штатных  водомерных постов Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (план – схема размещения нештатных водомерных постов).

8. Председателю КЧС и ОПБ района С.А. Лепехину, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации А.Ю. Севостьянову:

8.1. До 03.02.2017 года создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью.

8.2.  В срок до 27.02.2017 года разработать порядок накопления, перемещения, хранения ГСМ в отдаленных населенных пунктах, которые могут быть отрезаны половодьем от основной территории. Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления. Организовать наблюдение за уровнем подъёма воды в период интенсивного снеготаяния и ледохода в населенных пунктах где нет штатных водомерных постов Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, предприятиях, организациях и учреждениях расположенных на территории района; уточнить возможное количество населения, попадающего в зоны подтопления (затопления).

- Проверить по сельским поселениям наличие похозяйственных книг, составить карты-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов попадающих в зоны подтопления.

- В срок до 27.02.2017 года в соответствии с действующим законодательством заключить договора с предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами на проведение аварийно-спасательных работ в местах возможных ЧС (плавсредства, автотракторная и землеройная техника).

- В срок до 03.04.2017 года при районной администрации сформировать аварийно-спасательную команду по оказанию помощи пострадавшему населению при отселении из подтопляемых  (затопляемых) населенных пунктов района.

- С 3.04.2017 года через дежурного ЕДДС района организовать сбор, обобщение, оценку складывающейся паводковой обстановки с ежедневным докладом Главе района.

- Организовать разъяснительную работу среди населения района по действиям в период весеннего паводка через СМИ.

8.10.	До 14.03.2017 года подготовить и передать на согласование в Комитет по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской
области сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска
паводковых вод.

9.  Рекомендовать Главному врачу  ОГБУЗ Парабельская РБ  В.А. Булычеву:

9.1. В срок до 27.02.2017 года разработать мероприятия по медицинской защите населения района в период весеннего половодья (план медицинского обеспечения) и представить их ведущему специалисту ГО и ЧС администрации района.

9.2. Проверить готовность и обеспеченность медикаментами все лечебные учреждения в населенных пунктах района.

10. Рекомендовать Старшему специалисту территориального отдела управления Роспотребнадзора по Томской области в Каргасокском районе М.В. Овчинниковой и руководителю ОГБУ «Парабельского районного ветеринарного управления» Е.И. Луговской:

10.1. Разработать санитарно-эпидемические мероприятия на период половодья в подтапливаемых населенных пунктах района. До 27.02.2017 года представить их ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации района.

11. Рекомендовать начальнику Парабельского УТЭ связи А.В. Казюкову:

11.1. На время весеннего половодья обеспечить бесперебойной связью сельские поселения и подтапливаемые населенные пункты с райцентром.

11.2. Проверить готовность всех АТС и систему оповещения и связи ГО. Информацию, в письменном виде, предоставить ведущему специалисту ГО и ЧС администрации района не позднее 27.02.2017 года.

12. Рекомендовать начальнику Парабельского участка северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» С.А. Уткину:

12.1. Произвести осмотр и ревизию гидротехнических сооружений, мостов на автодорогах Парабель - Инкино, Парабель - Усть – Чузик, Парабель – Каргасок, во избежание размыва дорожного полотна.

12.2. Подготовить всю имеющуюся дорожную технику на случай выполнения аварийно-восстановительных работ.

12.3. Информацию об исполнении с составлением актов технического состояния по пунктам 12.1; 12.2  представить ведущему  специалисту по ГО и ЧС администрации района до 27.02.2017 года.

13. Главному специалисту по торговле, развитию товарных рынков и услуг администрации района Е.А. Сосниной:

13.1.  По согласованию  с Парабельским ПО (С.К. Скирневский) и предпринимателями района организовать обеспечение всех населенных пунктов необходимым запасом продуктов питания и предметами первой необходимости на период весеннего паводка. Информацию об исполнении предоставить ведущему специалисту по  ГО и ЧС администрации района до 27.02.2017 года.

14. Рекомендовать начальнику Парабельского участка Северных электрических сетей А.Ю. Кононыкину и директору МУП «Нарымское ЖКХ» Е.Э. Нечаеву:

- Своевременно произвести отводы талых вод от электрических подстанций.

- Предусмотреть бесперебойный режим подачи электроэнергии в поселки района, особенно на штатные водомерные посты и метеостанции населенных пунктов Новиково, Нельмач, Парабель.

- Подготовить всю имеющуюся технику на случай выполнения аварийно-восстановительных работ.

- Информацию об исполнении представить ведущему специалисту по  ГО и ЧС администрации района до 27.02.2017 года.

15. Рекомендовать Начальнику ООО «ГПГРТ» Каргасокского участка с. Парабель (газовый участок) И.В. Медникову:

15.1. Провести обследование газораспределительной системы попадающей в зону подтопления в районном центре с. Парабель.

15.2. Подготовить всю имеющуюся технику на случай выполнения аварийно-восстановительных работ.

15.3. Информацию об исполнении представить ведущему специалисту по  ГО и ЧС администрации района до 27.02.2017 года.

16. Руководителям предприятий, организаций и учреждений: СЭС «Парабельские РЭС» Н.Ю. Кононыкину (по согласованию),  ООО «Квинта» Д. В. Карлову (по согласованию),  ООО «Строитель» В.В. Вялову (по согласованию), МУ АТП  А.И.   Лебедеву, МУП «Талиновский ЛЗ» В.П. Гончарову, МУП «Нарымское ЖКХ» Е.Э. Нечаеву,  Начальнику МО МВД России «Парабельский»  С.В.Баринову (по согласованию), РНУ «Парабель» А.Я. Аминову  (по согласованию), Парабельской ПП Д.С. Лехтину (по согласованию):

16.1. Подготовить к началу весеннего половодья имеющиеся НАСФ и плавсредства (катера, паромы, баржи), специальную и другую технику (экскаваторы, бульдозеры, автокраны, самосвалы, грузовые автомобили, автобусы). Информацию об исполнении представить ведущему специалисту по  ГО и ЧС администрации района до 03.04.2017 года.

16.2. В случае необходимости, по требованию районной КЧС и ОПБ и в соответствии с заключенными договорами, выделять требуемое количество техники для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

17. Редактору газеты «Нарымский вестник» М.А. Гордиевскому опубликовать
настоящее постановление.

18. Постановление Администрации Парабельского района от 20.01.16 года № 13а «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории МО «Парабельский район», считать утратившим силу.

19. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы района – заместителя председателя КЧС и ОПБ С.А. Лепехина.

Глава района                                                                                                                            А.Л.Карлов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 27.01.2017 № 44а

С О С Т А В

противопаводковой комиссии МО «Парабельский район»

| № п/п | фамилии, имя, отчество | должность | телефоны юны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочая | в комиссии | служебный | домашний |
| 1. | Лепехин Сергей Александрович | Заместитель Главы района | Председатель комиссии | 2-14-05 | 2-31-48 |
| 2. | Арестов Дмитрий Александрович (по согласованию) | Начальник ПГПО ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области» | Зам. председателя комиссии | 2-29-35 | 2-30-85 |
| 3. | Баринов Сергей Владимирович (по согласованию) | Начальник МО МВД России «Парабельский» | член комиссии | 2-10-71 | 8 999 316 01 51 |
| 4. | Севостьянов Антон Юрьевич | Ведущий специалист по ГО и ЧС | секретарь комиссии | 2-16-52 | 8 913 886 29 36 |
| 5. | Булычев Владимир Александрович (по согласованию) | Главный врач ОГБУЗ Парабельская РБ | член комиссии | 2-11-96 | 8 913 844 02 62 |
| 6. | Казюков Александр Валерьевич (по согласованию) | Начальник УТЭ связи | член комиссии | 2-12-52 | 2-11-05 |
| 7. | Карлов Денис Владимирович (по согласованию) | Директор ООО «Квинта» | член комиссии | 2-36-91 | 8 913 806 73 87 |
| 8. | Лебедев Андрей Иванович | Директор Парабельского МУ « АТП» | член комиссии | 2-13-93 | 2-13-44 |
| 9. | Гончаров Михаил Николаевич (по согласованию) | Инспектор ГИМС | член комиссии | 2-15-45 | 2-19-28 |

Заместитель Главы района –

Управляющий делами								             А.А. Костарев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 27.01.2017 № 44а

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод

на территории МО «Парабельский район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести анализ половодья за период с 2009 по 2016 годы с указанием возможных ЧС в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления и их характеристик. | Председатель КЧС и ПБ, вед. специалист по ГО и ЧС | до 30.01.17. |  |
| 2. | Сформировать при районной администрации аварийно - спасательное формирование для оказания помощи населению при эвакуации из затопляемых населенных пунктов. | Председатель КЧС и ПБ, вед. специалист по ГО и ЧС | до 03.04.17. |  |
| 3. | Провести заседание КЧС и ОПБ района с повесткой о предварительном прогнозе паводковой обстановки весной 2016 года, задачи по организованному пропуску паводковых вод на территории района. | Председатель КЧС и ПБ, вед. специалист по ГО и ЧС | до 01.02.17. |  |
| 4. | Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории района в части ликвидации наводнений. | Вед. специалист по ГО и ЧС администрации | до 20.03.17. |  |
| 5. | Уточнить пункты размещения людей и отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления. | Председатель эвакопремной комиссии района | до 20.02.17. |  |
| 6. | Приготовить информацию по запасам влаги и снега, составить прогноз вскрытия рек, ожидаемого максимального уровня воды и доложить на заседании КЧС ПБ района. | Вед. специалист по ГО и ЧС | до 27.03.17. |  |
| 7. | Организовать и взять по личный контроль выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по реконструкции и усилению ЗС в наиболее опасных местах. | Председатель КЧС и ПБ | до 15.03.17. |  |
| 8. | На объектах экономики, попадающих в зоны затопления, заблаговременно провести мероприятия: - по исключению взрывов и возгорании при затоплении; - подготовке технологического и другого оборудования к затоплению; - подготовка к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; - по сохранности материальных средств. | Руководители объектов экономики (по согласованию), Начальники штабов ГО объектов экономики (по согласованию) | до 10.03.17. |  |
| 9. | Привести в готовность формирования МС к оказанию помощи пострадавшим и их эвакуации из зон затопления. | Главный врач РБ (по согласованию) | до 27.02.17. |  |
| 10. | Провести дополнительную инвентаризацию и техосмотр плавсредств частного сектора и хозяйствующих субъектов всех форм собственности. | Инспектор ГИМС (по согласованию) | до 03.04.17. |  |
| 11. | Организовать контроль за изготовлением подручных плавсредств населением в местах возможного затопления. | Председатель КЧС и ПБ района, главы сельских поселений (по согласованию) | до 03.04.17. |  |
| 12. | Спланировать и проверить наличие и техническое состояние средств на объектах экономики с целью создания резерва при угрозе подтопления населенных пунктов и отдельных жилых строений. | Председатель КЧС и ПБ, начальник ПГПО ФГКУ «8 отряда ФПС по Томской области» (по согласованию), Вед. специалист по ГО и ЧС | до 03.04.17. |  |
| 13. | Определить порядок дежурства оперативных групп в период паводка, организовать сбор, обработку и анализ паводковой обстановки с ежедневным докладом Главе района и в ГУ МЧС России по Томской области. | Председатель КЧС и ПБ района, вед. специалист по ГО и ЧС дежурный ЕДДС | до 03.04.17. |  |
| 14. | Провести занятия с председателями КЧС сельских поселений по особенности работы комиссий в период половодья. | Председатель КЧС и ПБ, вед. специалист по ГО и ЧС | до 03.04.17. |  |
| 15. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья. Обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся обстановке в период половодья. | Председатель КЧС и ПБ района, начальник ПГПО ФГКУ«8 отряда ФПС по Томской области» (по согласованию), Вед. специалист по ГО и ЧС, главы сельских поселений (по согласованию) | В период половодья |  |
| 16. | Провести проверку готовности подразделений районного звена ТП РСЧС Томской области к действиям по предупреждению и ликвидации последствий половодья. | Председатель КЧС и ПБ района, начальник ПГПО ФГКУ«8 отряда ФПС по Томской области» (по согласованию), Вед. специалист по ГО и ЧС | до 03.04.17. |  |
| 17. | Проверить готовность системы оповещения и связи района. | Начальник Парабельского УТЭ связи (по согласованию) | до 27.02.17. |  |
| 18. | Организовать проверку готовности Муниципального образования «Парабельский район» к весеннему половодью. | Председатель КЧС и ПБ, начальник ПГПО ФГКУ«8 отряда ФПС по Томской области» (по согласованию), начальник ОГПН (по согласованию), инспектор ГИМС (по согласованию) вед. специалист по ГО и ЧС | с 28.03.17. по 03.04.17. |  |

Заместитель Главы района –

Управляющий делами						                          А.А. Костарев

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 27.01.2017 № _44а

ПЛАН

мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения

населенных пунктов на территории МО «Парабельский район»

на период весеннего паводка

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка об испол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечить завоз продуктов питания, ГСМ и предметов первой необходимости на период паводка | Главный специалист по торговле, развитию товарных рынков и услуг, Главы сельских поселений (по согласованию), Руководитель отдела по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства | до 03.04.17. |  |
| 2. | Обеспечить укрепление и очистку гидротехнических сооружений расположенных на территории сельских поселений от мусора и ила. | Руководитель отдела по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства, Главы сельских поселений (по согласованию) | до 14.04.17. |  |
| 3. | Составить планы эвакуационных мероприятий муниципальных образований с указанием адресов жилых домов и списков жителей, а также мест отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления (подтопления) в период весеннего паводка. | Председатель эвакуационной комиссии района, Главы сельских поселений (по согласованию) | до 20.02.17. |  |
| 4. | Провести проверки противопожарного состояния объектов экономики и жилого сектора попадающих в зоны возможного подтопления на территориях муниципальных образованиях с составлением актов. | Главы сельских поселений (по согласованию), начальник ОНД района (по согласованию) | до 27.03.17. |  |
| 5. | Организовать разъяснительную работу с населением по основным мерам безопасности в период весеннего паводка, обеспечить информирование о возможной и складывающейся обстановке через СМИ района | Главы сельских поселений (по согласованию), ведущий специалист по ГО и ЧС района | до 28.03.17, а также в ходе весеннего паводка |  |
| 6. | Рассмотреть вопросы на КЧС и ПБ сельских поселений о подготовке к весеннему паводку объектов экономики, жизнеобеспечения и жилого сектора. | Главы сельских поселений (по согласованию) | до 20.02.17. |  |
| 7. | Провести обследование технического состояния и готовности гидротехнических сооружений, водопроводных сооружений, линий электропередач и связи, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) и определить меры по их ремонту, очистке, дополнительному укреплению и обеспечению готовности в период весеннего паводка. | Председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО и ЧС района, Главы сельских поселений (по согласованию) | до 13.03.17. |  |
| 8. | Уточнить перечень потенциально-опасных объектов, попадающих в зону затопления (подтопления). | Главы сельских поселений (по согласованию), ведущий специалист по ГО и ЧС района | до 13.03.17. |  |
| 9. | Осуществить контроль за проведением инвентаризации плавсредств частного сектора и объектов экономики независимо от их форм собственности. | Председатель КЧС и ОПБ района, ведущий специалист по ГО и ЧС района, Главы сельских поселений (по согласованию), Руководители предприятий и организаций (по согласованию) | до 03.04.17. |  |
| 10. | Провести занятия со специалистами занимающимися вопросами ГО и ЧС сельских поселений по вопросам создания запасов материальных ресурсов, товаров первой необходимости, продовольствия на период весеннего паводка. | Председатель КЧС и ОПБ района, ведущий специалист по ГО и ЧС района | до 03.04.17. |  |

Заместитель Главы района –

Управляющий делами					                                           А.А. Костарев