АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# постановление

(в редакции постановления Администрации Парабельского района от 25.08.2017 № 604а)

09.02.2017										                       № 79а

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению на территории Парабельского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Согласно подпункту "в" пункта 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 25.04.2015 N Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 07.04.2015, на основании Атласа успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, разработанном АНО "Агентством стратегических инициатив", в целях развития малого и среднего предпринимательства и снятия административных барьеров на территории Парабельского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению на территории Парабельского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению 1.

  - Утвердить состав Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования  «Парабельский район» согласно Приложению 2.

  - Назначить ответственным лицом по внедрению муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – Первого заместителя Главы района   Е.А. Рязанову.

  - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Парабельский район».

  - Контроль за исполнением возложить на Первого заместителя Главы района                     Е.А. Рязанову.

Глава района										                  А.Л. Карлов

Приложение 1

к постановлению Администрации Парабельского района

от 09.02.2017 № 79а

План мероприятий («Дорожная карта»)

по внедрению на территории Парабельского района успешных практик,

включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку

малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Практика № 1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории Парабельского района |  |  |  | Первый заместитель Главы Парабельского района, Рязанова Елена Анатольевна, 8(38252)21147, par-zam@tomsk.gov.ru |
|  | Частично реализована. На территории Парабельского района разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года. Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития является реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства. В ходе внедрения практики планируется актуализировать отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития Парабельского района в части инвестиционных проектов. |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение целей, основных направлений и приоритетов в привлечении инвестиций на территорию Парабельского района | Определены цели, основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на территорию Парабельского района | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 1.2 | Актуализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года | Актуализирована стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года в части отраслевых и инфраструктурные приоритетов развития Парабельского района в части инвестиционных проектов | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 1.3 | Размещение проекта Стратегии на официальном сайте Администрации Парабельского района и прием предложений | Размещен проект Стратегии на официальном сайте Администрации Парабельского района, предложения приняты | 20.04.2017 | 01.05.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 1.4 | Рассмотрение предложений и принятие Стратегии | Стратегия принята | 01.05.2017 | 01.06.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 1.5 | Организация мониторинга показателей социально-экономического развития Парабельского района за истекший финансовый год | Размещен результат мониторинга социально-экономического развития Парабельского района на официальном сайте Администрации Парабельского района | Ежегодно до 01 июля |  | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 1.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Председатель экспертной группы |
| 1.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2017 | 01.12.2017 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 2 | Муниципальная практика № 2 Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта Парабельского района |  |  |  | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
|  | В целях создания благоприятного инвестиционного климата и развития территории Парабельского района требуется разработка Инвестиционного паспорта Парабельского района и дальнейшее его размещение в открытом доступе. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта Инвестиционного паспорта Парабельского района | Разработан проект Инвестиционного паспорта Парабельского района | 01.02.2017 | 20.03.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 2.2 | Размещение проекта Паспорта на официальном сайте Администрация Парабельского района и прием предложений | Размещен проект Паспорта на официальном сайте Администрация Парабельского района, предложения приняты | 20.03.2017 | 01.04.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 2.3 | Рассмотрение предложений, утверждение и размещение Паспорта на официальном сайте Администрация Парабельского района | Размещен Паспорт на официальном сайте Администрация Парабельского района | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 2.4 | Актуализация Инвестиционного паспорта Парабельского района | Внесена дополнительная информация в Инвестиционный паспорт Парабельского района | Ежегодно до 30 ноября |  | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 2.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Председатель экспертной группы |
| 2.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2017 | 01.12.2017 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 3. | Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  | Первый заместитель Главы Парабельского района, Рязанова Елена Анатольевна, 8(38252)21147, par-zam@tomsk.gov.ru; Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
|  | Частично реализована. Оценка текущего состояния: Муниципальное унитарное предприятие Парабельский центр поддержки предпринимательства «Приоритет» (тел. 8(38252)21169, 23883; с. Парабель, ул. Советская, 18). Некоммерческое партнерство Центр поддержки предпринимательства «Единство» (тел. 8(38252)21599; с. Парабель, ул. Свердлова, 26а. С целью оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе действуют муниципальное унитарное предприятие Парабельский центр поддержки предпринимательства «Приоритет» (далее – Центр) и некоммерческое партнерство Центр поддержки предпринимательства «Единство». Центр создан и действует с декабря 2012 года. Основная задача Центра – оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности и лицам, желающим открыть собственное дело, также оказываются платные услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета, ведение делопроизводства и т.д. В 2015 году в Центром оказано более 1500 бесплатных консультаций (1 полугодие 2016 года – 600), 169 субъектов предпринимательской деятельности, воспользовавшихся услугами Центра (1 полугодие 2016 года – 158). Некоммерческое партнерство Центр поддержки предпринимательства «Единство» также оказывает консультационные и бухгалтерские услуги по ведению предпринимательской деятельности. Кроме данных предприятий субъектам предпринимательства оказывается консультационная поддержка экономическим отделом администрации Парабельского района. Информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, популяризация предпринимательства: В Парабельском районе разработана и утверждена муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе на 2016-2020 годы» (ранее действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе на 2013-2017 годы»), одно из мероприятий которой – проведение ежегодного Дня предпринимателя в районе, в рамках его празднования предприниматели, внесшие вклад в развитие района или сельского поселения, награждаются поощрениями Главы района и Томской области. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Парабельский район» размещена информация по формам государственной и муниципальной поддержки, программным мероприятиям, о деятельности Центра. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности внедрения муниципальной практики - количество обращений в Центр – не менее 1 500 единиц в год. |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация информации о Центрах поддержки предпринимательства на официальном сайте Администрации Парабельского района | Актуализирована и размещена на официальном сайте Администрации Парабельского района информация о Центрах поддержки предпринимательства | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экономический отдел администрации Парабельского района, Тимофеева Александра Викторовна, 8(38252)21347, par-apk@tomsk.gov.ru |
| 3.2 | Составление и утверждение плана работы Центра поддержки предпринимательства на 2017 год | Составлен и утвержден план работы Центра поддержки предпринимательства на 2017 год | 15.02.2017 | 01.03.2017 | Экономический отдел администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru; МУП ПЦПП «Приоритет», Дырова Светлана Константиновна, 8(38252)21169, Prioritet-Parabel@yandex.ru |
| 3.3 | Оказание консультационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности | Проконсультированы субъекты предпринимательской деятельности | Постоянно |  | Экономический отдел администрации Парабельского района, Тимофеева Александра Викторовна, 8(38252)21347, par-apk@tomsk.gov.ru; МУП ПЦПП «Приоритет», Дырова Светлана Константиновна, 8(38252)21169, Prioritet-Parabel@yandex.ru |
| 3.4 | Организация и проведение ряда мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства | Проведены мероприятия в рамках празднования Дня российского предпринимательства | 15.03.2017 | 26.05.2017 | Экономический отдел администрации Парабельского района, Тимофеева Александра Викторовна, 8(38252)21347, Соснина Елена Анатольевна, 8(38252)21357, par-apk@tomsk.gov.ru; |
| 3.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 15.11.2017 | Председатель экспертной группы |
| 3.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2017 | 15.12.2017 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 4. | Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Парабельского района |  |  |  | Первый заместитель Главы Парабельского района, Рязанова Елена Анатольевна, 8(38252)21147, par-zam@tomsk.gov.ru; Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
|  | Частично реализована. Оценка текущего состояния: На территории Парабельского района с 2008 года создан координационный совет по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Парабельского района. В состав координационного совета включены представители муниципальной власти и малого бизнеса района. Разработано Положение о работе координационного совета. По мере необходимости проводится актуализация персонального состава координационного совета. |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение изменений в нормативно-правовой акт в части изменения наименования действующего координационного совета в общественный совет по улучшению инвестиционного климата | Внесены изменения в нормативно-правовой акт в части изменения наименования действующего координационного совета в общественный совет по улучшению инвестиционного климата | 01.02.2017 | 15.03.2017 | Экономический отдел администрации Парабельского района, Тимофеева Александра Викторовна, 8(38252)21347, par-apk@tomsk.gov.ru |
| 4.2 | Актуализация и расширение полномочий общественного совета по улучшению инвестиционного климата | Дополнены функции общественного совета по улучшению инвестиционного климата | 01.02.2017 | 15.03.2017 | Экономический отдел администрации Парабельского района, Тимофеева Александра Викторовна, 8(38252)21347, par-apk@tomsk.gov.ru |
| 4.3 | Составление и утверждение плана работы общественного совета на 2017 год | Составлен и утвержден план работы общественного совета на 2017 год | 15.03.2016 | 01.04.2017 | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 4.4 | Проведение заседаний общественного совета | Проведены заседания общественного совета | По мере необходимости (но не реже 1 раза в полугодие) |  | Первый заместитель Главы Парабельского района, Рязанова Елена Анатольевна, 8(38252)21147, par-zam@tomsk.gov.ru |
| 4.5 | Освещение деятельности общественного совета на сайте МО «Парабельский район» | Информация о деятельности общественного совета размещена на сайте МО «Парабельский район» | Постоянно |  | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Каккоев Анатолий Викторович, 8(38252)21347, par-fin@tomsk.gov.ru |
| 4.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 15.11.2017 | Председатель экспертной группы |
| 4.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2017 | 15.12.2017 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 5 | Практика № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  | Первый заместитель Главы Парабельского района, Рязанова Елена Анатольевна, 8(38252)21147, par-zam@tomsk.gov.ru |
|  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие сотрудников экономического отдела администрации Парабельского района в тренингах, курсах, семинарах по профильной теме | Приняли участие в тренингах, курсах, семинарах по профильной теме | Постоянно |  | Экономический отдел администрации Парабельского района, Тимофеева Александра Викторовна, 8(38252)21347, par-apk@tomsk.gov.ru |
| 5.2 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 15.11.2017 | Председатель экспертной группы |
| 5.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2017 | 15.12.2017 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |

Заместитель Главы района  -

Управляющий делами 														А.А. Костарев

Приложение 2

к постановлению Администрации Парабельского района

от   09.02.2017г.  №  79а

Состав

Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик

на территории МО «Парабельский район»

| Зебзеева Н.В. | - индивидуальный предприниматель с. Парабель (по согласованию) – руководитель Экспертной группы |
| --- | --- |
| Карлов Д.В. | - директор Парабельского филиала ООО «Квинта» (по согласованию) - заместитель руководителя Экспертной группы |
| Тобольжин Ю.Ю. | - индивидуальный предприниматель, с. Парабель (по согласованию) |
| Кривицкий С.В. | - индивидуальный предприниматель, с. Новосельцево (по согласованию) |
| Сысолин А.Н. | - руководитель ООО «УК «Строй Сервис», с. Парабель (по согласованию) |
| Сыркин В.И. | - индивидуальный предприниматель, п. Шпалозавод (по согласованию) |

Заместитель Главы района  -

Управляющий делами 									А.А. Костарев