ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Парабель

от  03.07.2008г. 									№    424

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

В целях реализации комплекса производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области муниципального, экономического, экологического, социального и культурного развития МО «Парабельский район»,

Постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ.

2.Возложить методическое руководство и координацию работ по разработке указанных муниципальных целевых программ на экономический отдел администрации Парабельского района.

3.Финансовому отделу администрации Парабельского района осуществлять учет использования муниципальными заказчиками средств, выделяемых за счет районного бюджета на выполнение муниципальных целевых программ.

4.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

5.Контроль за исполнением оставляю за собой.

Первый заместитель Главы района						        Е.А.Рязанова

- Каккоев

- 21347

- Рассылка:

- Администрация-2					Райфо-1

- Райфо-2						Каккоев-1

- Рязанова-1						С/поселения-5

- Костарев-1						РОО-1

- Лепехин-1						ЦРБ-1

- Бондаренко-1						Отдел культуры-1

- Барсагаев-1						Дума-1

- Приложение

к постановлению Главы Парабельского района

от  03.07.2008 г. №   424

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- I. Общие положения

1.Муниципальные целевые программы (далее - целевые программы), представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области муниципального, экономического, экологического, социального и культурного развития МО «Парабельский район».

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики МО «Парабельский район», активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных инвестиционных и технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления.

2.Разработка проекта и утверждение целевой программы осуществляются в сроки согласно приложению № 1 и включают в себя следующие основные этапы:

разработка проекта целевой программы;

согласование проекта целевой программы;

рассмотрение проекта целевой программы на заседании депутатских комиссий Думы Парабельского района;

доработка целевой программы в соответствии с замечаниями депутатских комиссий Думы Парабельского района;

утверждение целевой программы Думой Парабельского района.

- II. Отбор проблем для программной разработки

3.Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать любые юридические и физические лица.

4.Отбор проблем для их программной разработки и решения на муниципальном уровне определяется следующими факторами:

значимость проблемы;

невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость бюджетной поддержки для ее решения;

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития МО «Парабельский район», направления социально-экономической политики, прогнозы развития муниципальных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния территории.

5.Предложения о программной разработке проблемы с учетом инициативных предложений физических и юридических лиц с обоснованиями представляются в Администрацию Парабельского района.

Для целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

6.Муниципальный заказчик целевой программы:

а) подготавливает проекты решений Думы Парабельского района об утверждении целевой программы, утверждении муниципального заказчика, передаче при необходимости части функций муниципального заказчика организациям, которым муниципальный заказчик может передавать в установленном порядке на договорной основе выполнение части своих функций, согласовывает их и представляет в Администрацию Парабельского района для внесения в Думу Парабельского района;

б) подготавливает исходное задание на формирование целевой программы, координирует действия разработчиков;

в) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;

г) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой программы;

д) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

ж) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

з) согласовывает с основными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или бюджетов субъектов Российской Федерации, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и предприятиями, организациями, органами государственной власти Томской области;

и) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- III. Формирование целевой программы

7.Муниципальный заказчик - координатор целевой программы кроме полномочий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств районного бюджета, средств бюджетов других уровней и средств из внебюджетных источников.

Муниципальный заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию целевой программы в целом.

8.Целевая программа состоит из следующих разделов:

характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа;

основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;

перечень программных мероприятий;

обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;

механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков;

оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы.

Целевая программа также содержит паспорт муниципальной целевой программы по форме согласно приложению № 2.

К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с национальными приоритетами социально-экономического развития, целесообразности программного решения проблемы на муниципальном уровне. Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации целевой программы.

Третий раздел целевой программы должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач целевой программы.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты целевая программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

В четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств районного бюджета) внебюджетных средств и средств бюджетов других уровней для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

Основные требования к пятому разделу целевой программы изложены в разделе VII настоящего Порядка.

Шестой раздел целевой программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

9.Согласованный проект целевой программы с пояснительной запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями, предварительной бюджетной заявкой, положительным заключением государственной экологической экспертизы (по программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду), соглашениями (договорами) о намерениях между муниципальным заказчиком программы и предприятиями, организациями, органами государственной власти Томской области, подтверждающими финансирование программы за счет внебюджетных источников, средств бюджетов других уровней, муниципальный заказчик, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик-координатор целевой программы направляет в депутатские комиссии Думы Парабельского района. Представленные материалы должны содержать необходимые данные для проведения анализа проекта целевой программы, особенностей сегмента рынка, на которые ориентируется указанный проект, возможностей реализации этой программы в предполагаемые сроки, оценки эффективности и осуществления контроля за ходом ее выполнения.

- IV. Оценка целевой программы

10.Депутатские комиссии Думы Парабельского района оценивают представленный проект целевой программы, обращая при этом особое внимание на:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

привлечение прежде всего внебюджетных средств, средств бюджетов других уровней для реализации программы в увязке с возможностями ее счет средств районного бюджета;

эффективность механизма осуществления программы;

социально-экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурную перестройку экономики района.

11.Депутатские комиссии Думы Парабельского района подготавливают заключение по проектам целевой программы и предварительной бюджетной заявки.

С учетом замечаний и предложений депутатских комиссий Думы Парабельского района муниципальный заказчик, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик-координатор целевой программы совместно с ее разработчиками производит доработку проекта программы.

Доработанный проект целевой программы повторно направляется в депутатские комиссии Думы Парабельского района.

12.В случае положительной оценки депутатские комиссии Думы Парабельского района представляют проект целевой программы на утверждение в Думу Парабельского района.

- V. Утверждение целевой программы

13.Целевые программы, подпрограммы, муниципальные заказчики и муниципальные заказчики-координаторы утверждаются решением Думы Парабельского района.

14.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы (подпрограммы) может на договорной основе передавать организациям часть своих функций на условиях, определяемых Думой Парабельского района при утверждении целевой программы.

- VI. Финансирование целевых программ

15.Подготовка проекта целевой программы финансируются в установленном порядке муниципальным заказчиком за счет средств районного бюджета.

16.Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств районного бюджета, привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников, средств бюджетов других уровней.

Решение проблем, находящихся в совместном ведении МО «Парабельский район» и Томской области, осуществляется в основном в порядке софинансирования.

17.К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся: взносы участников реализации программ, включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации программ (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

18.Источником финансирования целевых программ могут являться инвестиционные кредиты.

19.Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) целевых программ с учетом хода реализации этих программ в текущем году, уточняют объем средств, необходимых для финансирования программ в очередном финансовом году, и представляют в установленные сроки проекты бюджетных заявок по целевым программам (подпрограммам), предлагаемым к финансированию за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году, в экономический отдел Администрации Парабельского района в установленном порядке.

Экономический отдел Администрации Парабельского района совместно с муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) целевых программ подготавливают и направляют в финансовый отдел Администрации Парабельского района перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования.

При подготовке перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году, экономический отдел Администрации Парабельского района совместно с финансовым отделом Администрации Парабельского района на основе уточненных параметров целевых программ (подпрограмм), представленных муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) целевых программ, с учетом хода выполнения мероприятий реализуемых программ, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств бюджета Томской области, предельных объемов средств, планируемых к использованию на реализацию целевых программ (подпрограмм), определяют объемы капитальных вложений, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие текущие расходы, финансируемые за счет средств районного бюджета.

20.Перечень муниципальных целевых программ, принимаемых к финансированию из районного бюджета, представляется Администрацией Парабельского района на утверждение в Думу Парабельского района в составе районного бюджета на очередной финансовый год. В районном бюджете на очередной финансовый год предусматривается выделение целевым назначением муниципальным заказчикам программ ассигнований для финансирования капитальных вложений, затрат на НИОКР и прочих текущих затрат.

21.По утвержденным Думой Парабельского района муниципальным целевым программам муниципальным заказчикам открывается финансирование из районного бюджета в соответствии с установленными объемами финансирования, принятыми по целевой программе на очередной финансовый год.

22.При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по целевой программе по сравнению с предусмотренными утвержденной программой муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников, средств бюджетов других уровней для реализации мероприятий целевой программы в установленные сроки.

- VII. Управление реализацией целевой программы

и контроль за ходом ее выполнения

23.Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы ежегодно согласовывает с Администрацией Парабельского района уточненные показатели эффективности программы на соответствующий год. Кроме того, контроль за ходом реализации целевой программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей муниципального заказчика, Администрации Парабельского района.

Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком.

24.При необходимости муниципальный заказчик либо муниципальный заказчик-координатор вносит в Думу Парабельского района предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на два года. При необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на два года разрабатывается новая целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации муниципальных целевых программ. Корректировка действующей целевой программы осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

Обоснование продления срока реализации целевой программы или подготовки новой целевой программы должно включать в себя кроме требований, изложенных в пункте 5 настоящего порядка, данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию целевой программы. Разработка новой целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансово-экономических и организационных проблем.

25.Администрация Парабельского района с участием муниципальных заказчиков целевых программ, заинтересованных органов местного самоуправления организует экспертные проверки хода реализации отдельных целевых программ. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств внебюджетных источников финансирования и бюджетов субъектов Российской Федерации, конечные результаты программы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для внесения в Думу Парабельского района о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении.

26.Муниципальные заказчики, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков и муниципальные заказчики-координаторы целевых программ направляют ежегодно до 1 февраля в Администрацию Парабельского района доклады о ходе работ по программам и эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых Администрацией Парабельского района. Доклады должны содержать:

сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств районного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ показателям, установленным при утверждении программ Думой Парабельского района;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации целевых программ.

Администрация Парабельского района с участием муниципальных заказчиков программ и органов местного самоуправления до 1 марта каждого года подготавливает и представляет в Думу Парабельского района доклад о ходе реализации муниципальных целевых программ за отчетный год.

27.Доклад должен включать информацию о результатах реализации целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами						А.А. Костарев

- Приложение № 1

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных целевых программ

СХЕМА

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Разработка проекта целевой программы | Согласование | Рассмотрение на депутатских комиссиях | Устранение замечаний | Утверждение Думой Парабельского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий принятию решения о районном бюджете на очередной финансовый год |  |  |  |  |
| январь-февраль | февраль-март | апрель | апрель | май |
| Формулирование конкретных целей и задач Разработка конкретных мероприятий Установление конкретных целевых индикаторов и показателей Разработка технико-экономического обоснования и расчеты эффективности использования средств, выделяемых на разработку программы Разработка и обоснование ресурсного обеспечения Методика оценки эффективности реализации программы Организация контроля и мониторинга реализации программы Система управления программой | Согласование перечня мероприятий и ресурсной части с финансовым отделом Документальное подтверждение финансирования из источников помимо районного бюджета | Цели и задачи Утверждение муниципального заказчика Целевые индикаторы и показатели Сроки реализации программы Объемы финансирования из районного бюджета по направлениям и годам и конкретным мероприятиям Утверждение перечня мероприятий, в том числе инвестиционных проектов | Доработка программы по итогам обсуждения депутатскими комиссиями Уточнение объемов финансирования программы, перечней мероприятий и объемов их финансирования | Решение Думы Парабельского района об утверждении программы Утверждение муниципального заказчика программы Утверждение сроков реализации программы Утверждение объемов финансирования программы, перечня мероприятий и объемов их реализации |

Заместитель Главы района -

Управляющий Делами									А.А. Костарев

- Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных целевых программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы				___________________________

Дата принятия решения о разработке

программы, дата ее утверждения

(наименование и номер

соответствующего нормативного акта)		___________________________

Муниципальный заказчик				___________________________

Муниципальный заказчик-координатор		___________________________

Основные разработчики программы		___________________________

Цели и задачи программы				___________________________

Важнейшие целевые индикаторы

и показатели						___________________________

Сроки и этапы реализации программы		___________________________

Объемы и источники финансирования		___________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы и показатели

социально-экономической эффективности	___________________________

Заместитель Главы района

-Управляющий Делами								   А.А.Костарев