ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Парабель

от 06.04.2009г.										        № 266

О долгосрочных районных целевых программах

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования

Постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных районных целевых программ, их формирования и реализации (приложение №1).

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ (приложение №2).

3. Установить следующие полномочия экономического отдела администрации Парабельского района, как структурного подразделения администрации Парабельского района:

1) проводить экспертизу предложений по решению проблем программно-целевым методом, экспертизу проектов долгосрочных районных целевых программ и проектов изменений в них;

2) проводить оценку эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ;

3) осуществлять подготовку предложений Главе Парабельского района для принятия решения о разработке долгосрочных районных целевых программ;

4) осуществлять подготовку предложений Главе Парабельского района о сокращении финансирования и о досрочном прекращении долгосрочных районных целевых программ.

4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы района Е.А.Рязанову.

Глава района										          А.Л.Карлов

Каккоев

21347

Рассылка:

- Администрация-2					Дума-1

- Райфо-1							Каккоев-1

- Рязанова-1						С/поселения-5

- Костарев-1						РОО-1

- Лепехин-1						ЦРБ-1

- Бондаренко-1						Отдел культуры-1

- Барсагаев-1

- Приложение № 1

к постановлению Главы Парабельского района

от 06.04.2009г. № 266

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ РАЙОННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных районных целевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных районных целевых программ (далее - долгосрочные РЦП), их формирования и реализации, устанавливает сроки реализации, порядок утверждения долгосрочных РЦП.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

1) долгосрочная РЦП - районная целевая программа, соответствующая критериям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, срок реализации которой превышает три года;

2) координатор долгосрочной РЦП – структурное подразделение администрации Парабельского района, выполняющее функции заказчика долгосрочной РЦП в случае наличия нескольких заказчиков долгосрочной РЦП, а также осуществляющее координацию деятельности заказчиков по разработке и реализации долгосрочной РЦП и оценку рациональности использования средств, выделяемых на реализацию долгосрочной РЦП.

3. Формирование и реализация долгосрочных РЦП осуществляется в соответствии со следующими критериями отнесения РЦП к долгосрочным РЦП:

1) инвестиционный характер РЦП - в проекте РЦП предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объекты районной муниципальной собственности и (или) предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет местных бюджетов;

2) софинансирование мероприятий РЦП за счет других источников (средства федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников);

3) межведомственный характер РЦП - обеспечение координации деятельности исполнительных органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации Парабельского района при решении проблем социально-экономического развития Парабельского района.

- 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЦП

- И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ

4. Решение о разработке долгосрочной РЦП принимает Глава Парабельского района.

5. Отбор проблем, формирование предложений по решению проблем программно-целевым методом, формирование проекта долгосрочной РЦП осуществляются в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Парабельского района.

- 3. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

- ДОЛГОСРОЧНЫХ РЦП

6. Долгосрочные РЦП утверждаются постановлением Главы Парабельского района.

7. Утверждение долгосрочных РЦП, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Думу Парабельского района.

8. Внесение изменений в долгосрочные РЦП, в том числе в части сокращения финансирования, осуществляется путем принятия соответствующего постановления Главы Парабельского района.

9. Внесение изменений в утвержденную долгосрочную РЦП осуществляется в следующем порядке:

1) разработка заказчиком (координатором) долгосрочной РЦП необходимых изменений в долгосрочную РЦП;

2) согласование разработанного заказчиком (координатором) долгосрочной РЦП проекта изменений в долгосрочную РЦП со структурными подразделениями администрации Парабельского района, в том числе в обязательном порядке с финансовым, экономическим и организационно-правовым отделами;

3) подготовка и направление на подпись Главе Парабельского района проекта постановления о внесении изменений в долгосрочную РЦП.

10. Решение о досрочном прекращении долгосрочной РЦП оформляется в виде постановления Главы Парабельского района о признании утратившим силу постановления об утверждении долгосрочной РЦП.

11. В случае принятия решения о реализации в очередном финансовом году, сокращении финансирования или досрочном прекращении долгосрочной РЦП экономический отдел направляет в финансовый отдел перечень и объемы финансирования долгосрочных РЦП, финансируемых из районного бюджета, для внесения изменений в районный бюджет.

- 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЦП

12. Реализация долгосрочных РЦП осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Парабельского района.

13. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных РЦП утверждается решением Думы Парабельского района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой долгосрочной РЦП целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Главы Парабельского района, утвердившим долгосрочную РЦП.

14. Долгосрочной РЦП, реализуемой за счет средств районного, областного и федерального бюджетов, может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов сельских поселений.

15. Условия предоставления и методика расчета указанных в пункте 14 настоящего Порядка межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей долгосрочной РЦП в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Главы района

-Управляющий Делами								       А.А.Костарев

- Приложение № 2

к постановлению Главы Парабельского района

от 06.04.2009г. № 266

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс проведения оценки эффективности долгосрочных районных целевых программ (далее - долгосрочные РЦП).

- 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЦП

2. Экономический отдел администрации Парабельского района проводит оценку эффективности реализации долгосрочных РЦП.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных РЦП проводится ежегодно.

4. Оценка эффективности реализации долгосрочных РЦП осуществляется на основании годовых и квартальных отчетов о реализации долгосрочных РЦП, представляемых заказчиками (координаторами) долгосрочных РЦП в экономический отдел администрации Парабельского района.

5. Формы годовых и квартальных отчетов, сроки их представления определяются Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Парабельского района.

6. Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных РЦП установлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Обозна-чение критерия (Х) | Весовой коэффи-циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной РЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной РЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной РЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной РЦП | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусм-отренных долгосрочной РЦП средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусм-отренных долгосрочной РЦП средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусм-отренных долгосрочной РЦП средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусм-отренных долгосрочной РЦП средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в долгосрочной РЦП мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в долгосрочной РЦП мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в долгосрочной РЦП мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в долгосрочной РЦП мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение сре-дств район-ного бюджета (кроме эконо-мии от прове-дения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной РЦП) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной долгосрочной РЦП | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной РЦП | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной РЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей резу-льтатов мероприятий соответствуют утвержденной долгосрочной РЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели резуль-татов мероприятий, не установленные в утвержденной долгосрочной РЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результа-тов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной РЦП либо показатели не представлены | 0 |

7. Расчет и присваивание рейтинга эффективности долгосрочных РЦП осуществляются на основании критериев оценки эффективности реализации долгосрочных РЦП в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Парабельского района.

- 3. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ

РЕШЕНИЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЦП

8. По итогам оценки эффективности реализации долгосрочных РЦП экономический отдел готовит предложения Главе Парабельского района о продолжении финансирования долгосрочной РЦП за счет средств районного бюджета в объеме, установленном в утвержденной РЦП, о сокращении финансирования долгосрочной РЦП за счет средств районного бюджета, о досрочном прекращении долгосрочной РЦП.

9. Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной РЦП за счет средств районного бюджета осуществляется пропорционально объему недофинансирования за счет предусмотренных долгосрочной РЦП средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

10. Досрочное прекращение реализации долгосрочной РЦП, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной РЦП могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком (координатором) долгосрочной РЦП заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционного проекта.

11. Перечень долгосрочных РЦП, по которым принято решение о сокращении финансирования за счет средств районного бюджета и (или) о досрочном прекращении, утверждается распоряжением Главы Парабельского района не позднее двух месяцев до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Думу Парабельского района.

Заместитель Главы района

-Управляющий Делами								       А.А.Костарев