ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

с. Парабель

15.12.2010		                         							№   875

Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Реализация молодёжной политики на территории Парабельского района 2011 – 2015 годы»

С целью создания условий для выявления и поддержки активности молодежи, в том числе через развитие детских и молодёжных объединений, поддержки молодежных инициатив, воспитания молодых граждан России в духе уважения к духовным традициям и нравственным основам нашей Родины, в целях развития новых форм социального партнерства государства и общества, совершенствования системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищных проблем,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить долгосрочную районную целевую программу «Реализация молодёжной политики на территории Парабельского района  2011 – 2015 годы».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы по социальным вопросам Бондаренко Д.Г.

Глава района										А.Л. Карлов

О.В. Логинова

2 23 79

Рассылка:

Администрация – 2                                    АНО «Нарымский Вестник» (по согласованию) - 1

Бондаренко Д.Г.  – 1                                  РОВД (по согласованию) – 1

РайФО – 1                                                   Центр занятости населения  (по согласованию) - 1

РОО – 1                                                       Отдел Военного комиссариата (по согласованию) - 1

Отдел культуры - 1                                    ПУ-28 (по согласованию) -1

Денежко В.Г. – 1		             УФСНК по Томской области (по согласованию)-1

Логинова О.В. – 1

Плюшина О.И. -  1

Утверждено

Постановлением Главы района

от 15.12.2010г. № 785

Паспорт программы

«Реализация молодёжной политики

на территории Парабельского района

на  2011 – 2015 годы»

(далее - Программа)

| Наименование Программы | Долгосрочная районная целевая программа «Реализация молодёжной политики на территории Парабельского района на 2011 – 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»; Закон Томской области от 05.12.2008 № 245-ОЗ «О государственной молодежной политике в Томской области»; Постановление Администрации Томской области от 17.12.2009 №204а «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013) годы»; Постановление Государственной Думы Томской области от 31.01.2008 № 921 «О Стратегии государственной молодежной политики в Томской области». |
| Заказчик Программы | Администрация Парабельского района |
| Разработчик Программы | Специалист по молодежной политике |
| Цели | -создание условий для выявления и поддержки активности молодежи, в том числе через развитие общественных детских и молодежных объединений; -гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - создание условий по формированию здорового образа жизни молодых граждан, условий для временной занятости, организации летнего отдыха подростков; - привлечение молодых специалистов; - оказание помощи молодым семьям в решении жилищных проблем. |
| Задачи | -Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи; -повышение трудовой занятости и профориентации молодёжи; -развитие эстетического, художественного и интеллектуального творчества детей и молодёжи; -социальная поддержка молодежи и молодых семей; -систематическое вовлечение молодежи в общественную жизнь района, - организация добровольческого труда молодежи; -профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Парабельского района; Специалист по молодежной политике; Специалист по физической культуре и спорту; Специалист КДН; Отдел образования Администрации Парабельского района; Отдел культуры Администрации Парабельского района; Центр занятости населения Парабельского района (по согласованию); ОГУ «СРЦН Парабельского района» (по согласованию); Отдел Военного комиссариата по Парабельскому району и г. Кедровому (по согласованию); РОВД (по согласованию); ПУ-28 (по согласованию); АНО «Нарымский вестник» (по согласованию) |
| Сроки реализации | 2011 - 2015 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение уровня социальной активности молодёжи; - создание условий, способствующих всестороннему развитию и самореализации молодёжи; - формирование у молодых людей гражданско-патриотической позиции; - увеличение доли молодых предпринимателей; - снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма среди молодёжи; - повышение деловой, творческой, электоральной активности молодежи; - снижение доли преступлений среди несовершеннолетних, совершенных в районе; - привлечение молодых специалистов в Парабельский район |
| Предполагаемые источники и объёмы финансирования | Районный бюджет и иные источники. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов. Предполагаемый общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 5 535 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, из них средств районного бюджета 5 535 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, в том числе по годам: 2011 год – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей; 2012 год – 1 197 000 (Один миллион сто девяносто семь тысяч) рублей; 2013 год – 1 171 000 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча) рублей; 2014 год – 1 178 000 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч) рублей; 2015 год - 1 189 000 (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч) рублей. |
| Система контроля | Глава Парабельского района; Заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам |
| Структура Программы | 1. Паспорт Программы 2. Описание Программы 3. План мероприятий Программы |

Актуальность программы

Долгосрочная районная целевая программа «Реализация молодёжной политики на территории Парабельского района  на 2011 – 2015 годы» разработана с учётом многолетнего опыта работы с молодёжью и реализации государственной молодёжной политики в Парабельском районе. Программа систематизирует и закрепляет те положительные результаты в сфере работы с молодёжью, которые были достигнуты в предыдущие годы.

Основными направлениями молодёжной политике в районе остаются развитие творческой активности молодёжи, решение социально-экономических проблем молодёжи, организация досуга, гражданско-патриотическое воспитание, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, социально-культурное проектирование.

В то же время реализация молодёжной политики в районе проходит в нестабильных и сложных социально-экономических условиях. Поэтому в соответствии с обозначившимися тенденциями в современном приоритетными направлениями становятся повышение социальной активности молодёжи и поддержка детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Очевидной является проблема отсутствия равных возможностей сельской молодёжи по сравнению с городской. Это проявляется в большинстве сферах жизнедеятельности: к качественному образованию, медицинским услугам, достойной работе, участии в общественной жизни, культурных мероприятиях, молодёжных программах.

Особое место в реализации молодёжной политики в районе занимает необходимость повышения социальной активности молодёжи. В районе зарегистрировано лишь одно детское объединение РДО «Росинки» в Союзе детских организаций Томской области «Чудо». Проблема будет решаться через включение молодых людей в общественную работу и лидерские мероприятия.

Одним из приоритетных направлений работы с молодёжью является профилактика асоциальных явлений. Уже длительное время муниципальные учреждения района проводят планомерную работу с подростками и молодёжью группы риска. Однако профилактика асоциального поведения остаётся актуальной проблемой и на сегодняшний день.

В настоящее время наблюдается рост преступлений, совершенной молодёжи несовершеннолетнего возраста.

Таким образом, назрела необходимость объединения всех заинтересованных структур для координации действий и выработки единой системы мер в сфере работы с молодёжью.

Программа ««Реализация молодёжной политики на территории Парабельского района  на 2011 – 2015 годы» призвана объединить и систематизировать опыт работы органов по делам молодёжи и заинтересованных структур с целью эффективной реализации комплекса мер, успешно решающих актуальные проблемы молодёжи.

Цели программы:

1.  создание условий для выявления и поддержки активности молодежи;

2. гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

3. Вовлечение молодёжи в предпринимательскую практику;

4. совершенствование системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищных проблем;

5. обеспечение низкого уровня криминализации в молодежной среде.

6. поддержка творческой молодёжи.

Задачи программы:

-Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи;

-повышение трудовой занятости и профориентации молодёжи;

-развитие эстетического, художественного и интеллектуального творчества детей и молодёжи;

-социальная поддержка молодежи и молодых семей;

-систематическое вовлечение молодежи в общественную жизнь района,

- организация добровольческого труда молодежи;

-профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.

Основные направления реализации программы

1. Воспитание гражданственности и патриотизма:

- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации;

- организация и проведение творческих мероприятий с детьми и молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма;

- проведение районных мероприятий с детским и молодежным активом общественных гражданско-патриотических объединений и иных организаций, работающих с детьми и молодежью, по обмену опытом работы;

- организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества,

-  подготовительная и воспитательная работа с призывниками.

2. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив:

- реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование" по поддержке талантливой и способной молодежи;

- поддержка объединений обучающихся в системе дополнительного образования детей;

- развитие системы муниципальных культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, основанных на преемственности культурно-исторических традиций;

- развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи (учреждение  премий);

- стимулирование деятельности юридических и физических лиц, оказывающих поддержку способной и талантливой молодежи;

- организация проведения районных детских и молодежных праздников;

- развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей и молодежи и поддержка их реализации

3. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений:

- организация стажировки актива молодежных общественных объединений;

- проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, круглых столов с участием представителей молодежных и детских общественных объединений;

- развитие форм ученического, молодежного самоуправления; содействие общественным формированиям (детским и молодежным парламентам, ассамблеям, "правительствам", советам, ассоциациям и др.), способствующим гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции детей и молодежи.

4. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи:

- организация смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания;

- организация временных рабочих мест для трудоустройства молодежи;

- организация обучения молодежи основам предпринимательской деятельности и развитию предпринимательских навыков, предоставление информационно-консультативной поддержки молодым предпринимателям.

- разработка и реализация системы мер по социально-экономической, организационной и правовой поддержке предпринимательской деятельности молодежи.

5. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи:

- организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи;

6. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи:

- развитие межведомственной системы учреждений социальной адаптации и реабилитации детей и молодежи группы риска;

- организация антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни, распространение информации об опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья;

- организация сезонной трудовой занятости в лагерях труда и отдыха, для детей и молодежи группы риска;

- социализация детей – инвалидов;

- создание мобильных групп по работе с неформальными молодежными объединениями асоциальной направленности.

7. Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных проблем:

- создание системы оказания помощи молодым семьям в решении жилищных проблем.

8. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:

-  сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики;

- предоставление информации молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью.

Ресурсное обеспечение Программы:

- Финансирование программы предполагается осуществлять  из районного бюджета.

- Для реализации мероприятий Программы возможно привлечение средств из внебюджетных источников, взносов юридических и физических лиц, различных фондов и других поступлений.

- Общий объём финансирования Программы из районного бюджета в 2011-2015 годах 5 535 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей.

- Конкретные объёмы финансирования мероприятий программы определяются при разработке и утверждении бюджета на соответствующий год, положений и смет расходов на соответствующие мероприятия.

- Размер расходуемых средств может изменяться исходя из возможностей районного бюджета.

Механизм реализации Программы:

Реализация Программы осуществляется отделами Администрации Парабельского района совместно с заинтересованными структурами, участвующими в реализации Программы. Общую координацию хода реализации

Программы осуществляет зам. главы района по социальным вопросам, координирует и контролирует всех соисполнителей программы.

План мероприятий Программы может уточняться исходя из реальных условий и приоритетов молодёжной политики.

Ожидаемые результаты реализации Программы
и оценка эффективности

Главным результатом реализации Программы должно стать улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие района. Ожидаемые результаты улучшения положения молодежи - повышение уровня здоровья, доходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом.

Предполагается увеличение процента молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и структур, занимающихся реализацией молодежной политики, увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней, снижение уровня правонарушений среди молодежи.

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- ежегодное увеличение числа молодых людей, активно участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, структур, занимающихся реализацией молодежной политики;

- ежегодное увеличение количества молодых специалистов бюджетной сферы, прибывших в Парабельский район;

- количества молодых людей, открывших свой субъект малого или среднего предпринимательства;

-  количество правонарушений молодёжью.

За период реализации Программы планируется задействовать во всех видах мероприятий более 2 000 молодых граждан района.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет производиться на основе целевых показателей, а именно числа молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, привлеченного числа молодых специалистов, количества молодых людей, открывших свой субъект малого или среднего предпринимательства,  снижение количества правонарушений совершенных молодыми людьми.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя за 2009 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений | Число молодых людей | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 |
| 2 | Количество молодых специалистов, привлеченных в бюджетную сферу | Число молодых людей | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | количества молодых людей, открывших свой субъект малого или среднего предпринимательства | Число молодых людей | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | количество правонарушений молодёжью | Число молодых людей | 526 | 500 | 480 | 470 | 450 | 420 |

План мероприятий по реализации программы «Реализация молодёжной политики

на территории Парабельского района  2011 – 2015 годы», тыс. руб.

| № | Наименование мероприятия | Дата | Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  | Организации – партнеры |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Воспитание гражданственности и патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районный смотр «Строя и песни» | Февраль Спортзал гимназии | 15,0 | 16,0 | 17,0 |  | 18,0 |  | 19,0 |  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вечер «Встречи трех поколений» | Февраль, Клуб Ветеран | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | Клуб «Ветеран» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Торжественные проводы в ряды РА | Апрель, октябрь | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | Специалист по молодёжной политике, Отдел культуры, Отдел Военного комиссариата по Парабельскому району и г. Кедровому (по согласованию) |  |  |  | Повышение престижа службы в Вооружённых Силах. |  |  |
| 4 | Акция «Георгиевская ленточка» | Апрель, май | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | Отдел культуры, Отдел образования, Специалист по молодёжной политике |  |  |  | Распространение лент как символ Великой Победы |  |  |
| 5 | Проведение совместно с военкоматом, РОО 5-ти дневных военных сборов старшеклассников | Июнь ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, Отдел Военного комиссариата по Парабельскому району и г. Кедровому (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | День России. Торжественное мероприятие. | июнь, Стадион |  | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 35,0 |  | Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | Сентябрь | 20,0 | 22,0 | 24,0 |  | 26,0 |  | 28,0 |  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Круглые столы в школах, профессиональном техническом училище – 28, центральной библиотеке с участием ребят Клуба «Патриот» | Октябрь, ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вечер памяти жертв Сталинских репрессий | 30 октября |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, Отдел образования, районный Совет ветеранов (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация экспедиции поискового отряда «Патриот» на места сражений, участие бойцов отряда во всероссийской Вахте памяти» | Апрель, май | 70,0 | 72,0 | 74,0 |  | 76,0 |  | 78,0 |  | Музей им. Деменина (по согласованию), МГК «Патриот» (по согласованию), Отдел культуры, Специалист по молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участие в областных патриотических мероприятиях поискового отряда «Патриот» и участников областного слёта волонтёров федерального проекта «Наша Победа» | Май, июнь Г. Томск | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | Музей им. Деменина (по согласованию), МГК «Патриот» (по согласованию), Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 895,0 | 145,0 | 175,0 | 185,0 |  | 190,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурсная программа «Клуб молодых семей» | февраль | 13,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | Специалист по молодёжной политике, Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фестиваль Клубов молодых семей Томской области | Апрель, г.Томск | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | Специалист по молодёжной политике, Отдел культуры |  |  |  |  |  | Участие делегации Парабельского района в фестивале: 3 молодые семьи в составе мама, папа, ребенок |
| 3 | Районный конкурс социальных проектов молодёжных объединений | Апрель-июнь |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250, | Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Празднование «Дня защиты детей» | Июнь ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, ДДТ, Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение Дня молодёжи | июнь Центральный стадион | 10,0 | 10,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | Отдел культуры, Специалист по молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Конкурс молодых специалистов | ноябрь | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | Специалист по молодёжной политике, Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Молодёжный Форум | ноябрь | 13,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | Специалист по молодёжной политике, Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ежегодная премия главы муниципального образования Парабельский район молодым талантам | Декабрь | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 1 492 ,0 | 96,0 | 340,0 |  | 352,0 |  | 352,0 |  | 352,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и поддержка деятельности тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной Войны, локальных войн и конфликтов. Канцелярия, инструментарий. | В течении года | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  | Отдел культуры, Отдел образования, Клуб «Ветеран» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укрепление материальной базы молодежного гражданско-патриотического клуба «Патриот» | В течении года |  | 56,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | Отдел культуры |  | Видеокамера, диктофон, экипировка компьютер проектор, экран |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 109,0 | 7,0 | 63,0 |  | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная занятость подростков в летний период | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  | КДНиЗП, ЦЗН (по согласованию), Отдел образования, Сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение специальных мероприятий, стимулирующих предпринимательскую активность безработных из числа молодёжи, зарегистрированных в ЦЗ, содействие в открытии ими собственного дела | В течении года |  | 65,0 |  | 67,0 |  | 69,0 |  | 70,0 | Областной центр поддержки предпринимательства (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию), Экономический отдел Администрации, Специалист по молодёжной политике |  | Снижение напряженности на рынке труда, создание дополнительных трудовых мест, самореализация молодёжи. Поддержка предпринимательских инициатив. Обучение группы молодёжи из 20 человек. |  |  |  |  |
| 3 | Организация встреч состоявшихся специалистов технических специальностей, представительней бизнеса района со школьниками |  | - | - |  | - |  | - |  | - | Отдел образования, Специалист по молодёжной политике |  | Популяризация технических специальностей, инновационных видов деятельности |  |  |  |  |
| 4 | Экскурсии учащихся 8-10 классов в учреждения, на предприятия района |  | - | - |  | - |  | - |  | - | Отдел образования |  | Ориентация молодёжи на технические специальности |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 271,0 |  | 65,0 |  | 67,0 |  | 69,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселенческая семейная эстафета «Мама, папа, я – дружная семья!» | Согласно графику межпоселенческих игр | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | Главы с/поселений (по согласованию), Отдел культуры, Специалист по молодежной политике, Специалист по ФК и спорту |  | Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, организация детского и семейного отдыха |  |  |  |  |
| 2 | Районный слет туристов краеведов – экологов среди учащихся школ | сентябрь | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Конкурс Социальной рекламы | В течение года | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | Отдел образования, Специалист по молодёжной политике |  | Профилактика пропаганда здорового образа жизни, включение в творческую деятельность |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 260,0 | 52,0 | 52,0 |  | 52,0 |  | 52,0 |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежегодной районной акции «Родительский урок» | П.1.8. «Профилактики правонарушений» май | - | - |  | - |  | - |  | - | УФСНК по Томской области (по согласованию), Отдел образования, ПУ-28 (по согласованию) |  | повышение информационного уровня родителей в вопросах наркопрофилактики и вовлечение их в процесс профилактической работы со своими детьми |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поддержка молодых семей, молодых специалистов, в том числе в решении жилищных проблем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015гг. (в случае продления программы) | В течении года | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | Администрация Парабельского района |  | Помощь молодым семьям в приобретении, строительстве жилья, выплате жилищного кредита |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс молодых журналистов | сентябрь |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | Специалист по молодёжной политике, АНО «Нарымский вестник» (по согласованию) |  | Информирование молодёжи о развитии молодёжной политики в районе |  |  |  |
|  | Итого по разделу | 8,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 5 535,0 | 800,0 | 1 197,0 |  | 1 171,0 |  | 1 178,0 |  | 1 189,0 |  |  |  |  |  |  |  |