ДУМА

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

22.05.2008											№ 18

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе на 2008-2012г.г.»

В целях активизации развития малого и среднего предпринимательства Парабельского района в сфере производства и реализации собственной продукции, работ и услуг,

ДУМА РЕШИЛА:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе на 2008-2012г.г.» согласно приложению.

2.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-экономическую комиссию (И.Я. Линов).

Председатель Думы							Г.Д. Аминов

Приложение № 1 к решению Думы Парабельского района № 18 от 22.05.2008

(в редакции Решений Думы Парабельского района от 23.10.2008 № 40,  от 13.11.2008 № 48, от 23.12.2008 № 54, №51 от 24.12.09, № 49 от 26.08.2010)

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе на 2008-2012г.г.»

Паспорт программы

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе на 2008-2012г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» - Закон Томской области от 29.12.2007г. № 322-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы» - Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» на период 2007-2010 гг. |
| Дата и № утверждения | Решение Думы Парабельского района от 22.05.2008 № 18 |
| Заказчик программы | Администрация Парабельского района |
| Разработчики программы | Экономический отдел администрации Парабельского района, Центр поддержки предпринимательства Парабельского района (ЦПП) |
| Основная цель программы | Активизация развития малого и среднего предпринимательства Парабельского района, прежде всего в сфере производства и реализации собственной продукции, работ, услуг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства; - число малых и средних предприятий на 1000 жителей (единиц); - доля общей численности занятых на малых и средних предприятиях в общем числе занятых в районе (%); - оборот малых и средних предприятий Парабельского района (в тыс. рублей). |
| Сроки реализации программы | 2008-2012 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 41 540 тыс. рублей в текущих ценах, в том числе: – средства областного бюджета* – 10.230 тыс. рублей, – средства районного бюджета* – 21.310 тыс. рублей, – внебюджетные средства – 10.000 тыс. рублей, * подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве |
| Система организации контроля над исполнением программы | Для выполнения оперативных функций по реализации мероприятий Программы создается Координационный или Совещательный Совет. Контроль осуществляют Дума Парабельского района, Администрация Парабельского района. Исполнителями организационных мероприятий – структурными подразделениями Администрации – предоставляется отчетность, содержащая данные о получении и использовании средств на выполнение мероприятия, описание хода и результатов работ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Парабельского района. Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве. Увеличение выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Основанием для разработки настоящей Программы стало принятие нового Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и новой областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы», утвержденной Законом Томской области от 29.12.2007 года № 322-ОЗ, которые вступают в силу с 1 января 2008 года.

Настоящая Программа направлена:

на регулирование отношений между субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления Парабельского района в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Парабельского района Томской области;

на повышение эффективности и системности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа призвана объединить усилия исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления Парабельского района в поддержке и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также запустить механизм обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства. В Программе определены перечень механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.

За предшествующие годы реализации политики развития предпринимательства на территории Парабельского района была создана базовая инфраструктура поддержки малого бизнеса. Было образовано Некоммерческое Партнерство «Единство», на базе которого создан Центр Поддержки Предпринимательства Парабельского района. Также были созданы две микрофинансовые организации – это кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» (КПКГ «Резерв») и сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Галактика» (СКПК «Галактика»). КПКГ «Резерв» открыл свои филиалы и представительства не только в Парабельском районе, но и в Каргасокском, Колпашевском районах, а также в г.Томске. Малый бизнес Парабельского района принимает участие в областных и районных конкурсах. В 2006 году приняли участие 2 индивидуальных предпринимателя в конкурсе «Лидер Томского предпринимательства» - ИП Мищук Б.П., ИП Кобенко В.А. в номинации «Сельский бизнес». В 2007 году по итогам областного конкурса для «стартующего» малого бизнеса «Бизнес-старт» малое предприятие Парабельского района ООО «Престиж» стало одним из победителей конкурса и получило субсидию в размере 300 тыс. руб. для строительства гостиничного комплекса в с.Парабель.

На конец 2007 года в Парабельском районе действовало 27 малых предприятий и 207 индивидуальных предпринимателей. Большую долю по численности (около 80%) в сфере предпринимательской деятельности занимает торговля.

2. Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, появления самостоятельных источников дохода за счет частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

В последние годы отраслевая структура малых предприятий Парабельского района мало меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная. Структура малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (далее – малых предприятий) по видам деятельности в Парабельском районе в сравнении со структурой малых предприятий Томской области выглядит следующим образом (в скобках данные по Томской области):

Торговля и услуги				80 % (40,6 %)

Промышленность				14 % (14,8 %)

Строительство				1 % (11,4 %)

Транспорт					5 % (4,4 %).

Торговля и сфера услуг являются наиболее распространенными отраслями малого предпринимательства: на них приходится 80% числа малых предприятий Парабельского района. Промышленные малые предприятия находятся на втором месте – 14 %. Основная их доля приходится на лесозаготовительную и деревообрабатывающую отрасль. На другие отрасли приходится всего 6 % численности малых предприятий Парабельского района.

По данным мониторинга развития предпринимательства Томской области в 2006 году, проведенного Томской торгово-промышленной палатой и исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения «Условия функционирования малого предпринимательства в Томской области» существует ряд проблем в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, которые сдерживают образование новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе присущих и Парабельскому району:

а).недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним. При оценке своего текущего финансового состояния примерно две трети, или 66 %, предпринимателей отметили, что нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах либо для поддержания своего бизнеса, либо для его развития. Только 28 % опрошенных оценили финансовое состояние своего бизнеса как устойчивое и отметили, что имеют ресурсы для поддержания и развития своего бизнеса;

б).ограниченный доступ к объектам инфраструктуры, в том числе инженерной. 69 % опрошенных предпринимателей считают, что достаточно сложно или практически невозможно получить производственные, офисные или торговые помещения в собственность или в аренду;

в).низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях. В целом по Томской области 8 % предпринимателей привлекают на работу мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Чуть более половины (52 %) опрошенных считают, что существует много проблем с оформлением работников, и 16 % полагают, что привлекаемые работники имеют низкую квалификацию;

г).недостаточная информационная поддержка. По мнению участников экспертного опроса, общая оценка степени включенности субъектов малого бизнеса области в информационное поле крайне низкая. Отмечается низкая информационная активность, инертность и неосведомленность предпринимателей;

д).недостаточный уровень поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне.

Учитывая изложенное, требуется совершенствование системы поддержки предпринимательства Парабельского района.

Основные направления Программы с учетом изменившихся правовых и экономических условий будут направлены на:

  - устранение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства;

  - расширение спектра предоставляемых услуг и обеспечение их широкой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства Парабельского района;

  - создание и развитие эффективных механизмов защиты интересов малого и среднего предпринимательства;

  - привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства через микрофинансовые организации, гарантийный фонд и фонд прямых инвестиций.

3. Основные риски не выполнения показателей реализации Программы:

ухудшение демографической ситуации, сокращение численности трудоспособного населения, обострение дефицита трудовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и вынужденный рост компенсационных социальных затрат;

обострение ограничений со стороны энергетических мощностей и пропускной способности транспортной системы;

замедление развития малых и средних предприятий из-за дефицита доступной производственной инфраструктуры;

возможное снижение финансирования муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства из местного бюджета;

отсутствие софинансирования из областного и федерального бюджетов.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» на период 2007-2010 г.г., в которой развитие предпринимательства играет одну из ключевых ролей, в результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующей цели - активизация развития малого и среднего предпринимательства Парабельского района, прежде всего в сфере производства и реализации собственной продукции, работ, услуг.

Администрацией Парабельского района ведется работа по стимулированию создания новых и развитию существующих субъектов малого предпринимательства, а также по развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на территории Парабельского района. При этом необходимо отметить, что не в полной мере используются возможности по стимулированию развития малого бизнеса и поддержке «стартующего» бизнеса.

В рамках Программы участники процесса развития предпринимательства будут разрабатывать и внедрять новые, а также развивать эффективные механизмы взаимодействия областной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, органов местного самоуправления и местного бизнес-сообщества на территории района.

Основной упор сделан на обеспечение полного спектра услуг, предоставляемого субъектам малого бизнеса, - от консультационной и финансово-кредитной поддержки «стартующему» бизнесу до помощи в продвижении продукции и получении дополнительных ресурсов для развития успешных малых предприятий.

Приоритетными задачами Программы являются:

создание системы поддержки для вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе для решения социальных проблем и смягчения диспропорций на рынке труда;

формирование условий для развития кредитования предпринимательства кредитными организациями;

расширение информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Для достижения намеченных целей и решения приоритетных задач Программы необходимо:

формирование нормативной правовой базы, ориентированной на законодательное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

устранение административных барьеров при доступе малых предприятий к объектам недвижимости, зданиям, сооружениям, земельным участкам, а также при лицензировании и сертификации отдельных видов деятельности;

софинансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов программ технической поддержки проектов и инициатив, связанных с поддержкой малого предпринимательства;

формирование базовой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства;

взаимодействие с органами исполнительной власти в соответствии с предметом их ведения;

выявление и тиражирование лучшего опыта поддержки предпринимательства в субъектах РФ, муниципальных образованиях Томской области.

2. Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению основной цели - активизации развития малого и среднего предпринимательства Парабельского района, прежде всего в сфере производства и реализации собственной продукции, работ, услуг. Это позволит увеличить вклад малого и среднего бизнеса в экономику Парабельского района и создать условия для изменений в отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства Парабельского района.

Результаты реализации Программы должны обеспечить:

| Показатели | Ожидаемые результаты по годам (к предыдущему периоду) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Парабельского района на 28,2 % к концу 2012 года по отношению к 2007 году | Увеличение на 5,1% | Увеличение на 4,9% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5,2% | Увеличение на 5,3% |
| 2. Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве Парабельского района на 33,7% к концу 2012 года по отношению к 2007 году | Увеличение на 7% | Увеличение на 6,3% | Увеличение на 5,9% | Увеличение на 5,6% | Увеличение на 5,3% |
| 3. Увеличение выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Парабельского района на 47 % к концу 2012 года по отношению к 2007 году | Увеличение на 7% | Увеличение на 8% | Увеличение на 8% | Увеличение на 8% | Увеличение на 9% |

Для оценки эффективности реализации Программы предлагаются следующие контрольные показатели:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства;

число малых и средних предприятий на 1000 жителей (единиц);

доля общей численности занятых на малых и средних предприятиях в общем числе занятых в районе (%);

оборот малых и средних предприятий Парабельского района (в тыс. рублей).

Указанные выше показатели характеризуют вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Парабельского района, уровень развития предпринимательства, а также его роль на рынке труда, включая решение проблемы безработицы. Они позволяют дать оценку эффективности и достаточности принимаемых властями мер по стимулированию предпринимательской активности широких слоев населения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий приведен в приложении 1.

1. От реализации мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства, ожидается достижение следующих результатов:

увеличение количества и улучшение качества предоставляемых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Парабельского района и Томской области;

эффективное взаимодействие организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства и Администрациями Парабельского района и сельских поселений;

возрастание роли общественных объединений предпринимателей при взаимодействии государственных и негосударственных структур в сфере малого и среднего предпринимательства.

К вновь создаваемым организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области относится - гарантийный Фонд, который планируется сформировать за счет средств областного и федерального бюджетов.

Механизм формирования и функционирования гарантийного Фонда будет разработан в соответствии с требованиями Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Управление средствами гарантийного Фонда на конкурсной основе будет передано управляющей компании. Конкурс будет проводиться на основании нормативного правового акта Томской области.

Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться через проведение областного и районного конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе % ставки по кредитам на развитие малого и среднего предпринимательства. Победителям конкурса «Бизнес-старт» будут предоставляться безвозмездные и безвозвратные субсидии. Субсидии будут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг.

На районном уровне будет проводиться ежегодный конкурс инвестиционных проектов среди субъектов малого и среднего бизнеса Парабельского района. Победителям конкурса будут выделяться безвозмездные денежные средства.

На федеральном уровне планируется участие в конкурсах, проводимых Минэкономразвития РФ, по освоению средств, направляемых на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Критерии участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Программе и различных конкурсах, проводимых на районном уровне:

- постановка на учет в налоговом органе на территории Парабельского района в качестве налогоплательщика;

- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и пенсионный фонд;

- наличие бизнес-плана по реализации планируемого проекта;

- соответствие размера средней заработной платы наемных работников размеру прожиточного минимума трудоспособного населения по Парабельскому району;

- другие дополнительные критерии, которые определяются отдельно по каждому проводимому конкурсу, мероприятию на районном уровне нормативно-правовым актом Главы Парабельского района.

2. В результате реализации мероприятий, направленных на финансовое обеспечение предпринимательской деятельности, ожидаются следующие результаты:

повышение доступности к финансово-кредитным ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства Парабельского района;

увеличение роли внебюджетных источников в финансово-кредитной поддержке малого и среднего предпринимательства;

увеличение налоговых поступлений за счет повышения доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, рост количества рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве;

повышение деловой активности предпринимателей в районе;

увеличение инвестиций в экономику района.

Решение проблемы информационной поддержки малого бизнеса является одним из приоритетных направлений обеспечения развития малого и среднего предпринимательства.

Основная задача на ближайшую перспективу - активное привлечение к информационным каналам предпринимателей, общественных объединений предпринимателей.

Решение данной проблемы будет осуществляться путём проведения семинаров, конференций, круглых столов с участием малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки предпринимательства, распространение методических пособий, справочников, более широкого использования возможностей обмена информацией через сеть Интернет, проведения социологических исследований состояния малого и среднего предпринимательства и т.д. Также путем участия малого и среднего бизнеса в выставках и ярмарках, в т.ч. регионального значения, путем участия во встречах с представителями регионального бизнеса на уровне областной администрации.

В результате реализации мероприятий, направленных на информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства, ожидаются следующие результаты:

налаживание кооперативных связей малого предпринимательства;

популяризация идей предпринимательства, расширение его возможностей, распространение передового опыта;

увеличение объемов продукции (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;

развитие электронных форм ведения бизнеса;

расширение возможностей оказания предпринимателям методической помощи по организации и ведению бизнеса.

3. Решение проблемы низкого уровня предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях будет осуществляться путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров через поддержку образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства, содействия в подготовке, проведении и участии школьников Парабельского района в олимпиадах и конкурсах, направленных на развитие знаний и навыков в сфере предпринимательства и т.д.

В реализации данных мероприятий будет участвовать Парабельское ПУ-28. Основные направления деятельности ПУ-28 заключаются в следующем:

- обучение специалистов «Коммерсант в торговле». В ходе обучения обучающиеся получают не только практические и теоретические знания, но и заложены в учебные планы предметы по культуре общения, культуре предпринимательской деятельности, обучение предпринимательской деятельности;

- разработка к 2009 году программы платных образовательных курсов повышения предпринимательской культуры, организации предпринимательской деятельности;

- проведение встреч, круглых столов руководителей малого и среднего бизнеса и сотрудников училища;

- организация платных образовательных курсов по повышению квалификации рабочих малого и среднего бизнеса;

- участие руководителей и сотрудников малого и среднего предпринимательства района в мастер-классах, конкурсах профмастерства, в проведении пробных работ обучающихся на предприятиях, в проведении защиты письменных экзаменационных работ;

- участие руководителей и сотрудников малого и среднего предпринимательства района в Дне открытых дверей в ПУ-28;

- проведение тематических экскурсий обучающихся на предприятиях малого и среднего бизнеса района;

- проведение классных часов (встреч) обучающихся с руководителями малого и среднего бизнеса по вопросам востребованности, качества подготовки кадров;

- проведение совместных круглых столов администрации района, руководства училища, руководителей малого и среднего бизнеса;

- проведение ежегодной открытой конференции с приглашением администрации района, предпринимателей.

В результате реализации мероприятий, направленных на кадровое обеспечение предпринимательской деятельности, ожидаются следующие результаты:

совершенствование системы образовательных услуг для малого предпринимательства, развитие дистанционных технологий обучения;

рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг;

рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на основе целенаправленной подготовки специалистов;

доступность для широких масс населения Парабельского района информации и образования по основам ведения предпринимательской деятельности.

4. Проблему недостаточного уровня поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне планируется решить через создание и поддержку на областном уровне муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Парабельского района через софинансирование реализации мероприятий необходимых для Парабельского района.

Заявления на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства рассматриваются администрацией Парабельского района в течении трёх месяцев со дня подачи такого заявления. Срок ответа на заявление после принятия решения составляет пять дней.

5. На обеспечение социальной защищенности в малом и среднем предпринимательстве будет направлена:

- работа постоянно действующей комиссии по выводу заработной платы работников малого и среднего бизнеса из тени;

- разработка предложений по предоставлению услуг страхования деятельности предпринимателей.

6. Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего предпринимательства Парабельского района будут:

6.1.Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса сферы производства товаров народного потребления;

6.2.Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса сферы строительства и производства строительных материалов;

6.3.Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в сфере оказания услуг и становлении туристического бизнеса.

В результате реализации мероприятий, направленных на стимулирование поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне, ожидаются следующие результаты:

рост предпринимательской активности на территории Парабельского района (рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства);

рост числа занятых работников у малого и среднего предпринимательства Парабельского района.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1.Финансирование мероприятий (приложение 1), в том числе:

за счет областного бюджета  -  10.230 тыс.руб.,

за счет районного бюджета  -  21.310 тыс.руб.,

за счет внебюджетных средств  -  10.000 тыс.руб.

Реализация Программы рассчитана на 2008 - 2012 годы. При этом результаты выполнения некоторых мероприятий Программы могут быть достигнуты до и после окончания периода ее реализации.

- 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизмы реализации Программы, ее программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из следующих основных разделов:

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Информационная и кадровая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на муниципальные и региональные рынки, развитие межрегионального сотрудничества.

5. Популяризация предпринимательской деятельности.

Такая группировка по направлениям позволяет принять среднесрочную программу и реализовать на ее основе мероприятий, рассчитанных на несколько лет в зависимости от финансовых возможностей бюджета и представленных в приложении 1.

- 5.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Парабельского района должна в перспективе представлять собой систему, позволяющую осуществлять эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, субъектов малого предпринимательства, объединений предпринимателей в целях развития и поддержки предпринимательства.

Ключевыми составляющими инфраструктуры будут являться:

Экономический отдел Администрации Парабельского района;

районный центр поддержки предпринимательства;

Координационный совет по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Парабельского района;

ОГУ "Центр занятости населения в Парабельском районе";

организации, оказывающие субъектам малого предпринимательства района юридические, консалтинговые и иные услуги.

Система построения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе основывается на районном центре поддержки предпринимательства, созданном в 2004 году. Это позволяет привлекать дополнительные ресурсы, в том числе и финансовые, как областного бюджета (софинансирование деятельности районного центра поддержки предпринимательства), так и самих предпринимателей путем оказания им платных консультационных услуг.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории района, определения приоритетных направлений поддержки предпринимателей органами местного самоуправления постановлением Главы Парабельского района от 22.09.2008 N 281 утверждено Положение о Координационном совете по вопросам развития и поддержки малого  и среднего предпринимательства Парабельского района с утверждением первоначального состава Координационного совета.

- 5.2. Информационная и кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Одной из наиболее существенных проблем развития малого и среднего бизнеса является слабая обеспеченность субъектов малого и среднего предпринимательства деловой и правовой информацией. Инфраструктура поддержки предпринимательства также испытывает серьезные недостатки в получении и обработке необходимой информации для анализа и прогнозирования.

Для обеспечения экономичного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к данным массивам информации необходимы постоянная модернизация, пополнение, расширение и техническое сопровождение существующих баз, организация новых информационных массивов, в том числе специализированных, содержащих сведения по основным производителям, поставщикам и потребителям оборудования и продукции для малого и среднего предпринимательства. Использование данной информации позволит предпринимателям лучше ориентироваться в вопросах приобретения и эксплуатации современного оборудования, в том числе с использованием лизинга.

Развитие малого и среднего предпринимательства в значительной степени сдерживается неподготовленностью руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности. Для обеспечения роста количества малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, увеличения удельного веса их деятельности в общем объеме выпускаемой предприятиями района продукции необходимо решить задачу по подготовке и переподготовке кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере основ хозяйственного права, бизнес-планирования, производства, управления персоналом, трудового законодательства и законодательства об охране труда, финансового анализа, налогообложения, бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы. Решение данной задачи затруднено из-за отсутствия подготовленных специалистов и консультантов в области малого и среднего бизнеса, а также несовершенством программ по подготовке руководителей малых и средних предприятий и их собственников.

Для решения задачи необходимо:

- организовать общедоступную систему обучения основам предпринимательства;

- привлекать квалифицированных консультантов для организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, работающих в сфере обучения основам предпринимательства;

- организовать участие предпринимателей района в семинарах, конференциях, обучающих программах, проводимых областными структурами поддержки предпринимательства.

- 5.3. Организация финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться через участие субъектов малого и среднего бизнеса в областных конкурсах, выставках, ярмарках, через выделение средств на проведение районных конкурсов. Порядок финансирования указанных мероприятий утверждается постановлениями Главы Парабельского района.

Перспективным направлением финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на селе является микрокредитование. Это объясняется двумя причинами:

1. Микрокредитование является одним из действенных механизмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и направлено на решение одной из ключевых проблем, связанной с недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса.

2. Предоставление возможности получения на приемлемых условиях микрокредитов позволяет субъектам малого и среднего бизнеса реально ощутить действенность принимаемых мер по поддержке предпринимательства, приобрести опыт разработки и реализации бизнес-проектов, почувствовать свою ответственность за достижение заявленных результатов, сформировать свою кредитную политику, способствует установлению деловых и конструктивных взаимоотношений с органами местного самоуправления.

В Парабельском районе услуги по микрокредитованию оказывает кредитный потребительский  кооператив граждан "Резерв".

- 5.4. Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на муниципальные и региональные рынки и развитие межрегионального сотрудничества

Одной из существенных проблем малого и среднего предпринимательства являются реализация товаров и услуг, установление постоянных кооперационных связей с другими предприятиями как на территории района, так и за его пределами. Для ее решения необходимо создать эффективную систему взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с хозяйствующими субъектами района, области, регионов России, в том числе путем создания и пополнения специализированных электронных баз данных по выпускаемой продукции и услугам и размещения их в Интернете.

Продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, будет способствовать организация их участия в межрегиональных, областных, районных выставках, ярмарках, конкурсах качества.

- 5.5. Популяризация предпринимательской деятельности

Необходимо обеспечение постоянного взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде положительного опыта по поддержке предпринимательской деятельности, освещению проблем развития отрасли, реализации системного подхода в создании позитивного имиджа предпринимателя.

Существенным элементом создания благоприятного климата для развития предпринимательства являются совместные действия в области социальной политики, развития экономики района, занятости, социальной и правовой защиты работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Программа предусматривает содействие организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении деловых встреч и конференций, публичных лекций, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательской общественности с органами местного самоуправления, а также с органами государственной власти и управления, контролирующими органами.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума Парабельского района и Администрация Парабельского района.

Экономический отдел администрации Парабельского района представляет отчет о реализации Программы Главе Парабельского района в установленные сроки.

Администрация Парабельского района ежегодно представляет в Думу Парабельского района отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в установленном порядке.

Приложение 1 к решению

Думы Парабельского района

№ 51 от 24.12.2009

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПАРАБЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ НА 2008-2012гг»

| Задача | Мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | районный бюджет * | областной бюджет * | внебюджетные ср-ва |  |
| 1. Формирование нормативно-правовой базы | 1.1.Анализ действующих нормативно-правовых актов | 2008-2012 |  |  |  |  | Совершенная нормативно – правовая база по развитию малого и среднего предпринимательства Парабельского района |
|  | 1.2.Разработка Положения о проведении конкурсов инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Разработка Положения о субсидировании % ставки по кредитам на развитие малого и среднего бизнеса | 2008 |  |  |  |  |  |
| 2.Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2.1.Развитие и обеспечение деятельности ЦПП, микрофинансовых организаций | 2008 | 100 | - | 100 | - | Увеличение количества и качества предоставляемых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства. Привлечение субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов |
|  |  | 2009 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2010 | 100 | 260 | 100 | - |  |
|  |  | 2011 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2012 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  | Итого | 760 | 260 | 500 | - |  |
|  | 2.2.Создание областного гарантийного фонда | 2008 | 800 | - | 800 | - |  |
|  |  | 2009 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2010 | 300 | - | 300 | - |  |
|  |  | 2011 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого | 1.100 | - | 1.100 | - |  |
| Задача | Мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Результаты |
|  |  |  | Всего | районный бюджет * | областной бюджет * | внебюджетные ср-ва |  |
|  | 2.3.Участие в конкурсах, проводимых Минэконом-развития РФ, по освоению средств, направляемых на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2008 | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 | Развитие направлений по поддержке предпринимательства ЦПП района |
|  |  | 2009 | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 |  |
|  |  | 2010 | 1.000 | - | - | 1.000 |  |
|  |  | 2011 | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 |  |
|  |  | 2012 | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 |  |
|  |  | Итого | 9.000 | 4.000 | - | 5.000 |  |
| 3.Финансовое обеспечение деятельности предпринимательства | 3.1. Организация ежегодных конкурсов инвестиционных проектов | 2008 | 1.000 | 1.000 | - | - | Повышение доступности к финансово-кредитным ресурсам. Увеличение роли внебюджетных источников в финансово-кредитной поддержке малого предпринимательства |
|  |  | 2009 | 1.000 | 1.000 | - | - |  |
|  |  | 2010 | 500 | 500 | - | - |  |
|  |  | 2011 | 1.000 | 1.000 | - | - |  |
|  |  | 2012 | 1.000 | 1.000 | - | - |  |
|  |  | Итого | 4.500 | 4.500 | - | - |  |
|  | 3.2.Субсидирование % ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства | 2008 | 300 | 100 | 200 | - |  |
|  |  | 2009 | 300 | 100 | 200 | - |  |
|  |  | 2010 | 300 | 100 | 200 | - |  |
|  |  | 2011 | 300 | 100 | 200 | - |  |
|  |  | 2012 | 300 | 100 | 200 | - |  |
|  |  | Итого | 1.500 | 500 | 1.000 | - |  |
| 4.Формирование механизма финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса | 4.1.Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса сферы производства товаров народного потребления | 2008-2012 |  |  |  |  | Увеличение объёмов выпускаемой продукции предприятиями малого и среднего бизнеса |
|  | 4.2.Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса сферы строительства и производства строительных материалов | 2008-2012 |  |  |  |  | Рост выпуска строительных материалов местными производителями, увеличение строительных предприятий в районе |
| Задача | Мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Результаты |
|  |  |  | Всего | районный бюджет * | областной бюджет * | внебюджетные ср-ва |  |
|  | 4.3. Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в сфере оказания услуг и становлении туристического бизнеса | 2008-2012 |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг населению, расширение перечня предоставляемых услуг. Создание в районе туристического бизнеса |
| 5.Поддержка малого и среднего бизнеса в области маркетинга, рекламы и информации | 5.1. Издание и распространение рекламной и информационной продукции об инвестиционной привлекательности района | 2008 | 150 | 150 | - | - | Привлечение инвесторов и повышение инвестиционной привлекательности района |
|  |  | 2009 | 200 | 200 | - | - |  |
|  |  | 2010 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого | 350 | 350 | - | - |  |
| 6.Информационная поддержка малого бизнеса | 6.1.Проведение семинаров, конференций, круглых столов | 2008 | 75 | 25 | 50 | - | Налаживание кооперативных связей малого и среднего предпринимательства. Популяризация идей предпринимательства, расширение его возможностей. Увеличение объемов производства продукции, работ, услуг |
|  |  | 2009 | 75 | 25 | 50 | - |  |
|  |  | 2010 | 50 | - | 50 | - |  |
|  |  | 2011 | 75 | 25 | 50 | - |  |
|  |  | 2012 | 75 | 25 | 50 | - |  |
|  |  | Итого | 350 | 100 | 250 | - |  |
|  | 6.2.Распространение методических пособий, справочников | 2008 | 40 | 20 | 20 | - |  |
|  |  | 2009 | 60 | 30 | 30 | - |  |
|  |  | 2010 | 30 | - | 30 | - |  |
|  |  | 2011 | 60 | 30 | 30 | - |  |
|  |  | 2012 | 60 | 30 | 30 | - |  |
|  |  | Итого | 250 | 110 | 140 | - |  |
|  | 6.3.Проведение ежегодного Дня предпринимателя в районе | 2008 | 40 | 20 | 20 | - |  |
|  |  | 2009 | 40 | 20 | 20 | - |  |
|  |  | 2010 | 70 | 50 | 20 | - |  |
|  |  | 2011 | 40 | 20 | 20 | - |  |
|  |  | 2012 | 40 | 20 | 20 | - |  |
|  |  | Итого | 230 | 130 | 100 | - |  |
| Задача | Мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Результаты |
|  |  |  | Всего | районный бюджет * | областной бюджет * | внебюджетные ср-ва |  |
| 7.Решение проблемы низкого уровня предпринимательской культуры населения и квалификации кадров | 7.1.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 7.2.Содействие в подготовке, проведении и участии школьников в олимпиадах и конкурсах, направленных на развитие знаний и навыков в сфере предпринимательства | 2008 | 40 | 20 | 20 | - | Система образовательных услуг для малого и среднего предпринимательства усовершенствуется, будет направлена на развитие дистанционных технологий обучения. Рост числа субъектов малого и среднего предпр-ва, удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг. Доступность для широких масс населения информации и образования по основам ведения предпр. деятельности. Целенаправленная подготовка специалистов |
|  |  | 2009 | 60 | 30 | 30 | - |  |
|  |  | 2010 | 30 | - | 30 | - |  |
|  |  | 2011 | 60 | 30 | 30 | - |  |
|  |  | 2012 | 60 | 30 | 30 | - |  |
|  |  | Итого | 250 | 110 | 140 | - |  |
| 8.Повышение уровня поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне | 8.1.Размещение муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства при условии участия их и победы в конкурсах по размещению заказов | 2008 | 3.000 | 2.000 | - | 1.000 | Рост предпринимательской активности. Рост числа занятых работников у субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение объемов реализации продукции, работ, услуг |
|  |  | 2009 | 3.600 | 2.600 | - | 1.000 |  |
|  |  | 2010 | 1.000 | - | - | 1.000 |  |
|  |  | 2011 | 4.500 | 3.500 | - | 1.000 |  |
|  |  | 2012 | 4.500 | 3.500 | - | 1.000 |  |
|  |  | Итого | 16.600 | 11.600 | - | 5.000 |  |
| 2008 |  |  | 8.395 | 4.185 | 2.210 | 2.000 |  |
| 2009 |  |  | 8.735 | 4.805 | 1.930 | 2.000 |  |
| 2010 |  |  | 5.140 | 910 | 2.230 | 2.000 |  |
| 2011 |  |  | 9.635 | 5.705 | 1.930 | 2.000 |  |
| 2012 |  |  | 9.635 | 5.705 | 1.930 | 2.000 |  |
| ВСЕГО по программе: |  |  | 41.540 | 21.310 | 10.230 | 10.000 |  |

* - суммы из районного и областного бюджета ежегодно утверждаются и корректируются при принятии соответствующих бюджетов, ассигнования на реализацию программных мероприятий на 2008 год будут утверждаться по итогам исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2008г.